**ПРОЕКТ**

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**по вопросам совершенствования системы оплаты труда педагогических работников образовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования мероприятий | Ожидаемый результат | Срок исполнения | Ответственный исполнитель  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Проведение анализа действующих нормативных правовых актов, регулирующих вопросы оплаты труда работников образовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской области  | Выявления проблем  | июнь 2023 года | Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области |
| 2. | Проведение анализа фондов оплаты труда работников образовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской области | Структура заработной платы в разрезе выплат (должностных окладов, доплат и надбавок компенсационного и стимулирующего характера) | июнь 2023 года | Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области |
| 3. | Разработка предложений по изменению системы оплаты труда работников образовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской области | Определение размеров должностных окладов ставок заработной платы, размеров доплат и надбавок компенсационного и стимулирующего характера | июль 2023 года | Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области |
| 4. | Расчёт потребности средств консолидированного бюджета Ульяновской области на реализацию предложений по изменению системы оплаты труда работников образовательных организаций  | Улучшение условий оплаты труда  | июль 2023 года | Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области |
| 5. | Обсуждение предложений по изменению системы оплаты труда работников образовательных организаций с Министерством финансов Ульяновской области, отраслевыми профсоюзами, Общественной палатой Ульяновской области | Принятия решения об изменении системы оплаты труда работников образовательных организаций | август 2023 года | Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области |
| 6. | Внесение изменений в нормативные правовые акты регулирующих вопросы оплаты труда работников образовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской области (в случае принятия положительного решения) | Снижение дифференциации в оплате труда | декабрь 2023 года | Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области |