*Выступление Антиповой И.В., руководителя регионального модельного центра дополнительного образования Ульяновской области*

**«О реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка»:**

**- внедрение целевой модели развития региональной системы дополнительного образования;**

**- внедрение системы персонифицированного учета детей и персонифицированного финансирования программ в системе дополнительного образования»**

В рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка» на региональном уровне разработан и утвержден паспорт регионального проекта, на муниципальном уровне утверждены рабочий план «дорожная карта» реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка».

Региональный модельный центр дополнительного образования Ульяновской области ведет ежемесячный мониторинг исполнения контрольных точек и показателей проекта в разрезе муниципальных образований и основных исполнителей.

По итогам 9 месяцев 2019 года исполнены следующие показатели:

* доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в Ульяновской области - 78% при плановом значении – 80%;
* число детей в Ульяновской области, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» - 20000 детей, при плановом значении – 30000 детей;
* число участников из Ульяновской области открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» составляет 250 000 при плановом значение на конец 2019 - 300 000 детей;
* число детей из Ульяновской области, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями с учетом реализации проекта «Билет в будущее» нарастающим итогом 700 детей, при плановом значении на конец 2019 - 1500 детей.

В рамках исполнения условий выигранного гранта и распоряжения Правительства Ульяновской области от 30.10.2018№ 508-пр **«О некоторых мерах по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей на территории Ульяновской области»** в 2019 году в регионе создается целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей.

Основными мероприятиями реализации модели являются:

**1. Создание целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей, которая включает:**

Региональный модельный центр дополнительного образования, как структурное подразделение Дворца творчества детей и молодежи;

24 муниципальных опорных центров дополнительного образования детей на базе центров детского творчества и общеобразовательной организации.

Произведен ремонт помещений, оснащение РМЦ мебелью, вычислительной и оргтехникой. В каждое муниципальное образование для работы МОЦ передан ноутбук.

РМЦ и МОЦы обеспечиваю организационное, методическое и аналитическое сопровождение и мониторинг развития системы дополнительного образования детей и осуществляет функции регионального проектного офиса по проекту «Успех каждого ребенка».

**2. Проведение инвентаризации инфраструктурных, материально-технических ресурсов образовательных организаций разного типа, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации образовательных программ, а также анализа кадрового потенциала для повышения эффективности системы образования региона**

В июле 2019 года согласно установленному Министерством просвещения Российской Федерации графику в регионе проведена инвентаризация, в которой приняли участие 672 организации. Среди них организации, подведомственные Министерству образования и науки Ульяновской области (общеобразовательные организации, организации дополнительного образования), подведомственные Министерству искусства и культурной политики Ульяновской области (детские школы искусств, централизованная клубная система, централизованная библиотечная, музеи, театры и др.), подведомственные Министерству спорта и физической культуры Ульяновской области (детско-юношеские спортивные школы, спортивные школы олимпийского резерва, управление спортивными сооружениями (стадионы, ФОКи и др.).

Также, процесс инвентаризации проведен в образовательных организациях высшего образования (УлГТУ, УлГПУим.И.Н.Ульянова, УлГУ, УлГАУ), профессиональных образовательных организациях, школах для детей с ограниченными возможностями здоровья и школах-интернатах Ульяновской области, организациях отдыха и оздоровления детей, негосударственных образовательных организациях.

Процесс Инвентаризации представлял сбор и размещение на федеральном информационном ресурсе следующих данных:

площадь помещений, территорий, их материально-техническое оснащение (оборудование, в том числе уникальное, потенциальные средства обучения) с указанием количества свободных для использования объекта часов, кратким описанием возможностей для ведения образовательной деятельности;

данные о специалистах (образование, должность, сфера профессиональных интересов, ключевые компетенции, количество часов в неделю, которые специалист готов посвятить ведению образовательной деятельности).

**3. Проведение общественной экспертизы дополнительных общеразвивающих программ.**

С августа 2019 года в Ульяновской области проводится общественная экспертиза дополнительных общеразвивающих программ, по результатам которой сформирован реестр программ, рекомендованных для реализации в образовательных организациях в 2019 году, в том числе по модели персонифицированного финансирования дополнительного образования (далее – ПФДО).

Для проведения общественной экспертизы дополнительных общеразвивающих программ из числа методистов и педагогов системы дополнительного образования сформирован и утвержден министром образования и науки Ульяновской области «Состав общественных экспертов, участвующих в проведении экспертизы дополнительных общеобразовательных программ на 2019 год» из 188 участников.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Муниципальное образование | Программы, реализуемые в ПФДО | | Остальные программы | |
| направлены на экспертизу | прошли экспертизу | размещены в Навигаторе | прошли экспертизу |
| 1 | г. Ульяновск | 502 | 358 | 1296 | 3 |
| 2 | г. Димитровград | 102 | 96 | 313 | 12 |
| 3 | г. Новоульяновск |  | | 44 | 4 |
| 4 | Базарносызганский район |  | | 73 | 2 |
| 5 | Барышский район | 39 | 34 | 78 | 0 |
| 6 | Вешкаймский район |  | | 59 | 0 |
| 7 | Инзенский район |  | | 92 | 0 |
| 8 | Карсунский район | 16 | 16 | 62 | 1 |
| 9 | Кузоватовский район | 17 | 17 | 60 | 0 |
| 10 | Майнский район | 27 | 25 | 123 | 10 |
| 11 | Мелекесский район | 42 | 42 | 62 | 3 |
| 12 | Николаевский район | 1 | 1 | 195 | 0 |
| 13 | Новомалыклинский район | 13 | 10 | 71 | 4 |
| 14 | Новоспасский район |  | | 70 | 0 |
| 15 | Павловский район | 20 | 20 | 49 | 0 |
| 16 | Радищевский район | 16 | 16 | 34 | 0 |
| 17 | Сенгилеевский район |  | | 88 | 2 |
| 18 | Старокулаткинский район |  | | 18 | 0 |
| 19 | Старомайнский район | 16 | 13 | 81 | 6 |
| 20 | Сурский район |  | | 63 | 0 |
| 21 | Тереньгульский район |  | | 80 | 0 |
| 22 | Ульяновский район |  | | 105 | 2 |
| 23 | Цильнинский район |  | | 122 | 0 |
| 24 | Чердаклинский район |  | | 158 | 0 |
| 25 | ОГБУ ДО ДТДМ | 95 | 93 | 263 | 20 |
| 26 | Детские школы искусств |  | | 743 | 0 |
| 27 | ДЮСШ, организации спортивной подготовки |  | | 92 | 0 |
|  | **ИТОГО** | **906** | **741** | **4494** | **69** |

4.**Внедрение персонифицированного учета детей путем организации электронной регистрации на портале Навигатор дополнительного образования детей, электронной записи в объединения дополнительного образования и выдача сертификатов учета каждому ребенку в возрасте от 5 до 18 лет.**

Срок исполнения: 1 ноября 2019 года.

Показатель: «100% детей, в возрасте от 5 до 18 лет, посещающих дополнительное образование и спортивную подготовку, получили сертификат дополнительного образования».

Каждому ребенку в возрасте от 5 до 18 лет выдается сертификат дополнительного образования, который представляет собой идентификационный номер в информационной системе «Навигатор дополнительного образования детей Ульяновской области». Сертификаты учета выдаются всем детям, получающим или желающим получать услуги дополнительного образования в образовательных организациях сферы образования, культуры, спорта (организации дополнительного образования, общеобразовательные организации, организации дошкольного образования, организации спортивной подготовки).

Сертификат выдается единожды на основании заявления от родителя, направленного в образовательную организацию, реализующую дополнительную общеобразовательную программу, срок его действия заканчивается при достижении ребенком 18 лет.

**Введение системы сертификатов учета позволит получить достоверные сведения о количестве детей, занятых в системе дополнительного образования, избежать дублирования детей при определении охвата обучающихся.**

Информация о реализации выдачи сертификатов учета  
в разрезе муниципальных образований Ульяновской области

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципалитета | Всего детей в возрасте от 5 до 17 лет проживающих в МО, чел. | Всего детей в возрасте от 5 до 17 лет, охваченных дополнительным образованием в МО, чел | Количество выданных сертификатов учета, ед. | Процент охвата детей, получивших сертификаты дополнительного образования, % |
|  | Город Ульяновск | **80397** | **61217** | **10248** | 16,7 |
|  | в т.ч. ОГБУ ДО ДТДМ |  | **6289** | **1710** | 27,7 |
|  | Город Димитровград | **1896** | **12472** | **955** | 6,0 |
|  | Город Новоульяновск | **1020** | **1443** | **171** | 9,0 |
|  | Базарносызганский район | **5186** | **794** | **540** | 52,9 |
|  | Барышский район | **1668** | **3731** | **320** | 6,2 |
|  | Вешкаймский район | **3836** | **1339** | **284** | 17,0 |
|  | Инзенский район | **2129** | **2331** | **307** | 8,0 |
|  | Карсунский район | **2020** | **1681** | **160** | 7,5 |
|  | Кузоватовский район | **2455** | **1857** | **468** | 23,2 |
|  | Майнский район | **4958** | **1196** | **765** | 31,2 |
|  | Мелекесский район | **3067** | **3992** | **1639** | 33,1 |
|  | Николаевский район | **1200** | **2031** | **339** | 11,1 |
|  | Новомалыклинский | **2489** | **963** | **416** | 34,7 |
|  | Новоспасский район | **1470** | **1786** | **130** | 5,2 |
|  | Павловский район | **1395** | **897** | **13** | 0,9 |
|  | Радищевский район | **2288** | **1102** | **423** | 30,3 |
|  | Сенгилеевский район | **1051** | **1615** | **143** | 6,3 |
|  | Старокулаткинский район | **1843** | **892** | **1** | 0,1 |
|  | Старомайнский район | **1355** | **1747** | **40** | 2,2 |
|  | Сурский район | **1656** | **927** | **19** | 1,4 |
|  | Тереньгульский район | **4424** | **1446** | **21** | 1,3 |
|  | Ульяновский район | **2729** | **2452** | **200** | 4,5 |
|  | Цильнинский район | **4430** | **2059** | **99** | 3,6 |
|  | Чердаклинский район | **1896** | **3876** | 6 | 0,4 |
|  | ГАУ ОДШИ |  | **772** | **0** | 0 |
|  | Областные физкультурно-спортивные организации |  | **5127** | **0** | 0 |
|  | **Итого** | **150972** | **126034** | **19417** | **13,0** |

Таким образом, по результатам статистического отчета, полученного из регионального сегмента федеральной информационной системы Навигатор, видно, что **наибольшее количество сертификатов выдал Базарносызганскоий район** (69,2% от количества детей, охваченных дополнительным образованием).

В некоторых муниципалитетах очень низкий процент выдачи сертификатов. Это **«Город Новоульяновск», «Карсунский район», «Новоспасский район», «Старомайнский район», «Старокулаткинский район», «Сурский район», «Тереньгульский район», «Цильнинский район», «Чердаклинский район».**

5. **Внедрение модели персонифицированного финансирования дополнительного образования.**

Срок исполнения: 30 ноября 2019 года.

Показатель: «Не менее 25% детям от общего числа детей, проживающих в Ульяновской области получили сертификаты персонифицированного финансирования».

Пилотными муниципальными образованиями по введению данной модели выступили 12 муниципальных образований: г.Ульяновск,   
г.Димитровград, Барышский, Карсунский, Кузоватовский, Майнский, Мелекесский, Николаевский, Новомалыклинский, Павловский, Старомайнский и Радищевский районы.

Для введения механизма персонифицированного финансирования дополнительного образования в Ульяновской области разработаны следующие нормативно-правовые акты:

распоряжение Правительства Ульяновской области «О модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ульяновской области» от 17 июля 2019 года №375-пр;

приказ Министерства образования и науки Ульяновской области «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и находящихся на территории Ульяновской области» от 30 июля 2019 года №16;

распоряжение Министерства образования и науки Ульяновской области от 12.07.2019 № 1241-р «О проведении независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных программ (общественной экспертизе».

На согласовании находится проект Постановления Правительства «О порядке предоставления индивидуальным предпринимателям и организациям, осуществляющим образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных учреждений) по дополнительным общеобразовательным программам, субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения затрат связанных с реализацией дополнительных общеобразовательных программ».

В пилотных муниципальных образованиях Ульяновской области на уровне Глав администрации и управлений образований приняты нормативно-правовые акты о внедрении модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, определены номинал сертификата, число сертификатов дополнительного образования, обеспечиваемых за счет бюджетных средств на период действия программы персонифицированного финансирования дополнительного образования, объем обеспечения сертификатов дополнительного образования с определенным номиналом на период действия программы.

Номинал (стоимость) сертификата в каждом муниципальном образовании определяется согласно расчета по нормативным затратам на час реализации дополнительной общеразвивающей программы и составляет от 1140 до 4400 рублей с сентября по декабрь 2019 года.

Сертификат позволяет ребенку обучиться по 1 программе за счет гарантии государства. Номинал сертификата родитель может направить в любую организацию на обучение по дополнительным общеобразовательным программам, прошедшим общественную экспертизу и включенным в реестр программ, реализуемых в рамках системы персонифицированного финансирования.

Зачисление денежных средств на сертификаты будет производиться в начале каждого календарного года. В 2019 году финансирование сертификатов началось в сентябре-октябре 2019 года.

Условием для получения сертификата финансирования является подача заявления от родителя в образовательную организацию о начислении денежных средств на имеющийся сертификат учета. Получить сертификат финансирования может каждый ребенок в возрасте от 5 до 18 лет при наличии объема средств в муниципальном образовании для финансирования сертификатов.

Для внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальных образованиях   
**до 01 сентября** необходимо было принять нормативно-правовую базу.

В муниципальном образовании **Павловский район не принято** Постановление Главы администраций муниципального образования «О внесении изменений в муниципальную программу развития».

Проекты решений Совета депутатов муниципальных образований «О внесении изменений в решение о бюджете муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» **не приняты вКарсунском, Николаевском и Павловском районах**.

В настоящий момент **не принято ни одного нормативно-правового акта в МО «Город Димитровград»**.

Информация о реализации процесса выдачи сертификатов финансирования   
в разрезе муниципальных образований Ульяновской области

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципалитета | Всего детей в возрасте от 5 до 17 лет, проживающих в МО, чел. | Всего детей в пилотных МО, которые должны получить сертификаты ПФДО, чел. | Стоимость номинала сертификата ПФДО, руб. | Количество выданных сертификатов финансирования, ед. | Охват детей, получивших сертификаты дополнительного образования, % |
|  | Город Ульяновск | **80397** | **20099** | 4014 | **5658** | 33,1 |
|  | в т.ч. ОГБУ ДО ДТДМ |  | **3000** |  | **0** | 0,0 |
|  | Город Димитровград | 16010 | **4100** | Не установлен | **0** | 0,0 |
|  | Барышский район | **5186** | **1567** | 1465 | **711** | 45,3 |
|  | Карсунский район | **2129** | **232** | 3733 | **120** | 50,0 |
|  | Кузоватовский район | **2020** | **476** | 1730 | **308** | 63,0 |
|  | Майнский район | **2455** | **685** | 3650 | **431** | 64,0 |
|  | Мелекесский район | **4958** | **1240** | 2057 | **1240** | 100,0 |
|  | Николаевский район | **2896** | **11** | 2700 | **10** | 91,0 |
|  | Новомалыклинский | **1200** | **265** | 1380 | **156** | 76,0 |
|  | Павловский район | **1470** | **300** | 1920 | **218** | 72,7 |
|  | Радищевксий район | **1395** | **265** | 1600 | **215** | 81,1 |
|  | Старомайнский район | **1843** | **458** | 1800 | **44** | 9,6 |
|  | **Итого** |  | **29698** |  | **9111** | **30,7** |

**По муниципальному образованию «Мелекесский район», все сертификаты ПФДО выданы.**

**Николаевский, Павловский, Радищевский районы выдали более 80% сертификатов ПФДО.**

**Барышский, Карсунский, Кузоватовский, Майнский, Новомалыклинский районы выдали более 50% сертификатов ПФДО.**

**В «Городе Димитровграде» не приняты нормативно-правовые акты по внедрению системы ПФДО.**

Данная ситуация приводит к невыполнению Ульяновской областью взятых обязательств.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_