|  |
| --- |
|  |

**ПУБЛИЧНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ**

**ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ**

**МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ**

**УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА**

**ОТЧЕТ ЗА**

**ноябрь 2022 года**

**Разделы декларации:**

**1. Дошкольное образование**

**2. Общее образование**

**3. Среднее профессиональное образование**

**4. Дополнительное образование детей**

**5. Воспитание**

**6. Заработная плата в системе образования**

**7. Создание эффективной системы непрерывного педагогического роста**

**8. Осуществление переданных полномочий Российской Федерации
в сфере образования, регионального государственного контроля (надзора) в сфере организации отдыха и оздоровления детей**

**9. Цифровая трансформация отрасли образования**

**10. Инструменты и экспертные сообщества**

**1. Дошкольное образование**

**Ключевая цель:**

Обеспечение доступности и качества дошкольного образования.

**Задачи:**

**1. Задачи:**

**1. Обеспечение 100% доступности дошкольного образования для детей
в возрасте от 3 до 7 лет.**

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет по состоянию на 30.11.2022 составляет 100%.

**2. Обеспечение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.**

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет по состоянию на 30.11.2022 составляет 100 %.

1. 29.08.2022 начат образовательный процесс в дошкольной образовательной организации на 55 мест в с. Сосновка Карсунского района.

2. 14 ноября 2022 года введена в эксплуатацию дошкольная образовательная организация на 280 мест в г. Ульяновске на ул. Отрадной.

В настоящее время проводится работа по оформлению правоустанавливающих документов на здание детского сада, прохождению процедуры лицензирования, комплектованию детского сада педагогическими кадрами и возрастных групп воспитанниками.

Детский сад планируется открыть в срок до 21 декабря 2022 года.

**3. Создание условий для развития вариативных форм образования детей в возрасте до 3 лет:**

*создание дополнительных мест для детей в возрасте до трёх лет в организациях частной формы собственности и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а также присмотр и уход за детьми.*

В 2022 году в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» планируется создать 15 дополнительных мест в негосударственном секторе дошкольного образования.

В соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 14.05.2020 № 244-П распоряжением Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области от 03.03.2022 № 360-р объявлен конкурсный отбор на предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области организациям (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, а также присмотр и уход за детьми, находящимися на территории Ульяновской области (далее – отбор), в целях финансового обеспечения их затрат в связи с созданием дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, к которым относятся затраты на приобретение средств обучения и воспитания, требуемых для реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми, предусмотренных перечнем, утверждённым приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2019 № 704.

Заявки на отбор представляются в Министерство в период с 22 марта по 22 апреля 2022 года.

Проведён конкурсный отбор на предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области организациям (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, а также присмотр и уход за детьми в 2022 году.

Определены победители: ИП Семикина М.С. (7 мест), ИП Аббазова Л.Е. (5 мест), ИП Лебедева И.В. (3 места). С грантополучателями заключены соглашения на предоставление гранта.

В настоящее время ИП получили грант и приобретают средства обучения и воспитания, требуемые для реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми.

**4. Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трёх лет:**

*­создание службы ранней помощи и оснащение её реабилитационным оборудованием.*

В 2022 году планируется оснащение реабилитационным оборудованием Службы ранней помощи, созданной на базе МДОУ «Детский сад «Яблонька»
р.п. Мулловка муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области».

Заключено дополнительное соглашение между Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области и администрацией муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области о предоставлении субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий, включенных в государственную программу (подпрограмму) субъекта Российской Федерации по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов от 20 января.

28 января проведено совещание с участием представителей Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области, администрации МДОУ «Детский сад «Яблонька» р.п.Мулловка муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» по вопросам оснащения дошкольной образовательной организации оборудованием в целях организации психолого-педагогического сопровождения детей с нарушениями функций организма в возрасте до 3-х лет.

28 февраля в ЕИС в сфере закупок размещено технико-экономическое задание на поставку вспомогательного инвентаря для реабилитации и абилитации детей инвалидов. Срок окончания подачи заявок – 09.03.2022.

Аукцион на поставку вспомогательного инвентаря для реабилитации и абилитации детей инвалидов не состоялся (отсутствие заявок). Заявка обновлена 25.03.2022.

29.03.2022 осуществлена поставка интерактивного комплекса Тачпаинт со встроенным компьютером.

16.05.2022 осуществлена поставка вспомогательного инвентаря для реабилитации и абилитации детей инвалидов.

06.06.2022 осуществлена поставка оборудования для сенсорной комнаты (сенсорный уголок с одной колонной, стол световой для рисования песком с подсветкой).

10.06.2022 осуществлена поставка развивающих пособий для реабилитации и абилитации детей инвалидов.

17.06.2022 осуществлена поставка детской инвалидной коляски.

Мероприятие выполнено в полном объёме.

**5. Повышение качества дошкольного образования:**

*сопровождение реализации ФГОС дошкольного образования посредством функционирования стажировочных площадок на территории Ульяновской области.*

В рамках областной программы РИП в ноябре 2022 года с участием МДОУ № 141 проведена стажировка по теме «Развитие умственных способностей и творческого потенциала ресурсами Абакуса». Стажировку прошли 17 педагогов дошкольных образовательных организаций.

 **6. Внедрение системы оценки качества дошкольного образования.**

27 января в рамках работы Ассоциации педагогических работников дошкольных образовательных организаций Ульяновской области с целью обобщения опыта и рекомендации к использованию лучших региональных практик в области популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций и этнокультурного многообразия проведён первый областной обучающий семинар в онлайн формате по теме «Этнопедагогика в дошкольной практике региона». В мероприятии приняли участие более 100 педагогических работников ДОО Ульяновской области, студенты кафедры дошкольного и начального общего образования ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н.Ульянова». Участникам семинара даны практические рекомендации по организации и осуществлению образовательной деятельности в области этнокультурного воспитания детей дошкольного возраста на основе реализации парциальных образовательных программ с учётом социальной ситуации развития.

17 февраля в формате онлайн (70 подключений) состоялся ⅥⅠ Межрегиональный социально-педагогический фестиваль «Чудесные валенки» с участием ОГАУ «Институт развития образования», Совета Ассоциации педагогических работников ДОО Ульяновской области, областной инновационной площадки МДОУ № 6 р.п.Новоспасское, педагогических работников Новоспасского, Радищевского районов, г. Димитровграда, г. Ульяновска, Мурманской и Пензенской областей, г. Чебоксары.

24 февраля в формате онлайн (100 подключений) состоялся областной юбилейный круглый стол, посвящённый 90-ию УлГПУ им. И.Н.Ульянова по теме «Формирование и совершенствование профессиональных компетенций педагогов в конструировании образовательного пространства развития ребёнка» с участием УлГПУ им. И.Н.Ульянова, ОГАУ «Институт развития образования», Совета Ассоциации педагогических работников дошкольных образовательных организаций Ульяновской области, педагогических работников Ульяновской и Самарской областей.

25 февраля в формате онлайн (80 подключений) состоялся ⅠⅠ-й Всероссийский марафон педагогических практик в области финансового просвещения воспитанников дошкольных образовательных организаций #ФинДетСад с участием Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области, ОГАУ «Институт развития образования», Совета Ассоциации педагогических работников ДОО Ульяновской области, областной инновационной площадки, МДБОУ ЦРР – детский сад № 242 г. Ульяновск с участием педагогических работников Ульяновской области, Республики Татарстан, Ивановской, Белгородской, Свердловской, Омской и Сахалинской областей.

16 марта приняли участие в обучающем семинаре «Проектирование образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО». В семинаре приняли участие более 100 руководителей и педагогических работников из 141 дошкольной образовательной организации города Ульяновска.

23 марта ОГАУ «ИРО» совместно с Ассоциацией педагогических работников дошкольных образовательных организаций и МБДОУ Чердаклинский детский сад «Василек» в онлайн формате организован Межрегиональный фестиваль «Весенняя капель в Василинке». На фестивале 12 педагогов дошкольного образования представили проекты формирования основ естественно-научных представлений детей дошкольного возраста; доцент кафедры УлГАУ им. П.А.Столыпина рассказала об организации образовательной среды по естественно-научному направлению через систему социального партнёрства. Всего в фестивале приняли участие более 80 человек.

27-28 апреля более 300 специалистов дошкольного образования Ульяновской области приняли участие в дистанционном семинаре «Организационно-технологические особенности проведения МКДО в регионе: опыт 2021 года и направления совершенствования».

31 мая приняли участие в мероприятии: «Презентация сборника детских проектов по итогам ХIII Межрегионального конкурса детских исследовательских работ «Мой проект», организованном Ульяновским государственным университетом совместно с Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области.

Областной конкурс профессионального мастерства педагогических работников дошкольных образовательных организаций, «Педагог-технолог», учредителем которого является ОГАУ «ИРО», прошёл с 21 марта по 29 апреля 2022 года. На конкурс было подано 36 заявок от педагогических работников дошкольных образовательных организаций Ульяновской области по 4 номинациям.

В рамках региональных мероприятий по обмену опытом лучших практик реализации программ воспитания в Ульяновской области «От идеи до воплощения» приняли участие в 5 онлайн встречах по презентации реализации программы воспитания на базе следующих дошкольных учреждений Ульяновской области: МБДОУ № 46 «Одуванчик» города Димитровграда, МБДОУ ЦРР № 242 «Садко» города Ульяновска, МБДОУ детский сад № 229 города Ульяновска, МБДОУ Детский сад № 1 «Светлячок» р.п. Кузоватово Ульяновской области, МБДОУ Чердаклинский детский сад № 5 «Рябинка». В каждом мероприятии приняли участие порядка 70 педагогических работников региона.

29-30 апреля организовано онлайн-участие порядка 300 педагогических работников от Ульяновского региона во Всероссийском форуме «Дошкольное воспитание: новые ориентиры для педагогов и родителей», который прошёл в рамках Московского международного салона образования ММСО-2022.

23 июня приняли участие в конференции на базе Спасского женского монастыря г.Ульяновска, с онлайн-участием руководителя издательского дома «Истоки» Кузьминым И.А. (г. Москва) и ведущим методистом издательского дома «Истоки» Абрамовой О.С. (г. Вологда) по вопросу развития ресурсных центров и опорных площадок среди дошкольных учреждений по программе «Социокультурные истоки» в дошкольных учреждениях, также в мероприятии приняли участие представители ОГАУ «ИРО», дошкольных образовательных организаций и школ города Ульяновска, реализующих программу «Социо-культурные истоки», представители общественности и депутаты Ульяновской городской Думы.

19 августа в рамках областного форума Про#Образование состоялась панельная дискуссия «Формирование предпосылок инженерного мышления у детей дошкольного возраста». В мероприятии приняли участие более 50 человек.

23 августа состоялось рабочее совещание по вопросу оценки качества дошкольного образования в Ульяновской области на всех уровнях управления образованием. В мероприятии приняли участие более 100 человек.

13 сентября прошёл открытый Всероссийский онлайн-семинар для педагогов дошкольных образовательных организаций «Теория и технология воспитания детей раннего возраста». В мероприятии приняли участие более 40 человек.

15 сентября прошёл открытый Всероссийский онлайн-семинар для педагогов дошкольных образовательных организаций «Организация и контроль развивающей деятельности дошкольников в ДОО: познавательно-исследовательская деятельность как сквозной механизм развития» (более 50 человек).

28 сентября прошёл открытый Всероссийский онлайн-семинар для педагогов дошкольных образовательных организаций «Работа по преемственности дошкольного и начального общего образования в детском саду» (более 40 человек).

С 6 октября ЗАО «Новый Диск - трейд» проводился марафон педагогических практик «Цифровые компетенции педагогов дошкольного образования». Марафон представлял серию информационно-образовательных вебинаров, ориентированных на профессиональную переподготовку и повышение квалификации педагогов дошкольного образования в области использования цифровых технологий. В мероприятии приняли участие заинтересованные педагогические работники ДОО Ульяновской области.

С 26 по 28 октября прошла Всероссийская конференция руководителей образовательных организаций «Дошкольное образование новой формации: стратегия развития воспитания в детском саду». В мероприятии приняли участие представители муниципальных органов управления образованием, руководители и ведущие специалисты образовательных организаций дошкольного образования (более 30 человек).

С 1 по 2 ноября прошёл Всероссийский онлайн-семинар «Создание условий для детей с ОВЗ и детей-инвалидов в дошкольной образовательной организации» (более 30 человек).

С 1 по 2 ноября прошёл открытый Всероссийский онлайн-семинар для педагогов дошкольных образовательных организаций «Формирование личности дошкольника. Выявление норм поведения и защитных механизмов психики» (более 40 человек).

С 1 по 3 ноября прошёл ежегодный Всероссийский Форум для специалистов художественного образования «Достояние России. Искусство и Культура – детям» (более 60 человек).

17-18 ноября в Москве состоялся VII Всероссийский съезд работников дошкольного образования. В работе Съезда приняла участие делегация Ульяновской области в количестве 4 человек. Модератором стратегической сессии «Растим, развиваем и воспитываем ребёнка: сотрудничество и со-ответственность детского сада и семьи» выступил ректор ФГБОУ ВО УГПУ И.О.Петрищев. На дискуссионной площадке по обеспечению непрерывности и преемственности подготовки кадров для системы дошкольного образования представлен опыт работы Ульяновской области (Котлякова Т.А. – доцент кафедры дошкольного и начального общего образования, к.п.н. ФГБУ ВО «УлГПУ им. И.Н.Ульянова»). Участники делегации посетили стратегические сессии и дискуссионные площадки, приняли участие в пленарном заседании. В онлайн-формате приняли участие представители муниципальных органов управления образованием, руководители и ведущие специалисты образовательных организаций дошкольного образования (более 100 человек). По итогам Съезда выпущен сборник, в котором опубликована статья Котляковой Т.А. «Проблема подготовки творческого педагога: поиск современных форм сотрудничества университета и дошкольных образовательных организаций».

С 21 по 23 ноября прошла Конференция для руководителей и специалистов дошкольных образовательных организаций «Менеджмент дошкольного образования». В мероприятии приняли участие представители муниципальных органов управления образованием, руководители и ведущие специалисты образовательных организаций дошкольного образования (более 30 человек).

С 23 по 25 ноября прошла Всероссийская конференция руководителей дошкольных образовательных организаций «Инклюзивное дошкольное образование». В мероприятии приняли участие представители муниципальных органов управления образованием, руководители и ведущие специалисты образовательных организаций дошкольного образования (более 30 человек).

**2. Общее образование**

**Ключевая цель:**

Создание современной, безопасной, цифровой образовательной среды, обеспечивающей возможности школьников в получении качественного образования, в том числе для получения доступного качественного образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

**Задачи:**

 **1. Совершенствование системы организации питания в образовательных организациях.**

 Обеспеченность охвата качественным и безопасным горячим питанием обучающихся образовательных учреждений Ульяновской области по образовательным программам общего образования.

Горячими бесплатными обедами в 2022-2023 учебном году обеспечены 100% обучающихся 1-4 классов. В целом, горячим питанием охвачено
115369 обучающихся, что составляет 91% от общего количества.

 **2. Увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых созданы условия естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»:**

*создание 61 Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах.*

 Открытие 61 центра «Точка роста» прошло в формате марафона в период с 01.09.2022 по 15.09.2022. Ключевое мероприятие состоялось 15.09.2022 в МОУ Елаурская средняя школа имени Героя Советского Союза А.П. Дмитриева МО «Сенгилеевский район».

 256 педагогов Центров «Точка роста» прошли обучение по программе повышения квалификации «Использование современного учебного оборудования в центрах образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», организованного ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации».

Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области проведён мониторинг охвата обучающихся с учётом вновь созданных центров. По состоянию на 30.11.2022 более 20000 обучающихся осваивают предметы с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста».

3. **Увеличение количества новых мест и создание безопасных комфортных условий для обучающихся общеобразовательных организаций:**

*строительство общеобразовательной организации в городе Димитровграде на 1101 место (в рамках двухгодичного контракта),*

В 2021 году начато строительство общеобразовательной организации на 1101 место в городе Димитровграде. Строительство предусмотрено осуществить в период с 2021 года по 2022 год. 04.03.2021 заключен государственный контракт.

На сегодняшний день ведутся работы:

устройство системы вентиляции – 94%;

внутренние отделочные работы – 55%;

слаботочные системы – 99%;

устройство перегородок из ГКЛ – 89%;

планировка территории – 90%;

благоустройство территории – 87%;

укладка керамогранитной плитки пола – 85%;

укладка брусчатки – 95%;

устройство ограждения школы – 90%;

устройство глазурованной плитки – 25%;

устройство паркета спортивных залов – 20%.

Готовность объекта – 85%.

Согласно дополнительному соглашению срок ввода школы
в эксплуатацию перенесен на 2023 год (04.03.2023).

Освоение средств предоставленной из областного бюджета Ульяновской области в 2022 году субсидии на финансовое обеспечение расходов, связанных с приобретением товаров, работ, услуг, необходимых для создания новых мест в общеобразовательных организациях, для обеспечения реализации мероприятий, предусмотренных региональным проектом «Современная школа» федерального проекта «Современная школа», входящего в состав национального проекта «Образование», составляет 82,8%.

На поставку оборудования предусмотрены средства областного бюджета. Планируемая дата заключения всех контрактов до 15.12.2022.

***строительство второго корпуса МБОУ «Губернаторский лицей
№ 100» на 550 мест,***

В 2022 году запланировано начало строительства второго корпуса (начальный блок) к МБОУ «Губернаторский лицей № 100» на 550 мест
в микрорайоне «Юго-Запад» Засвияжского района города Ульяновска.

24.12.2021подписано соглашение между Министерство просвещения Российской Федерации и Правительством Ульяновской области
о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ульяновской области на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест
в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», рамках которого на 2023 год предусмотрены средства консолидированного бюджета.

28.09.2022 заключен контракт на выполнение работ по проектированию
и строительству объекта «Строительство второго корпуса Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Губернаторский лицей № 100»
по адресу: г.Ульяновск, Засвияжский район, бульвар Знаний, зд.1».

Сроки реализации контракта: 30.09.2022-13.10.2023.

***реализация мероприятий в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»***

Кроме, строительства образовательных организаций на территории Ульяновской области реализуются мероприятия государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация системы образования
в Ульяновской области», в рамках которой ежегодно направляются средства регионального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий, которые позволяют модернизировать уже существующую инфраструктуру дошкольного и общего образования, наполнить современным оборудованием, создать условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и обеспечивать обучение в первую смену.

В 2022 году в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» предусмотрены средства на осуществление ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях. В реализацию мероприятий включено 33 объекта (13 детских садов и 20 школ).

Все контракты на проведение ремонтных работ заключены, работы
в рамках заключенных контрактов выполнены. Работы в рамках выделенных лимитов и заключенных контрактов выполнены.

***капитальный ремонт 6 зданий общеобразовательных организаций.***

С 2022 года начата реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций.

В 2022 году мероприятия по капитальному ремонту реализуются на базе шести школ Ульяновской области:

4 муниципальные школы:

2 школы Мелекесского района (МБОУ «Средняя школа с. Никольское-на-Черемшане», МБОУ «СШ № 2 р.п. Мулловка»);

1 школа Радищевского района (МБОУ «Октябрьская средняя школа»);

1 школа Сурского района (МОУ СШ с. Сара).

2 государственные школы:

ОГКОУ «Кадетская школа-интернат»;

ОГКОУ «Школа-интернат №26».

1. **МБОУ «Средняя школа с. Никольское-на-Черемшане», расположенной по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, с. Никольское-на-Черемшане, ул. Ленина, д.59.**

Готовность объекта - 100%. Объект сдан.

1. **МБОУ «Октябрьская средняя школа» по адресу: Ульяновская область, Радищевский район, п. Октябрьский, ул. Школьная, д.11А.**

Ведутся работы:

ОПС, видеонаблюдение - 100% (ПНР, настройка).

Согласно дополнительному соглашению добавлены следующие работы: ограждение – 95%.

Ориентировочная дата сдачи объекта 20.12.2022.

Готовность объекта – 99%.

1. **МБОУ «СШ № 2 р.п. Мулловка» по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, улица Некрасова, дом 24.**

Готовность объекта - 100%. Объект сдан.

1. **ОГКОУ «Школа-интернат № 26» по адресу: 432071, Ульяновская область, город Ульяновск, улица Толбухина, дом 21.**

Готовность объекта по основному контракту – 100%.

Согласно дополнительного соглашения добавлены работы: внутренняя отделка, электрика, отопление, ремонт гардероба, благоустройство
(10 млн рублей).

Ориентировочная дата сдачи объекта 20.12.2022.

1. **МОУ СШ с. Сара им. Героя Советского Союза генерала Г.А. Белова»** **расположенной по адресу: Ульяновская область, Сурский район, с. Сара, ул. Генерала Белова 31.**

Готовность объекта по основному контракту – 100%. Объект сдан.

Добавлены дополнительные работы: ограждение территории – 50%.

Ориентировочная дата сдачи объекта 20.12.2022.

**6. Дома каменного 1 со спортивным залом ОГКОУ «Кадетская школа-интернат им. Генерал-полковника В.С.Чечеватова»,** **расположенного
по адресу: Ульяновская область, Карсунский район, р.п.Карсун, ул. Ленина д.6,11,12,13 (литер А).**

Готовность объекта по основному контракту – 100%.

Ведётся оформление документов (КС-11).

**4. Оснащение образовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы современным оборудованием в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (ОГКОУ «Школа-интернат № 16», ОГКОУ «Школа № 91»).**

Участниками реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (далее – Проект) в 2022 году являются областное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 91» и областное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 16» (далее соответственно – ОГКОУ «Школа-интернат № 91», ОГКОУ «Школа-интернат
№ 16»).

Распоряжением Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области от 04.02.2021 № 156-р утверждён перечень отдельных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, участников мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

Распоряжением Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области от 14.12.2021 № 2286-р утверждён медиаплан обновления материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в 2022 г. в Ульяновской области.

Для организации работы в 2022 году по реализации Мероприятия ОГКОУ «Школа-интернат № 91» и ОГКОУ «Школа-интернат № 16» провели мониторинги актуального материально-технического обеспечения, здоровьесберегающей среды.

На сайтах ОГКОУ «Школа-интернат № 91» и ОГКОУ «Школа-интернат
№ 16» размещены утверждённые программы развития с учётом реализации Мероприятия по обновлению материально-технической базы.

Утверждены перечень оборудования и средств для обучения и воспитания и их количество для оснащения ОГКОУ «Школа-интернат № 91» и ОГКОУ «Школа-интернат № 16» (инфраструктурные листы).

В СУПД контрольные точки по указанным направлениям имеют статус выполнены.

В I квартале 2022 года в ОГКОУ «Школа-интернат № 91» и ОГКОУ «Школа-интернат № 16» разработаны и утверждены дизайн-проекты, поданы заявки на участие в I этапе IV Всероссийского Конкурса «Доброшкола – 2022» среди отдельных образовательных организаций – участников реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материально-технической базы.

ОГКОУ «Школа-интернат № 16» функционирует в отремонтированных помещениях (в августе завершены ремонтные работы: произведён ремонт центрального крыльца: обшивка столбов и конструкции «козырька», замена приборов освещения; произведена замена трубопровода системы отопления, радиаторов на новые алюминиевые; трубопровода системы холодного, горячего водоснабжения с установкой сантехнических приборов и замена трубопровода канализационной системы; обустроен сан. узел для людей с инвалидностью; произведена локальная замена кабелей электроснабжения; осуществлена замена светильников в ремонтируемых помещениях, в коридорах и центральном фойе установлен потолок «Армстронг»; произведена установка светильников аварийного освещения в коридорах и центральном фойе; заменены деревянные окна на ПВХ (9 штук); осуществлена замена дверей межкоридорных, на лестнице, в гардеробе, кабинетах на новые ПВХ и МДФ; в кабинетах физики, химии, биологии, учителя-дефектолога и мастерской «Поварское дело» произведены обшивка потолка – белыми, стен цветными водостойкими и вандалоустойчивыми панелями, стяжка и укладка линолеума; в коридорах 1 и 2-го этажей произведена стяжка и укладка керамической плитки на полу; произведён ремонт лестницы, ведущей на второй этаж (потолок, стены, пол), установлены новые ограждения и уровневые поручни из нержавеющей стали).

В настоящее время ОГКОУ «Школа-интернат № 16» используется всё закупленное оборудование и средства обучения в полном соответствии с инфраструктурным листом в кабинетах физики, химии, биологии, учителя-дефектолога, мастерской «Поварское дело» и в фото-, видеостудии.

В соответствии с утвержденными дизайн-проектом, ПСД и графиком работ в ОГКОУ «Школа-интернат № 91» проведены ремонтные работы на втором этаже главного корпуса в помещениях учебных кабинетов физики, химии и биологии, коррекционно-развивающих занятий, музыки, технологии, трёх рекреаций и коридоров, лестничных пролётов и входной группы главного входа в главный корпус, а также помещений вахты и студии звукозаписи.

В ОГКОУ «Школа-интернат № 91» произведены закупки оборудования и средств обучения в соответствии с инфраструктурным листом в полном объеме: мебель для классов, оборудование для переплетно-картонажного дела, оборудование для мини-типографий, демонстрационное оборудование по химии, физике и биологии, доски с системой рельсового передвижения, оборудование для мини-типографии, лабораторные комплексы по химии, физике, биологии и экологии, дидактическое и методическое оборудование для коррекционно-развивающей среды, система хранения, электронные стационарные видеоувеличители, интерактивные панели, рельсовая система передвижных досок, оборудование и музыкальные инструменты для музыкальной студии. Все оборудование получено, налажено и установлено.

5. **Реализация комплекса мер по повышению качества общего образования:**

 *введение ФГОС основного общего образования с 1 сентября 2022 года в штатном режиме;*

С 1 сентября 2022 г., обновленные ФГОС реализуются в штатном режиме в 1-х и 5-х классах во всех общеобразовательных организациях Ульяновской области.

*формирование региональных/муниципальных механизмов повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях, в том числе сопровождение федерального проекта «500+» по оказанию адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатами;*

28 ноября состоялась стажировочная площадка школ с низкими образовательными результатами г. Ульяновска. Площадка проведена на базе МОУ СШ № 27, приняли участие заместители директоров, учителя русского языка, математики, классные руководители 12 школ с низкими образовательными результатами, представители ОГАУ «Институт развития образования», Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области, ЦЕППМ.

*развитие способностей и талантов обучающихся через увеличение победителей и призёров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников в расчёте на 1000 школьников 9-11-х классов Ульяновской области.*

С 01 ноября стартовал муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 2022/2023 учебного года по 21 общеобразовательному предмету: математика, русский язык, иностранный язык (английский, немецкий, французский), информатика, физика, химия, биология, экология, география, астрономия, литература, история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная культура), физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности для обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.

Муниципальный этап проводился в очном и дистанционном формате для учащихся 7–11-х классов. В дистанционном режиме на платформе «Цифриум» прошли соревновательные туры по следующим общеобразовательным предметам: французский язык, немецкий язык, право, русский язык, технология, экология, английский язык, география, обществознание. Участниками муниципального этапа стали более 15000 школьников региона.

С целью подготовки ульяновских школьников к ВсОШ по физической культуре, в ноябре проведён отбор на межрегиональную программу подготовки школьников Ульяновской области на теоретический тур ВсОШ по физической культуре. Всего прошли отбор 72 человека. Педагогами программы стали победители заключительного этапа ВсОШ по физической культуре и тренер-педагог из г.Челябинска. Профильная программа продлится до апреля 2023 года (до завершения всех этапов ВсОШ). На протяжении данного период школьников будут сопровождать.

6. **Увеличение доли общеобразовательных организаций, обеспеченных материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды *(до 54,5 %).***

В 2020 году Ульяновская область признана победителем конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2021-2023 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

В 2022 году 47 общеобразовательных организаций обновят материально-техническую базу для внедрения цифровой образовательной среды в части приобретения компьютерного оборудования.

В целях внедрения цифровой образовательной среды:

утверждён комплекс мер («дорожная карта») по обеспечению образовательных организаций, находящихся на территории Ульяновской области, материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды (распоряжение Правительства Ульяновской области от 26.12.2020 № 804-пр «О некоторых мерах по обеспечению образовательных организаций, находящихся на территории Ульяновской области, материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды», распоряжение Правительства Ульяновской области от 22.12.2021 № 654-пр «О внесении изменения в распоряжение Правительства Ульяновской области от 26.12.2020 № 804-пр»);

утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за внедрение цифровой образовательной среды (распоряжение Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области от 25.11.2021 № 2130-р «О закреплении ответственных лиц за реализацию мероприятий федеральных проектов национального проекта «Образование» на территории Ульяновской области в 2022 году»);

утверждён перечень образовательных организаций, принимающих участие в реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в 2022 году (распоряжение Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области от 15.12.2021 № 2300-р «Об утверждении перечня образовательных организаций, принимающих участие в реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды регионального проекта «Цифровая образовательная среда в 2022 году»);

согласован центром информационно-аналитического и проектного сопровождения ФГАОУ «Фонд новых форм развития образования» – ведомственным проектным офисом Министерства просвещения Российской Федерации и утверждён перечень оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения цифровой образовательной среды (инфраструктурный лист) (письмо ФГАОУ «Фонд новых форм развития образования» от 27.01.2022 № 100/2701-25, распоряжение Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области от 11.02.2021 № 216-р «Об утверждении инфраструктурного листа для приобретения оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для обновления материально-технической базы общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, в целях внедрения цифровой образовательной среды в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда в 2022 году»);

объявлены закупки оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для обновления материально–технической базы общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, в целях внедрения цифровой образовательной среды в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в соответствии с инфраструктурным листом, согласованным с центром информационно-аналитического и проектного сопровождения ФГАОУ «Фонд новых форм развития образования» – ведомственным проектным офисом Министерства просвещения Российской Федерации.

«Ноутбук» – заключен государственный контракт от 30.03.2022. В период 25.04.2022 – 11.05.2022 произведена поставка и приёмка оборудования (DEPO VIP C1530) в количестве 980 штук – оплата произведена.

«Мышь компьютерная» – заключен государственный контракт от 29.06.2022. В период 11.07.2022 – 19.07.2022 произведена поставка и приёмка оборудования (CBR CM 102 Silver) в количестве 980 штук.

 «Операционная система» – заключен государственный контракт от 13.07.2022. В период 05.08.2022 – 12.08.2022 произведена поставка и приёмка операционной системы («Альт Образование» 10 для дошкольного и среднего образования).

«Многофункциональное устройство» – заключен государственный контракт от 16.08.2022. В период 08.09.2022 – 16.09.2022 произведена поставка и приёмка 12 многофункциональных устройств;

заключен государственный контракт от 05.09.2022. В период 15.09.2022 – 23.09.2022 произведена поставка и приёмка 8 многофункциональных устройств.

**7. Обновление парка школьных автобусов общеобразовательных организаций Ульяновской области *(53 единицы школьного автотранспорта*).**

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации
от 24.08.2022 № 2406-р за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации осуществляется поставка 53 школьных автобусов в Ульяновскую область. В настоящее время подписаны соглашения между высшими исполнительными органами государственной власти Ульяновской области, единственными исполнителями поставки соответствующей техники, Минпромторгом России и получателем техники в Ульяновской области. Школьные автобусы находятся у официальных дилеров поставщиков в городе Ульяновске. Осуществляется подготовка документов для постановки на баланс.

**3. Среднее профессиональное образование**

**Ключевая цель:**

Создание в Ульяновской области конкурентоспособной системы среднего профессионального образования, обеспечивающей подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия, и передовыми технологиями.

**Задачи:**

 1. Доведение доли обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным и международным стандартам, до 5%.

По состоянию на отчетную дату 1915 обучающихся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена, 595 человек из числа сдававших продемонстрировали по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным/международным стандартам, что составило 3,91% от общего числа обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования. По состоянию на конец ноября 2022 года аккредитованы 73 ЦПДЭ в 26 профессиональных образовательных организациях по 47 компетенциям.

2. Доведение доли выпускников профессиональных образовательных организаций, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям, до 62,5%.

В 2021 году общее количество выпускников по программам среднего профессионального образования составило 5306 человек по 34 укрупненным группам специальностей (22 профессии и 89 специальностей). По информации образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования по состоянию на 01.11.2022:

трудоустроено – 3122 чел. (58,8 %) (включая самозанятых (73 чел. – 1,4 %) и индивидуальных предпринимателей (18 чел. – 0,3 %); 236 чел. (4,4 %) - трудоустроено без оформления трудового договора);

призваны в ряды Вооружённых Сил РФ – 688 чел. (13%) (из них 134 чел. (2,5%) проходят службу в армии по контракту);

продолжили обучение – 819 чел. (15,4 %);

в отпуске по уходу за ребёнком – 165 чел. (3,1 %);

планируют трудоустроиться (находятся в активном поиске работы, планируют трудоустройство в более поздние сроки) – 209 чел. (3,9 %);

под риском не трудоустройства – 67 чел. (1,3 %) (уход за больными родственниками, тяжелое состояние здоровья, переезд за пределы РФ, нет мотивации, нет СНИЛС).

Проведён мониторинг трудоустройства выпускников 2022 года.

Количество выпускников 2022 года по программам среднего профессионального образования составляет 5793 чел.

По состоянию на 01.11.2022 трудоустроено – 2840 чел. (49%) (включая самозанятых (60 чел. – 1%) и индивидуальных предпринимателей (25 чел. – 0,4%); 247 чел. (4,3%) – трудоустроено без оформления трудового договора, из них 1854 чел. (67,3%) трудоустроены по полученной специальности.

Призваны в ряды Вооружённых Сил РФ – 1198 чел. (20,7%) (из них 77 чел. (1,3%) по контракту).

Продолжили обучение – 868 чел. (15%).

Отпуск по уходу за ребёнком – 127 чел. (2,2%).

Под риском не трудоустройства – 44 чел. (0,7%) (уход за больными родственниками, тяжелое состояние здоровья, переезд за пределы РФ).

Планируют трудоустроиться (находятся в активном поиске работы, планируют трудоустройство в более поздние сроки) – 469 чел. (8,1%).

 3. Оснащение в 2022 году не менее 12 мастерских современной материально-технической базой по одной из компетенций.

В 2022 году создано 12 мастерских на базе 6 профессиональных образовательных организаций по 3 направлениям:

1. По направлению «Промышленные и инженерные технологии» созданы 6 мастерских:

на базе ОГБПОУ «Димитровградский технический колледж» создано 2 мастерские по компетенциям «Промышленная автоматика» и «Промышленная механика и монтаж»;

на базе ОГБПОУ «Ульяновский профессионально-политехнический колледж» - 2 мастерские по компетенциям: «Электромонтаж» и «Обработка листового металла»;

- ОГАПОУ «Ульяновский авиационный колледж – Межрегиональный центр компетенций» - 2 мастерские по компетенциям «Сварочные технологии» и «Фрезерные работы на станках с ЧПУ»;

2. По направлению «Строительство» созданы 4 мастерских:

на базе ОГБПОУ «Ульяновский техникум железнодорожного транспорта» - 2 мастерские по компетенциям «Вертикальный транспорт» и «Электромонтаж»;

на базе ОГБПОУ «Ульяновский колледж градостроительства и права» - 2 мастерские по компетенциям «Монтаж и эксплуатация газового оборудования» и «Столярное дело»;

3. По направлению «Обслуживание транспорта и логистика» созданы 2 мастерские на базе ОГБПОУ «Новоспасский технологический техникум» по компетенциям: «Обслуживание грузовой техники» и «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».

По состоянию на 1 декабря 2022 года оснащение мастерских завершено, всё закупленное оборудование доставлено в профессиональные образовательные организации, установлено в мастерских, налажено и используется в образовательном процессе при реализации образовательных программ среднего профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного профессионального образования, а также в рамках профориентационной деятельности с обучающимися общеобразовательных организаций.

 4. Доведение доли обучающихся по программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей, до 10%.

Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области направлена заявка на проведение демонстрационного экзамена в 2022 году в АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» (письмо от 25.02.2022 № 73-ИОГВ-01/1346исх «О направлении заявки на проведение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2022 году»).

Составлен график проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2022 году. В 38 профессиональных образовательных организациях по 49 профессиям и специальностям в соответствии с графиком проводится демонстрационный экзамен. Планируемое количество участников демонстрационного экзамена – 2333 человека.

Также в соответствии с составленным план-графиком (письмо от 25.02.2022 № 73-ИОГВ-01/1325исх «О предоставлении плана-графика процедуры аккредитации площадок в качестве ЦПДЭ в 2022 году») АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» осуществляется аккредитация площадок в качестве Центров проведения демонстрационного экзамена в 2022 году.

По состоянию на 30 ноября аккредитованы 73 ЦПДЭ в 26 ПОО по 47 компетенциям:

ОГБПОУ «Старокулаткинский механико-технологический колледж» – по компетенции Ремонт и обслуживание легковых автомобилей;

ОГБПОУ «Ульяновский педагогический колледж» – по компетенции Преподавание в младших классах; Физическая культура, спорт и фитнес;

ОГБПОУ «Ульяновский техникум питания и торговли» – по компетенции Хлебопечение, Ресторанный сервис; Кондитерское дело; Поварское дело, Банковское дело;

ОГАПОУ «Ульяновский авиационный колледж-Межрегиональный центр компетенций» – по компетенции Инженерный дизайн CAD, Разработка мобильных приложений, Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений, Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, Эксплуатация сельскохозяйственных машин, Веб технологии; Окраска автомобиля, Бухгалтерский учёт, Программные решения для бизнеса; Обслуживание авиационной техники; Обслуживание грузовой техники; Производственная сборка изделий авиационной техники; Кузовной ремонт; Внешнее пилотирование и эксплуатация беспилотных воздушных судов; Монтаж электрооборудования летательных аппаратов;

ОГБПОУ «Димитровградский технико-экономический колледж» – по компетенциям Банковское дело, Холодильная техника и система кондиционирования;

ФГБОУ «Ульяновский фармацевтический колледж» Министерства здравоохранения Российской Федерации – по компетенции Фармацевтика; Медицинский и социальный уход; Лабораторный медицинский анализ;

ОГБПОУ «Димитровградский технический колледж» – по компетенции Ремонт и обслуживание легковых автомобилей; Веб технологии, Облицовка плиткой;

АНПОО «Колледж государственной и муниципальной службы» – по компетенциям Спасательные работы, Правоохранительная деятельность;

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А.Столыпина» – по компетенции Бухгалтерский учёт;

ОГБПОУ «Ульяновское училище (техникум) олимпийского резерва» – по компетенции Физическая культура, спорт и фитнес;

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» – по компетенции Банковское дело;

Учреждение – профессиональная образовательная организация «Ульяновский техникум экономики и права Центросоюза Российской Федерации» - Бухгалтерский учёт, Банковское дело, Администрирование отеля;

Димитровградский инженерно-технологический институт – филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (ДИТИ НИЯУ МИФИ) – Лабораторный химический анализ;

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный технический университет» – по компетенции Сметное дело, Банковское дело; Бухгалтерский учёт; Электромонтаж;

ОГБПОУ «Кузоватовский технологический техникум» – по компетенции Окраска автомобиля, Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, Поварское дело, Водитель грузовика; Кузовной ремонт; Обслуживание грузовой техники, Эксплуатация сельскохозяйственных машин;

ОГБПОУ «Инзенский государственный техникум отраслевых технологий, экономики и права» – по компетенции Кондитерское дело;

ОГБПОУ «Ульяновский колледж градостроительства и права» – по компетенции Облицовка плиткой; Столярное дело; Монтаж и эксплуатация газового оборудования; Управление бульдозером;

ОГБПОУ «Ульяновский техникум железнодорожного транспорта» – по компетенциям Электромонтаж; Сантехника и отопление; Вертикальный транспорт;

ОГБПОУ «Ульяновский электромеханический колледж» – по компетенции Электромонтаж; Сетевое и системное администрирование;

ОГБПОУ «Ульяновский техникум отраслевых технологий и дизайна» – по компетенциям Технологии моды; Парикмахерское искусство; Администрирование отеля;

ОГБПОУ «Ульяновский профессионально-политехнический колледж» – по компетенции Сварочные технологии; Электромонтаж; Обработка листового металла;

Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение №122 Федеральной службы исполнения наказаний – по компетенции Сухое строительство и штукатурные работы.

ОГБПОУ «Карсунский медицинский техникум имени В.В.Тихомирова» – по компетенции Медицинский и социальный уход;

ОГБПОУ «Ульяновский медицинский колледж имени С.Б.Анурьевой» – по компетенции Медицинский и социальный уход;

ОГБПОУ «Ульяновский социально-педагогический колледж» – по компетенции Дошкольное воспитание;

ОГПОУ «Димитровградский техникум профессиональных технологий имени Героя Советского Союза М.С.Чернова» – по компетенциям Поварское дело, Сварочные технологии.

По состоянию на отчетную дату 1915 обучающихся прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей, что составляет 12,58%. Планируемое количество обучающихся, сдающих демонстрационный экзамен в 2022 году, составляет 2333 человека.

5. Доведение численности граждан, охваченных деятельностью Центра опережающей профессиональной подготовки, до 8000 человек.

Численность граждан, охваченных деятельностью ЦОПП Ульяновской области в ноябре составила 2471 человек (нарастающим итогом — 14809 человек), 54 человека обратились в ЦОПП для консультирования по построению индивидуальной траектории обучения нарастающим итогом — 164 человека), 2387 человек (нарастающим итогом - 14254 человека) приняли участие в профориентационных мероприятиях, проведённых ЦОПП, 30 человек (нарастающим итогом 391 человек) прошли обучение по предлагаемым ЦОПП образовательным программам. Всего в ноябре ЦОПП проведено 36 мероприятий (27 для школьников, 9 для студентов).

6. Обеспечение в 2022 году 9 профессиональных образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

В 2020 году Ульяновская область признана победителем конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2021-2023 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

В 2022 году 9 профессиональных образовательных организаций обновили материально-техническую базу для внедрения цифровой образовательной среды в части приобретения компьютерного оборудования.

В настоящее время всё оборудование, планируемое к закупке в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование», закуплено и размещено во всех 9 профессиональных образовательных организациях и используется в образовательном процессе.

**4. Дополнительное образование детей**

**Ключевая цель:**

Обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого
и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально-ответственной личности путём увеличения охвата дополнительным образованием до 83% от общего числа детей, обновления содержания
и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей в Ульяновской области.

**Задачи**:

**1. Обеспечение развития целевой модели региональной системы дополнительного образования и исполнения целевых показателей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование».**

По состоянию на 30 ноября 2022 года:

1. Показатель «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» в общей численности детей, проживающих на территории Ульяновской области» в соответствии с данными ИС «Навигатор дополнительного образования детей Ульяновской области» составил 86,9% или 147228 человек при плановом значении 77,7%, в том числе:

в сфере образования - 115769 детей;

в сфере культуры - 21675 детей;

в сфере спорта - 9784 обучающихся.

Численность детей, проживающих на территории Ульяновской области по данным Росстата (по состоянию на начало отчетного года), составляет – 169395 человек. Показатель выполнен.

2. Показатель «Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб» составил 44361 человек или 30,2% от общего количества детей, занятых в системе дополнительного образования Ульяновской области при плановом значении 25,2%. Показатель выполнен.

3. В реализации системы ПФДО участвуют 24 муниципальных образования Ульяновской области. Стоимость сертификата составляет от 3442,00 до 13540,00 рублей в зависимости от муниципального образования.

В настоящее время по Ульяновской области утверждено 58455 сертификатов, что позволяет обеспечить 35% детей, проживающих на территории Ульяновской области услугами дополнительного образования в рамках системы ПФДО.

По состоянию на 30 ноября 61633 ребёнка воспользовались средствами номинала сертификата дополнительного образования для оплаты образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования, что составляет 36% от количества детей, проживающих на территории Ульяновской области по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики, при плановом показателе 30%. Показатель выполнен.

**2. Развитие инфраструктуры и обновление содержания дополнительного образования путём создания 4369 новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.**

В 2022 году в соответствии с результатами конкурсного отбора новые места дополнительного образования будут созданы в 45 образовательных организациях, различных типов на территории 19 муниципальных образований Ульяновской области.

Новые 62 объединения дополнительного образования будут открыты на базе колледжей, техникумов, центров дополнительного образования и общеобразовательных организаций по направлениям: Мобильная робототехника, 3D-моделирование и прототипирование, виртуальная реальность, веб-дизайн и разработка, авто-профи, графический дизайн, ресурсосберегающая энергетика, агротехнологии, эко-STEM, режиссёр турмаршрутов, школа безопасности, школа блогера.

По состоянию на 30 ноября во всех 45 образовательных организациях, на базе которых созданы новые места дополнительного образования ведётся мониторинг «Оценка эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения в 2022 году». Проходит заключительный этап оформления договоров о передаче имущества в безвозмездное пользование общеобразовательных организаций.

16 педагогов, занятых преподавательской деятельностью на созданных новых местах, заканчивают курсы повышения квалификации по программе «Обновление содержания и технологии дополнительного образования». Что по итогу позволит обеспечить долю сотрудников, прошедших переподготовку в 100% объёме.

Реализуются 68 дополнительных общеразвивающих программ по технической, естественнонаучной, социально-гуманитарной и туристско-краеведческой направленностям, на которых обучается 4369 детей.

**3. Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в 20 общеобразовательных организациях Ульяновской области, расположенных в сельской местности.**

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» в целях создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом в 2022 году, в направлении «Ремонт спортивных залов» будут приведены к современным стандартам спортивной инфраструктуры спортивные залы в 6-ти общеобразовательных организациях.

На ремонт одного спортивного зала предусмотрено 2066,6 тыс. рублей, из них 166,0 тыс. рублей субсидия бюджета Ульяновской области; 1384,0 тыс. рублей субсидия федерального бюджета; 516,6 тыс. рублей софинансирование из муниципального бюджета. В январе все общеобразовательные организации проводили процедуры по согласованию локальных сметных расчетов в Ульяновском региональном центре по ценообразованию в строительстве.

В направлении «Развитие школьного спортивного движения» в 14-ти общеобразовательных организациях предполагается приобретение спортивного инвентаря на сумму 28,3 тыс. рублей (сумма на одну организацию), которое будет использоваться во время занятий на уроках физической культуры, а также в рамках внеурочной деятельности и организации тренировочной деятельности школьного спортивного клуба.

По состоянию на 30.11.2022 мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом в 2022 году в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» выполнены в полном объёме.

**4. Создание детского технопарка «Кванториум» на базе МБОУ «Гимназия № 30» имени Железной Дивизии».**

По состоянию на 30 ноября 2022 года:

заключено соглашение о взаимодействии с МБОУ «Многопрофильный лицей № 11 им. В.Г. Мендельсона», МБОУ «Средняя школа № 31 имени Героев Свири», МБОУ «Средняя школа № 78 имени первого Президента Республики Азербайджан Гейдара Алиева» с МБДОУ №186 «Волгарик», сформирован план мероприятий по вовлечению детей 5-7 лет в мероприятия Школьного Кванториума;

в ноябре в Школьном Кванториуме проведено Workshop «Квантомафия» для обучающихся МБОУ «Многопрофильный лицей № 11 им.В.Г.Мендельсона», МБОУ «Средняя школа № 31 имени Героев Свири», МБОУ «Средняя школа № 78 имени первого Президента Республики Азербайджан Гейдара Алиева», в которых приняли участие 125 человек;

охват детей деятельностью Школьного Кванториума по дополнительным общеразвивающим программам и мероприятиям составляет 2905 детей.

**5. Обеспечить не менее 26% обучающихся деятельностью Центра выявления и поддержки одарённых детей Ульяновской области «Алые паруса», технопарков «Кванториум», центров «IT-куб» и «Дом научной коллаборации».**

По состоянию на 30 ноября 2022 года охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб» составляет 44361 человек или 30,2% от общего количества детей, занятых в системе дополнительного образования Ульяновской области при плановом значении 25,2%, в том числе:

7681 человек – ОГБН ОО «Центр выявления и поддержки одарённых детей в Ульяновской области «Алые паруса»;

7686 человек – детский технопарк «Кванториум» на базе АНО ДО «Детский технопарк «Кванториум»»;

11791 человек - детский технопарк «Кванториум» города Димитровграда на базе ОГБПОУ «Димитровградский технический колледж»;

3477 человек – мобильный технопарк «Кванториум» на базе АНО ДО «Детский технопарк «Кванториум»»;

3950 человек – Школьный Кванториум на базе МБОУ г. Ульяновска «Губернаторский инженерный лицей № 102»;

1677 человек - Школьный Кванториум на базе МБОУ г.Ульяновск «Гимназия № 30 имени Железной Дивизии»;

2464 человека – ключевой центр дополнительного образования детей «Дом научной коллаборации им. Ж.И.Алферова» на базе ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»;

7681 человек – центр цифрового образования детей «IT-куб» на базе АНО ДО «Агентство технологического развития Ульяновской области».

**6. Организационно-методическое и психолого-педагогическое сопровождение развития педагогических работников дополнительного образования.**

В ноябре 2022 года Региональным модельным центром дополнительного образования Ульяновской области с целью организационно-методического и психолого-педагогического сопровождения развития педагогических и управленческих кадров в системе дополнительного образования в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка» было проведено 7 мероприятий, в том числе:

3 ноября в режиме ВКС проведён семинар-практикум «Разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с использованием методического конструктора дополнительных общеразвивающих программ» для педагогов и методистов дополнительного образования, у которых возникали трудности в разработке дополнительных общеразвивающих программ. Количество участников – 158 человек.

9 ноября проведён в режиме ВКС семинар-практикум «Организация и проведение общественной экспертизы дополнительных общеразвивающих программ» для педагогических работников, привлеченных в качестве региональных общественных экспертов по независимой оценке качества дополнительных общеразвивающих программ. Количество участников – 62 человека.

9 ноября проведён методический экспертодром от федеральных экспертов «Всероссийский профессиональный конкурс «Арктур»: шаги к успеху» для кандидатов с целью организационно-методической и консультационной поддержки в участии регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Арктур». Количество участников – 52 человека.

11 ноября на базе ОГБН ОО «Дворец творчества детей и молодёжи» состоялся тренинг «Игровые технологии в образовательном процессе» для методистов образовательных организаций, реализующих дополнительное образование, и педагогов дополнительного образования города Ульяновска. Количество участников – 33 человека.

14 ноября проведён вебинар «От регионального этапа - к всероссийскому профессиональному конкурсу «Арктур»: презентация лучших управленческих практик лауреатов конкурса». Количество участников – 30 человек.

18 ноября проводился профессиональный день работников дополнительного образования «Инновационный салон» для всех участников сферы дополнительного образования: руководителей разных уровней и педагогического сообщество. Количество участников – 350 человек.

21-24 ноября на базе ОГБН ОО «Дворец творчества детей и молодёжи» прошли итоговые аттестационные защиты для слушателей курсов повышения квалификации для руководителей образовательных организаций, реализующих новые места дополнительного образования по дополнительной профессиональной программе «Обновление содержания и технологий дополнительного образования (по направленностям)». Количество слушателей, успешно прошедших аттестацию – 40 человека

**7. Участие не менее 30% обучающихся по общеобразовательным программам основного и среднего общего образования 6-11 классов Ульяновской области, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее».**

По итогам мониторинга в ноябре 2022 года в просмотре онлайн-уроков «Шоу профессий» приняли участие – 6315 человек.

Согласно отчёту регионального оператора ОГАУ «ИРО» в ноябре 2022 года численность обучающихся 6-11 классов, которые приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» составила 5965 человек, приняли участие в профориентационных уроках – 5942 человека.

**8. Организация дополнительного образования для одарённых детей, проводимого на регулярной основе (не менее 23060 человеко-часов). Вовлечение обучающихся в мероприятия по выявлению и сопровождению одарённых детей (не менее 7,5% общей численности 5-11 классов, в том числе не менее 1% по направлению «Спорт»).**

В ноябре проведены мероприятия по отбору на дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы продвинутого уровня «Олимпиадная математика (5 класс), «Олимпиадная математика (6 класс)», «Олимпиадная геометрия (7 класс)», всего в отборах приняли участие 123 человека. Кроме того, проведён отбор на программы естественнонаучной направленности для обучающихся: «Санитарная микробиология» для 6–11-х классов, «Школа осознанной математики» для 9 и 11-х классов, «Химия» для 9–11-х классов, «Удивительная наука химия» для 7–8-х классов, «Олимпиадная астрономия» для 8–11-х классов продвинутый уровень, всего участниками данных программ стали 72 человека. Программы реализуются под руководством профессорско-преподавательского состава Ульяновского государственного аграрного университета имени П.А.Столыпина.

**5. Воспитание**

**Ключевая цель:**

Cоздание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

**Задачи:**

**1. Реализация федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на территории Ульяновской области:**

*проведение мероприятий в рамках реализации результата «Обеспечено увеличение численности детей и молодёжи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами», 72 тыс. чел.;*

 *проведение мероприятий в рамках результата «Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодёжи», 6 тыс. чел. (нарастающим итогом).*

В ноябре 2022 г. наиболее значимыми стали образовательные события, приуроченные к памятным и праздничным датам Российской истории
и Ульяновской области, среди которых особое значение имеют следующие:

7 ноября в городе Самаре парадный расчёт из 48 кадетов и двух знаменных групп Кадетской школы-интерната имени генерал-полковника В.С. Чечеватова приняли участие в параде, посвящённому военному параду
7 ноября 1941 года в городе Куйбышеве. Ребята пронесли по площади Куйбышева знамена Ульяновской области и образовательной организации.

В общеобразовательных организациях области были проведён урок мужества «На пути к Победе. Легендарный парад 7 ноября 1941 года», посвящённый Дню воинской славы России – «День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год)».

14 и 28 ноября 2022 года все обучающиеся с 1 по 11 класс общеобразовательных организаций приняли участие в тематических занятиях
из цикла классных часов «Разговоры о важном» - «Мы разные, мы вместе»
и «Символы России».

22 ноября во Дворце творчества детей и молодёжи состоялся этнографический фестиваль обучающихся, посвящённый Году культурного наследия народов России и 150-летию писателя, этнографа В.К.Арсеньева. Фестиваль проходил по трём номинациям: выставка-конкурс «Национальное подворье и кустарные промыслы»; «Обычаи и традиции народов Ульяновской области; «Краса фестиваля». Участниками фестиваля стали около 130 школьников и педагогов из Ульяновска и области.

29 ноября 5 команд общеобразовательных организаций
г. Димитровграда приняли участие в слёте «Вахты памяти» на Посту № 1
г. Димитровграда.

В преддверии Дня Конституции учащиеся 10-х классов
ОГБОУ «Гимназия № 1 им. В.И.Ленина» и ОГАОУ «Гимназия № 2»
30 ноября приняли участие в интеллектуальной игре, организованной территориальной избирательной комиссией Ленинского района города Ульяновска.

Школьники Ульяновской области продолжают принимать активное участие во Всероссийских акциях: «Письмо солдату», «Добрые письма», направленные на поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Учащиеся общеобразовательных организаций написали более 20000 писем военнослужащим со словами поддержки и благодарности,
а также направили открытки и подарки, сделанные своими руками.

**2. Увеличение количества образовательных организаций, реализующих деятельность «Российского движения школьников», до 305 организаций.**

 *в рамках реализации федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование», организация и проведение «Классных встреч»;*

 *проведение и участие в акциях, конкурсах, проектах по четырём направлениям деятельности: личностное развитие, гражданская активность, военно-патриотическое и информационно-медийное направления.*

По состоянию на 30.11.2022 количество образовательных организаций, реализующих деятельность «Российского движения школьников» (далее – РДШ), составляет 350 школ и 9 учреждений дополнительного образования детей, зарегистрировано 50389 участников из них: 44751 учащийся, 3699 педагогов и 1939 родителей.

Региональное отделение Российского движения школьников Ульяновской области совместно с региональным детским советом РДШ с 17 по 29 ноября организовали акцию в рамках празднования Дня матери, согласно методическим рекомендациям «Календаря нежности», ребята выполняли задания семейного-полезного труда. Более 10000 учащихся приняли участие в акции.

Более 1000 детей приняли участие в акции «Синичкин день», в рамках которого были изготовлены и вывешены кормушки для птиц.

Подведены итоги смотра-конкурса «Спорт вместе с РДШ», в котором приняли участие более 200 человек. Конкурс проходил по трём номинациям: «Влог спортивного дня», «Моя тренировка», «Спортивный и активный отдых» победителями стали учащиеся МБОО Дмитриево-Помряскинская средняя школа и МОУ Большеключищенская средняя школа имени В.Н. Каштанкина.

Победителями Всероссийского комплекса мероприятий информационно-медийного направления РДШ в ноябре в номинации «Социальные сети» стал Савочкин Вадим Игоревич учащийся МОУ Средняя школа р.п.Сурское, в номинации «Видео» педагог В.В.Фуфыгина МОУ средняя школа п. Выползово Сурского района.

Российское движение детей и молодёжи, Ульяновское региональное отделение «Российское движение школьников» запустили Всероссийскую акцию «Добрые письма». Более 4000 писем написали активисты РДШ.

С 08 по 21 ноября делегация из 8 обучающихся общеобразовательных организаций Ульяновской области приняла участие во «Всероссийской смене
«В объективе РДШ», на базе Всероссийского детского центра «Смена»
в п. Сукко Анапского района.

В рамках национального проекта «Образования», Федерального проекта «Социальные лифты для каждого», было проведено за 11 месяцев более 260 Классных встреч.

**3. Увеличение количества постоянных членов Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», до 8500 человек:**

 *проведение и участие в акциях, конкурсах, конференциях, проектах, направленных на патриотическое воспитание молодого поколения, приобщение юношей и девушек к истории Отечества.*

По состоянию на 30.11.2022 в региональном отделении состоит
9051 юнармеец, всего действует 329 отрядов в 301 образовательной организации, 24 местных отделениях.

В течение ноября организовано 11 мероприятий с охватом свыше 2000 юнармейцев.

8 ноября учащиеся МБОУ средней школы № 10 **имени Героя Советского Союза И.П.Громова** города Ульяновска в составе делегации сотрудников и военнослужащих Управления Росгвардии по Ульяновской области, и ветеранов Внутренних войск почтили память Героя Советского Союза Ивана Петровича Громова, чьё имя носит школа.

11 ноября юнармейцы МБОУ «Гимназия № 59» провожали бойцов 31-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой Ордена Кутузова 2-й степени бригады на передовую линию фронта.

15 ноября в Ульяновском гвардейском Суворовском военном училище состоялась торжественная церемония вручения удостоверений слушателям курсов «Школа юнармейских командиров». Удостоверения вручал Председатель Правительства Ульяновской области В.Н.Разумков.

18 ноября в МБОУ «Гимназия № 59» старшие юнармейцы провели «Урок Памяти», посвящённый Нюрнбергскому процессу — Международному суду над лидерами нацизма.

4. **Проведение не менее 12 региональных мероприятий по просвещению родителей в вопросах семейного воспитания, вовлечения семей в воспитательный процесс в образовательных организациях Ульяновской области.**

2 ноября организован вебинар для родителей в рамках межведомственного проекта «Единое родительское собрание по вопросам охраны детей». Спикерами собрания стали врачи ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля Ю.Ф.  Горячева»: травматолог-ортопед, заведующие офтальмологическим отделением
и неврологическим отделением. На собрании были рассмотрены следующие вопросы: «Что такое сколиоз? Причины развития сколиоза», «Как сохранить здоровье глаз ребёнка», «Симптомы зрительной усталости. Меры профилактики», «Ресурсы Центра информационной безопасности детей ОГБНУ ЦПМПСП «Развитие» в профилактике интернет–преступлений в отношении несовершеннолетних». Участниками собрания стали свыше 5000 родителей.

17 ноября организовано участие родителей в образовательном вебинаре о способах профилактики подросткового курения «НЕзависимый подросток». По информации организатора Межрегиональной общественной организации «Общественный Совет по проблеме подросткового курения» в работе вебинара приняли участие 372 родителя.

25.11.2022 организовано участие родителей в работе родительского клуба «Диалоги с родителями. Лето-2023» в рамках Регионального форума организаторов отдыха и оздоровления детей, где обсуждались вопросы детского отдыха, запросы и ожидания родителей от детского лагеря. В работе клуба приняли участие 15 родителей.

**5. Реализация программ выявления, сопровождения и поддержки одарённых детей с охватом до 7,5%.**

**Реализации программ выявления, сопровождения и поддержки одарённых детей с охватом 3000 человек.**

В ноябре 2022 года обучающиеся ОГБН ОО «Центр выявления и поддержки одарённых детей в Ульяновской области «Алые паруса» приняли участие в очном туре Всероссийского осеннего конкурса изобразительного искусства «Артлицей Петербург. С чего начинается Родина». 01 ноября 2022 года на базе общеобразовательных организаций муниципальных образований Ульяновской области прошёл соревновательный тур муниципального этапа региональной олимпиады по краеведению, координатором которого выступил Центр. Всего в олимпиаде приняли участие 187 школьников.

11 ноября приняли участие в межрегиональной конференции «Дополнительное образование: проекты развития» (г.Курск), в формате дистанционного подключения с докладом об опыте работы Центра.

13 ноября на базе Центра состоялся Основной отборочный этап Всесибирской открытой олимпиады школьников по физике, всего приняли участие 38 человек.

27 ноября состоялся Основной отборочный этап Всесибирской открытой олимпиады школьников по информатике, участие в Олимпиаде принимали 52 обучающихся 7-11-х классов.

По итогам ноября 2022 года (с нарастающим итогом за 11 месяцев 2022 года) доля детей, обучающихся в 5-11-х классах, вовлечённых в мероприятия по выявлению и сопровождению одарённых детей составила 6,9%.

**6. Заработная плата в системе образования**

**Ключевая цель:**

Выполнение целевых показателей уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций на 2022 год.

**Задачи:**

**1. Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций Ульяновской области не должна быть ниже уровня среднемесячного дохода по региону (прогноз – 31505 рублей).**

За январь-октябрь 2022 года среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций составила 97,3% (30662,8 руб.) от уровня среднемесячного дохода по региону.

**2. Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций Ульяновской области не должна быть ниже средней заработной платы в сфере общего образования в регионе (прогноз на год – 30211 рублей).**

За январь-октябрь 2022 года среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций составила 108,2% (31545 руб.) от расчётного значения средней заработной платы в сфере общего образования (29166,8 руб.).

**3. Средняя заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования Ульяновской области должна быть на уровне средней заработной платы учителей общеобразовательных организаций в регионе (прогноз на год – 32047 рублей).**

За январь-октябрь 2022 года уровень средней заработной платы педагогов дополнительного образования составил 31769,8 руб. или 102,7% к расчётному значению средней заработной платы учителей (30920,7 руб.).

**4. Средняя заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций Ульяновской области начального и среднего профессионального образования должна быть на уровне среднемесячного дохода по региону (прогноз – 31505 рублей).**

За январь-октябрь 2022 года уровень средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения составил 35154,8 руб. или 111,6% прогнозного значения среднемесячного дохода от трудовой деятельности.

**7. Создание эффективной системы непрерывного педагогического роста**

**Ключевая цель:**

Повышение статуса педагогических работников.

**Задачи:**

**1. Создание системы непрерывного профессионального роста на основе внедрения механизмов объективной оценки компетенций педагогов
и выявления профессиональных дефицитов.**

В течение ноября с целью выявления профессиональных дефицитов педагогических работников образовательных организаций Ульяновской области проводилась процедура оценки цифровых компетенций педагогических работников на базе АНО ВО «Университет Иннополис» федерального проекта «Кадры для цифровой экономики»: на электронные почты педагогов, указанных в заявке от Ульяновской области, были направлены приглашения
на прохождение оценки цифровых компетенций. Планируется выборочное участие педагогов всех общеобразовательных организаций и организаций СПО региона в количестве более 1000 человек.

**2. Формирование эффективных механизмов наставничества и создание комплекса мер поддержки педагогических работников, профессиональных ассоциаций.**

Приказом Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области «Об организации системы наставничества педагогических работников
в образовательных организациях, расположенных на территории Ульяновской области» от 03.11.2022 года № 29 в целях предоставления образовательным организациям методологических и концептуальных основ,
а также для успешной реализации программ наставничества утверждено Положение о системе наставничества педагогических работников для образовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской области.

В течение ноября обеспечена реализация закона «О статусе педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность
на территории Ульяновской области».

15 ноября проведено заседание регионального педагогического совета, который был посвящён вопросам создания в регионе системы наставничества педагогических работников образовательных организаций. Была организована трансляция регионального педагогического совета для всех образовательных организаций 24 муниципальных образований Ульяновской области.

22 ноября состоялась региональная Акция «День методиста». Педагоги
18 муниципальных образований приняли участие в Акции. В рамках акции состоялась трансляция лучших профессиональных практик педагогов-методистов – победителей конкурсного отбора по закону «О статусе педагога». Формат мероприятия предусматривал мастер-классы, открытые уроки, тренинги, дискуссии и деловые игры, часть из которых прошла в онлайн-формате. Также обсуждалась проблема переформатирования деятельности методических служб образовательных организаций и определения их места
в системе непрерывного профессионального роста педагогов. Количество проведённых мероприятий - 164. В мероприятиях приняли участие 1695 педагогических работников общеобразовательных школ, дошкольных организаций и организаций дополнительного образования.

24 ноября состоялся IV региональный съезд педагогов-наставников Ульяновской области «Наставничество в системе непрерывного профессионального роста педагогических работников и управленческих кадров: векторы развития». Площадкой для проведения съезда стал Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Ульяновской области (далее - ЦНППМ ПР УО). Это не случайно, так как в центре обеспечивается мобильная и гибкая система непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов, обновления профессиональных компетенций, повышения уровня подготовки управленческих и педагогических кадров, отвечающая на запросы педагогов и образовательных организаций, в том числе с использованием технологий наставничества. В работе съезда приняли участие представители Министерства просвещения и воспитании Ульяновской области, Академии Минпросвещения РФ, Областного государственного автономного учреждения «Институт развития образования» Ульяновской области, Ульяновского государственного педагогического университета
им. И.Н.Ульянова, ЦНППМ ПР УО. Кроме того, участниками съезда стали представители Уральского государственного университета, ЦНППМ Кузбасса
и Свердловской области, Института развития образования Республики Татарстан, Лутугинского района Луганской Народной Республики. Опыт работы по созданию региональной системы наставничества обсуждали руководители
и специалисты муниципальных органов управления образованием, Заслуженные учителя РФ, члены региональной Ассоциации педагогов-наставников, педагогические работники образовательных организаций, реализующие функции наставников в образовательных организациях Ульяновской области. Всего в разных форматах работы съезда (очном и дистанционном) приняли участие более 1500 человек.

В ноябре продолжилась работа по реализации апробации проекта «Школа Минпросвещения России» (далее – Проект), стартовавшая в сентябре 2022 года, основной целью которой является создание единой общеобразовательной среды для каждого участника образовательных отношений. В рамках Проекта
21 ноября на базе «Кадетской школы-интерната имени генерал-полковника В.С.Чечеватова» состоялся региональный семинар «Школа Минпросвещения России: идея, концепция, апробация». Программа семинара была очень насыщенной: в начале обсудили основные векторы концепции проекта; далее заместитель директора Департамента общего и дополнительного образования Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области Л.В.Юдина рассказала о роли проекта для повышения качества образования; была организована экскурсия с целью знакомства всех участников с обновлениями материально-технической базы после капитального ремонта. Экспертный совет, состоящий из сотрудников Областного государственного автономного учреждения «Институт развития образования» и ФГБОУ ВО УлГПУ им.И.Н.Ульянова, подготовил выступления для школьных команд по темам: «Целевая модель наставничества», «Организация креативного пространства в условиях завершенного капитального ремонта», «Педагогический кванториум: условия взаимодействия», «Работа ЦНППМ ПР УО: наставничество, повышение квалификации, работа с дефицитами». Далее все 6 команд выступили в сессии «Первые результаты проекта: проблемы и победы». В ходе презентаций члены экспертного совета отметили факт положительного результата работы по всем направлениям и сложности, с которыми общими усилиями можно и нужно справиться. Кульминацией семинара стало подписание договора о сетевом сотрудничестве между школами-участниками. Все участники данного мероприятия отметили важность очных встреч, наполненных методическим содержанием для успешной реализации проекта на территории региона. В работе семинара приняли участие 40 человек.

**Важную роль в системе методического сопровождении и поддержки педагогических работников обеспечивает инновационная инфраструктура в сфере образования.**

В течение ноября проведён комплекс мероприятий по организации инновационной деятельности на 2022-2023 учебный год.

Региональными инновационными площадками в рамках областной программы РИП с 1 по 30 ноября проведены 6 областных семинаров для учителей школ-участниц программы РИП (с опытом инновационных образовательных организаций – областных инновационных площадок ознакомлено 347 педагогических работников Ульяновской области):

17 ноября на базе МБОУ гимназия № 79 творческая встреча педагогических коллективов МОУ Большеключищенской СШ имени В.Н.Каштанкина и МБОУ гимназии №79 по теме «Представление опыта работы педагогического коллектива МОУ Большеключищенской СШ имени
В.Н. Каштанкина по выработке единых подходов к формированию, выявлению и оцениванию образовательных результатов обучающихся в системе формирующего оценивания и представление опыта работы педагогического коллектива МБОУ гимназии № 79 по разработке методического обеспечения по формированию у обучающихся способностей решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи в аспекте обновленных ФГОС ООО»;

23 ноября на базе МБОУ Средняя школа № 78 семинар учителей истории и обществознания по теме «Применение здоровьесберегающих технологий на уроках истории и во внеурочной деятельности»;

23 ноября на базе МБДОУ Николаевский детский сад «Солнышко» конференция по теме «Формирование представлений у детей о минералах и камнях, их свойствах»;

24 ноября на базе МОУ «Тереньгульский лицей при УлГТУ» по теме «Готовность педагога к использованию мультимедиа как средство повышения эффективности обучения в средней общеобразовательной школе».

С 16 по 25 ноября проводились сессии в форме общественного отчёта в целях получения объективной оценки инновационной деятельности образовательных организаций, завершающих реализацию проектов региональных инновационных площадок в 2022/2023 учебном году и в соответствии с пунктом 4.8. Порядка признания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а также их объединений региональными инновационными площадками, утверждённого приказом Министерства образования и науки Ульяновской области от 17 июля 2018 года № 10, с участием профессиональной, педагогической, родительской, ученической общественности в 4 образовательных организациях. С опытом инновационных образовательных организаций – областных инновационных площадок ознакомлено 327 педагогических работников Ульяновской области.

**Создание комплекса мер поддержки руководящим и педагогическим работникам в системе среднего профессионального образования.**

В течение ноября было организовано участие в следующих мероприятиях.

С 1 по 15 ноября проводился областной конкурс на лучшую методическую разработку учебного занятия «Конструирование учебного занятия в цифровом образовательном процессе» (далее - Конкурс). Конкурс проводился с целью выявления и поддержки творческих педагогических работников системы среднего профессионального образования Ульяновской области, развития профессионального мастерства педагогических работников, распространения инновационного опыта работы по проектированию учебных занятий.
В Конкурсе приняли участие 23 педагогических работника.

9 ноябряна базе ОГБПОУ «Ульяновский колледж градостроительства и права» состоялось занятие областной педагогической творческой мастерской «Перспектива» для молодых педагогических работников профессиональных педагогических организаций Ульяновской области по теме «Роль и функции педагога в цифровом образовательном процессе профессионального образования и обучения». Занятие проводилось с целью содействия профессиональному и личностному росту молодых педагогов в условиях модернизации региональной системы профессионального образования и реализации ФГОС СПО; создания условий для формирования профессиональных компетенций молодых педагогов в области инновационной деятельности в условиях создания цифровой образовательной среды колледжа. Категория участников: молодые педагоги профессиональных образовательных организаций – 49 чел.

17 ноября на базе ОГБПОУ «Ульяновский педагогический колледж» состоялся Педагогический квартирник для классных руководителей системы среднего профессионального образования региона по теме «Возможности использования музейной педагогики в работе классного руководителя профессиональной образовательной организации». Мероприятие проводилось
с целью использования классными руководителями современных образовательных технологий и методик для совершенствования и повышения эффективности воспитательной работы в профессиональных образовательных организациях Ульяновской области. Участвовало в мероприятии 30 человек.

**Обеспечен системный подход в сопровождении профессионального роста учителей родных языков.**

Для учителей родного (русского, татарского, чувашского, эрзянского) языка:

с 12 октября по 30 ноября проходил VII областной конкурс учителей родного (русского, татарского, чувашского, эрзянского) языка «Лучший учитель родного языка» в соответствии с распоряжением Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области от 13 сентября 2022 года № 1879-р. Конкурс проводился с целью выявления и поддержки творческих учителей родного (русского, татарского, чувашского, эрзянского) языка, реализующих в педагогической деятельности принципы двуязычия и диалога культур, повышения престижа профессии «Учитель родного языка», усиления роли учителя родного языка.

В конкурсе приняли участие учителя общеобразовательных организаций Ульяновской области, с этнокультурным компонентом содержания образования, независимо от вероисповедания и гражданства, владеющие чувашским языком. Конкурс проводился по четырём номинациям: «Учитель русского языка»; «Учитель татарского языка»; «Учитель чувашского языка»; «Учитель эрзянского языка». В конкурсе приняли участие 16 педагогов. В каждой номинации определились победители и призёры. Победители, призёры Конкурса будут награждены дипломами Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области. Все участники Конкурса получат сертификаты об участии. 16 декабря 2022 года состоится церемония награждения Конкурса на базе Областного государственного автономного учреждения «Институт развития образования».

Для учителей родного (мордовского) языка:

8 ноября, в день 146-летия со дня рождения Степана Эрьзи состоялась церемония возложения цветов к памятнику скульптора, организованного председателем общественной организацией «Ульяновская областная мордовская национально-культурная автономия» совместно с Областным государственным автономным учреждением «Институт развития образования». В мероприятии приняли участие педагогические работники и учащиеся образовательных организаций города Ульяновска. Почётным гостем стал С.В.Паховский, начальник Управления по делам национальностей и межконфессиональных отношений Администрации Губернатора Ульяновской области. В мероприятии участвовали 50 человек.

**Создание условий для воспитания гармонично развитой
и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.**

23 ноября проходил региональный этап XXXI Международных Рождественских образовательных чтений, посвященных теме: «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека», включающий пленарное заседание и секционное заседание для учителей.

На пленарном заседании гости форума выступили с приветственными словами и докладами на заявленную тему. Работу чтений возглавили Митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин и Епископ Барышский и Инзенский Филарет. От имени Губернатора Ульяновской области участников чтений приветствовал заместитель Губернатора Ульяновской области А.М.Коробко. Митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин в своем [выступлении](https://mitropolia-simbirsk.ru/2022/11/23/privetstvie-mitropolita-simbirskogo-i-novospasskogo-longina-uchastnikam-regionalnogo-etapa-xxxi-mezhdunarodnyh-rozhdestvenskih-obrazovatelnyh-chtenij-globalnye-vyzovy-sovremennosti-i-duhovnyj-vy) рассказал о Международных Рождественских образовательных чтениях и об их основной теме в этом году - «Глобальных вызовах современности и духовном выборе человека», которая является крайне актуальной в настоящий момент.

Глава Симбирской митрополии отметил Благодарственными письмами и призами за победу в региональном этапе Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя»: учителя русского языка и литературы МБОУ СШ с. Тиинск МО «Мелекесский район» А.П.Какарову; учителя МБОУ «Средняя школа имени Насырова С.А.» с. Филипповка МО «Мелекесский район» М.Л. Николаеву. В работе форума приняли участие 80 чел.

Секция по теме «Нравственность, духовность и образование» для учителей предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» проводилась с участием А.П.Алексеева, советника генерального директора издательства «Русское слово», кандидата исторических наук, Почётного работника общего образования Российской Федерации, на которой обсудили вопросы повышение престижа учителя в деле духовно-нравственного воспитания молодого поколения и формирование личности в контексте реалий XXI века. В рамках торжественной части лучшим учителям были вручены Благодарственные письма за активную работу по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. В работе секции приняли участие 35 чел.

**Методическое сопровождение педагогических работников дошкольного образования обеспечивалось проведением мероприятий, направленных на непрерывный профессиональный рост педагогов дошкольного образования.**

В целях организации в 2022 году мониторинга качества дошкольного образования (далее – МКДО - 2022) в субъектах Российской Федерации
в соответствии с Концепцией МКДО-2022 с использованием Инструментария МКДО детей от 2 месяцев до 7 лет, проводимой Управлением оценки качества образования и контроля (надзора) за деятельностью органов государственной власти субъектов Российской Федерации, сотрудниками отдела методического сопровождения дошкольного образования велась организационная работа
по сопровождению проведения МКДО-2022 в регионе.

В рамках МКДО – 2022:

было проведено порядка 200 консультаций специалистов и педагогов, привлекаемых к организации и проведению мониторинга;

осуществлялся непрерывный контроль сбора контекстной информации для заполнения анкеты муниципального координатора и проведения внутренней оценки качества дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу
в дошкольной образовательной организации (далее - ДОО) с использованием Шкал МКДО в части показателей уровня 1 и 2 на Единой информационной платформе (далее - ЕИП МКДО);

велась работа по подготовке к проведению внешнего экспертного мониторинга;

с 22 по 25 ноября для муниципальных координаторов и координаторов ДОО, назначенных для проведения МКДО в 2022 году, в муниципальных и частных детских садах Ульяновской области была организована серия рабочих совещаний по теме: «Вопросы проведения МКДО-2022. Внутренняя оценка ДОО». Всего было проведено 6 онлайн-совещаний для 92 участников от 23 муниципальных образований региона и 2 офлайн-совещания: для 23 участников от города Ульяновска и для 2 координаторов от частных дошкольных образовательных организаций.

С целью выявления степени соответствия образовательных программ дошкольного образования и условий осуществления образовательной деятельности ДОО нормативным требованиям и социальным ожиданиям
в рамках реализации мероприятий по оценки механизмов управления качеством дошкольного образования по направлению «Система развития качества дошкольного образования» ведётся сбор и систематизация данных
от 24 муниципальных образований Ульяновской области по 100% репрезентативности дошкольных образовательных организаций региона
с использованием электронных форм.

По итогам проведённой оценки механизмов управления качеством дошкольного образования в 2021 году с целью внедрения и реализации модели внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО), в рамках которой проводится комплексный анализ состояния качества образования для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных
на эффективное функционирование и развитие дошкольной организации, разработаны методические рекомендации по написанию Положения по ВСОКО для дошкольных образовательных организаций региона.

Для решения актуальных вопросов реализации государственной политики в сфере дошкольного образования 17-18 ноября в г. Москва состоялся
VII Всероссийский съезд работников дошкольного образования, в котором приняла участие делегация представителей дошкольного образования от Ульяновской области, в числе которых начальник отдела методического сопровождения дошкольного образования Областного государственного автономного учреждения «Институт развития образования» Закирова Л.Е., декан факультета повышения квалификации преподавателей ФГБОУ ВО УлГУ Ковардакова М.А., доцент кафедры дошкольного и начального общего образования ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н.Ульянова» Котлякова Т.А., заведующий МБДОУ № 186 «Волгарик» Гудкович И.Я. На съезде обсуждались вопросы: создания и работы методической службы в дошкольном образовании, формирования предпосылок функциональной грамотности у детей дошкольного возраста, цифровой образовательной среды в дошкольном образовании, развития негосударственного сектора в дошкольном образовании, принятия новой единой Федеральной образовательной программы дошкольного образования и другие.

В ноябре были организованы мероприятия с участием педагогов дошкольных учреждений Ульяновской области:

в целях установления деловых контактов, обмена опытом инноваций в сфере дошкольного образования, развития образовательного процесса в ДОО и профессионального роста 2 ноября на базе Ундоровского лицея специалистами отдела методического сопровождения дошкольного образования для
15 педагогов ДОО г. Ульяновска, Ульяновского и Базарносызганского районов была организована профессиональная дискуссия на тему: «Создание методических служб образовательных организаций в рамках региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров» с целью повышение уровня общей дидактической и методической подготовленности педагогов дошкольного образования к ведению учебно-воспитательной работы;

11 ноября в рамках ежегодного празднования «Всемирного дня логопеда» было организовано мероприятие «Лого-трек» на базе МБДОУ детский сад
№ 148, целью которого был обмен опытном в системе наставничества, среди студентов и учителей-логопедов дошкольных образовательных организаций региона. Приняло участие 40 человек;

была организована работа по сбору сведений об опыте формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, на природе у воспитанников дошкольных образовательных организаций Ульяновской области в проекте «Организационно-методическое сопровождение формирования у детей дошкольного возраста основ безопасного поведения в быту, социуме, на природе».

Отделом методического сопровождения дошкольного образования Областного государственного автономного учреждения «Институт развития образования» было проведено порядка 30 консультаций специалистов муниципальных органов управления и 40 индивидуальных консультаций специалистов дошкольных учреждений Ульяновской области по актуальным вопросам текущей деятельности дошкольного образования.

**Обеспечение сопровождения педагогических работников общеобразовательных организаций учебного предмета «Физическая культура».**

В ноябре в целях модернизации содержания учебного предмета общего образования «Физическая культура» были организованы следующие мероприятия.

16 ноября состоялось заседание Ассоциации учителей физической культуры Ульяновской области на тему «О подготовке и проведении муниципального этапа олимпиады по предмету «физическая культура».
В заседании приняли участие 43 учителя физической культуры Ульяновской области.

16 ноября специалисты ОГАУ «ИРО» приняли участие в онлайн-совещании по вопросу практической реализации Федерального закона от 30 апреля 2021 г. № 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» в части реализации дополнительных образовательных программ спортивной подготовки образовательными организациями системы образования.

**3. Модернизация системы аттестации педагогических работников.**

**Внедрение механизмов объективной оценки компетенций педагогов, позволяющих использовать результаты для их профессионального развития.**

В ноябре 2022 года всего аттестовано – 379 педагогических работников: на первую квалификационную категорию – 146 педагогических работников,
на высшую квалификационную категорию – 233. В проведении анализа профессиональной деятельности педагогических работников участвовали
38 привлечённых специалистов.

**4. Формирование региональных/муниципальных механизмов обеспечения профессионального развития педагогических работников.**

В течение ноября было организовано участие в следующих мероприятиях.

В целях формирования функциональной грамотности, как одной
из основных задач ФГОС общего образования, с 14 по 19 ноября организовано проведение регионального мониторинга уровня сформированности математической функциональной грамотности у обучающихся 7-х классов общеобразовательных организаций Ульяновской области. Разработаны КИМы и методические рекомендации для организаторов муниципального и школьного уровней.

С 24 по 25 ноября представители Областного государственного автономного учреждения «Институт развития образования» приняли участие в конференции по оценке качества образования, организованной ФИОКО, которая проходила в городе Москва. Цель конференции - обсуждение результатов всероссийских проверочных работ (ВПР) в 2022 году и других вопросов качества общего образования. Участники конференции: руководители и специалисты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, специалисты в области оценки качества образования, региональные координаторы ВПР и национального исследования качества образования (НИКО). Ульяновский регион представляли Андреев Сергей Алексеевич, директор ОГАУ «ИРО» и Жулькова Наталья Викторовна, начальник отдела стратегии и управления качеством образования ОГАУ «ИРО», к.п.н. Всего
в конференции участвовало, включая участников дистанционного формата,
7 человек.

**5. Формирование региональных/муниципальных механизмов мониторинга эффективности руководителей всех образовательных организаций.**

Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области был проведён тестовый мониторинг эффективности деятельности руководителей среди общеобразовательных организаций Ульяновской области, и далее был проведён анализ установленных показателей, который размещён на официальном сайте Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области в разделе «Управление качеством». На основании результатов проведённого анализа руководителям органов управления образования муниципальных образований Ульяновской области даны рекомендации, направленные на повышение эффективности деятельности руководителей общеобразовательных организаций Ульяновской области.

**6. Проведение традиционных и учреждение новых конкурсов профессионального мастерства педагогов и специалистов системы дошкольного и общего образования, а также управленческих кадров системы образования.**

В течение ноября 2022 года было организовано участие в следующих мероприятиях.

С 7 по 11 ноябряв Ульяновской области на базе образовательных организаций: МБОУ «Губернаторский лицей №100» и МБДОУ №1 «Олимпик» прошёл областной конкурс «Педагогический дебют-2022». В конкурсе приняли участие 47 человек от 22 муниципальных образований Ульяновской области
по 5 номинациям: «Молодые управленцы и педагоги-наставники», «Молодые учителя», «Молодые педагоги-психологи, молодые классные руководители», «Молодые педагоги дополнительного образования» «Молодые воспитатели ДОО». Участники конкурса проявили себя в следующих конкурсных испытаниях: «Визитная карточка», «Презентация опыта «Это у меня хорошо получается»; «Презентация видеоролика» (Молодые управленцы); «Творческие задания по решению управленческих и педагогических ситуаций» (молодые управленцы); «Учебное занятие»; «Моя инициатива в образовании»; «Публичная лекция».

По итогам первого конкурсного этапа «Призвание», в который входят конкурсные испытания: «Визитная карточка», «Презентация опыта «Это у меня хорошо получается» и «Учебное занятие», были определены лауреаты (от 3
до 10 участников в каждой номинации).Во втором туре с участниками работало большое жюри конкурса, которое по результатам конкурсного испытания «Публичное выступление» выявило финалистов конкурса, из числа которых, по итогам конкурсного испытания «Пресс-конференция» определили победителя и призёров конкурса в каждой номинации.

**Победители:**

в номинации «Молодые учителя» - Лукьяненко Виктория Александровна, учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 25 имени Героя Советского Союза Н.Ф.Ватутина города Димитровграда Ульяновской области»;

в номинации «Молодые педагоги дополнительного образования» - Карапетян Георгий Арноевич, педагог дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества № 2» муниципального образования «город Ульяновск»;

в номинации «Молодые воспитатели дошкольных образовательных организаций» - Косеничкова Вероника Владимировна, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 174 «Росинка» муниципального образования «город Ульяновск»;

в номинации «Молодые классные руководители. Молодые педагоги-психологи» - Сергеев Михаил Олегович, учитель биологии и географии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 86 имени контр-адмирала И.И.Вереникина» муниципального образования «город Ульяновск»;

в номинации «Молодые управленцы. Педагог-наставник» - Бирюкова Татьяна Александровна, учитель английского языка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 82» муниципального образования «город Ульяновск».

Победители получили денежное поощрения в размере 30000 рублей (тридцать тысяч рублей).

**призёры второй степени**:

в номинации «Молодые учителя» - Карманова Наталья Васильевна, учитель математики и информатики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Мариинская гимназия» муниципального образования «город Ульяновск»;

в номинации «Молодые педагоги дополнительного образования» – Мухрыгин Станислав Сергеевич, педагог дополнительного образования областной государственной бюджетной нетиповой образовательной организации «Дворец творчества детей и молодёжи»;

в номинации «Молодые воспитатели дошкольных образовательных организаций» - Благова Мария Андреевна, учитель–дефектолог муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 48 «Дельфинёнок» города Димитровграда Ульяновской области»;

в номинации «Молодые классные руководители. Молодые педагоги - психологи» - Трубникова Юлия Вячеславовна, педагог–психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Инзенской средней школы № 2 имени П.И.Бодина муниципального образования «Инзенский район»;

в номинации «Молодые управленцы. Педагог-наставник» - Киселева Василиса Вадимовна, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 83 имени генерала В.И.Орлова» муниципального образования «город Ульяновск».

**Призёры третьей степени:**

в номинации «Молодые учителя» - Яковлев Александр Владимирович, учитель начальных классов муниципального общеобразовательного учреждения Барановской средней школы муниципального образования «Николаевский район»;

в номинации «Молодые педагоги дополнительного образования» - Самойлова Наталья Анатольевна, педагог дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» муниципального образования «город Ульяновск»;

в номинации «Молодые воспитатели дошкольных образовательных организаций» - Постникова Юлия Сергеевна, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 186 «Волгарик» муниципального образования «город Ульяновск»;

в номинации «Молодые классные руководители. Молодые педагоги - психологи» - Шептунова Юлия Вячеславовна, педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Зерносовхозская средняя школа имени М.Н.Костина п. Новоселки муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области»;

в номинации «Молодые управленцы. Педагог-наставник» - Медведева Мария Геннадьевна, руководитель Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» муниципального общеобразовательного учреждения Ундоровского лицея муниципального образования «Ульяновский район».

Призёры второй и третей степени получили дипломы и денежное поощрения в размере 10000 рублей.

С 23 по 24 ноября в дистанционном формате проходили курсы повышения квалификации педагогов по программе «Развитие личностного потенциала в системе взаимодействия ключевых участников образовательных отношений». Обучились 140 педагогов Ульяновской области.

30 ноября в Центре развития личностного потенциала МБОУ «Гимназия № 34» (2 корпус) прошёл областной семинар: «Развитие креативности, критического мышления, коммуникативности, кооперации (4К) младших школьников на урочной и внеурочной деятельности». В семинаре приняли участие около 40 педагогов.

**7. Оказание мер социальной поддержки молодым педагогам согласно Закону Ульяновской области от 02.10.2020 № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области».**

В настоящее время Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области сформирована нормативно-правовая база, формируется и постоянно пополняется банк данных молодых специалистов для назначения единовременных выплат молодым специалистам. В ноябре 2022 года проведено 1 заседание комиссии Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области по назначению выплат молодым специалистам, рассмотрено 22 заявления и пакета документов от молодых специалистов об оказании мер социальной поддержки. Выплаты назначены 22 молодым специалистам.

**8. Оказание нематериальных мер социальной поддержки педагогам, участвующим в реализации программы «Земский учитель» (методическое сопровождение, наставничество).**

В целях поддержки и закрепления на территории Ульяновской области учителей, участвующих в реализации программы «Земский учитель», проводится следующая работа:

педагогам оказывается научно-методическое и информационно-методическое сопровождение деятельности в соответствии с планом методической работы;

педагогам в возрасте до 35 лет, а также педагогам имеющих трудовой стаж педагогической деятельности в образовательных организациях от 0 до 3-х лет или педагогам, назначенных на должность учителя, по которой они не имеют опыта работы, оказывается поддержка и сопровождение в виде закрепления наставников, из числа опытных учителей;

педагогам, которые имеют статус молодого специалиста, предоставляются меры социальной поддержки в соответствии с Законом Ульяновской области от 02.10.2020 № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области»;

в некоторых муниципальных районах *(Барышский, Вешкаймский, Новомалыклинский)* педагогам предоставляется муниципальное жильё, комната в общежитии, а также с одним педагогом заключен договор социального найма *(квартира в новостройке)* с правом приватизации через 5 лет работы;

педагогам, работающим и (или) проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) на территории Ульяновской области предоставляются ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения в размере
100 процентов расходов на оплату фактически занимаемой общей площади жилого помещения в соответствии с Законом Ульяновской области от 30.12.2005 № 167–ЗО «О мерах социальной поддержки педагогических работников».

**9. Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в размере 5000 рублей педагогическим работникам государственных образовательных организаций и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы.**

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в размере 5000 рублей педагогическим работникам общеобразовательных организаций входит в состав заработной платы и выплачивается одновременно с выплатой заработной платы.

**8. Осуществление переданных полномочий Российской Федерации
в сфере образования, регионального государственного контроля (надзора) в сфере организации отдыха и оздоровления детей**

**Ключевые цели:**

1. Повышение качества предоставления и доступности государственных услуг в сфере образования.

2. Снижение рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3. Улучшение условий осуществления образовательной деятельности организациями на основании результатов проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность.

**Задачи:**

1. **Достижение утверждённых целевых показателей эффективности и результативности, характеризующих реализацию переданных полномочий по предоставлению государственных услуг:**

***доля государственных услуг по лицензированию
и по государственной аккредитации, предоставленных в электронном виде – не менее 25%;***

***отсутствие государственных услуг по лицензированию, государственной аккредитации, по подтверждению документов
об образовании и (или) о квалификации, об учёных степенях, учёных званиях, предоставленных с нарушением установленных сроков.***

За январь-ноябрь 2022 года на предоставление государственных услуг подано заявлений:

лицензирование образовательной деятельности – 200 (из них 189 –
в электронном виде);

государственная аккредитация образовательной деятельности – 10
(из них в электронном виде – 15);

подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации,
об учёных степенях, учёных званиях – 429.

Доля государственных услуг, предоставленных в электронном виде составила:

по лицензированию образовательной деятельности – 100% решений
о предоставлении (переоформлении) лицензии на осуществление образовательной деятельности принято в электронном виде;

по государственной аккредитации – 100% заявлений принято
в электронном виде.

Государственные услуги по лицензированию, государственной аккредитации, по подтверждению документов об образовании и (или)
о квалификации, об учёных степенях, учёных званиях, предоставлены
с соблюдением установленных сроков.

За январь – ноябрь 2022 года проведены следующие мероприятия:

осуществлена проверка достоверности содержащихся в информационной системе, обеспечивающей авторизацию контрольно-надзорной деятельности за органами государственной власти субъектов Российской Федерации, исполняющими переданные полномочия Российской Федерации в области образования данных о действующих лицензиях на осуществление образовательной деятельности в части адресов осуществления образовательной деятельности, лицензируемых уровней образования, реализуемых образовательных программ; по результатам проверки внесены корректировки
в карточки лицензий в ИС АКНДПП, в том числе с учётом размещённой
в личных кабинетах «РОИВ» информации;

проведена работа по корректировке статуса карточки РОИВ в ЕРУЛ
в целях обеспечения интеграции сведений с федеральной системой
и присвоения действующим лицензиям номеров из сводного реестра;

осуществлено взаимодействие с Управлением Федеральной налоговой службы по Ульяновской области по вопросу передачи в электронной форме сведений о выданных лицензиях на осуществление образовательной деятельности, необходимых для осуществления государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также для ведения единых государственных реестров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

проведена работа по корректировке сведений в федеральной системе, обеспечивающей автоматизацию контрольно-надзорной деятельности
за органами государственной власти субъектов Российской Федерации, исполняющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования в части дополнения карточек вновь строящихся образовательных организаций информацией о коде объекта капитального строительства;

проведена актуализация справочника реквизитов оплаты государственной пошлины на лицензирование образовательной деятельности на едином портале государственных и муниципальных услуг;

актуализированы сведения в карточках об объектах капитального строительства в ИС АКНДПП о дошкольных, общеобразовательных организациях, строящихся в рамках национальных проектов «Демография», «Образование»;

осуществлена перепроверка сведений, размещённых в ИС АКНДПП
на предмет нарушения сроков принятия решений по каждому заявлению
о предоставлении/внесении изменений в реестр лицензий на осуществление образовательной деятельности;

по запросу исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, правоохранительных и судебных органов направлена информация о наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности и (или) свидетельства о государственной аккредитации в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (7 запросов);

направлено письмо руководителям организаций, осуществляющих образовательную деятельность различных организационно-правовых форм собственности о доработке ИС АКНДПП в части возможности подачи заявления о внесении изменений в реестр лицензий на осуществление образовательной деятельности заявления о прекращении образовательной деятельности посредством ЕПГУ;

реализована процедура апробации аккредитационных показателей
по образовательным программам среднего профессионального образования при осуществлении аккредитационного мониторинга в Ульяновской области (октябрь 2022);

реализована процедура апробации аккредитационных показателей
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования при осуществлении аккредитационного мониторинга в Ульяновской области (ноябрь 2022).

**2. Предупреждение нарушений требований законодательства, устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушениям при организации и осуществлении образовательной деятельности, отдыха детей и их оздоровления (*выполнение мероприятий Программы профилактики в полном объёме*).**

В январе – ноябре 2022 года в рамках реализации **Программы профилактики** рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям **при осуществлении федерального государственного контроля (надзора)** в сфере образования на 2022 год:

проведено публичное мероприятие в режиме видеоконференцсвязи по итогам контрольно-надзорных мероприятий, проведённых в I квартале 2022 года, для представителей органов управления образованием муниципальных образований, руководителей, заместителей руководителей образовательных организаций, включённых в план проведения плановых проверок на апрель -декабрь 2022 года (08.04.2022);

проведено рабочее совещание с участием представителей Главного управления МЧС России по Ульяновской области и ОГКУ «Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области» по вопросу организации обучения добровольных пожарных (14.04.2022);

принято участие в совещании для руководителей органов управления образованием муниципальных образований Ульяновской области по вопросу организации своевременного внесения сведений в ФИС ФРДО, в том числе,
о необходимости смены мастер-ключей для обеспечения технической возможности доступа в систему (27.04.2022);

принято участие в совещании в режиме видеоконференцсвязи для муниципальных координаторов, членов ГЭК, руководителей образовательных организаций, на базе которых организованы ППЭ, по вопросам профилактики нарушений требований Порядка проведения государственной итоговой аттестации (04.05.2022);

принято участие в заседании межведомственной рабочей группы
при Министерстве физической культуры и спорта Ульяновской области
участием представителей Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области по вопросу оказания содействия в получении лицензии на осуществление образовательной деятельности организациями, реализующими программы спортивной подготовки (11.05.2022);

принято участие в аппаратном совещании с юридическими службами органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области по вопросу о перечне муниципальных правовых актов, регламентирующих направление деятельности органов местного самоуправления в сфере образования (19.05.2022);

принято участие в заседании Общественного совета Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области по вопросу общественного обсуждения обобщения правоприменительной практики при осуществлении государственного контроля (надзора) (20.05.2022);

принято участие в Ярмарке занятости бьюти-индустрии в целях консультирования предпринимателей по вопросам лицензирования образовательной деятельности (30.05.2022);

проведены совещания для руководителей органов управления образованием муниципальных образований Ульяновской области по вопросу организации своевременного внесения сведений в ФИС ФРДО (07.07.2022, 14.07.2022);

проведено публичное мероприятие в режиме видеоконференцсвязи по итогам контрольно-надзорных мероприятий, проведённых во II квартале 2022 года, для представителей органов управления образованием муниципальных образований, руководителей, заместителей руководителей образовательных организаций (08.07.2022);

принято участие в ежегодном Всероссийском форуме
«Дни управленческой культуры на Волге. Всероссийский форум: Управление 4.0.» (08.07.2022);

принято участие в межведомственном совещании для сотрудников органа управления образованием и руководителей образовательных организаций муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области по вопросу профилактики соблюдения обязательных требований в сфере образования (26.08.2022);

подготовлена информация по запросу прокуратуры Ульяновской области по вопросу доступности образования для несовершеннолетних о результатах контрольно-надзорных мероприятий, проведённых в отношении образовательных организаций, в которых обучаются дети с ОВЗ и дети-инвалиды (03.08.2022);

подготовлена информация по запросу прокуратуры Ленинского района
г. Ульяновска о действующих на территории Ленинского района г. Ульяновска автомобильных школах (12.08.2022);

подготовлена информация по запросу Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки об организациях, реализующих программы спортивной подготовки (18.08.2022);

принято участие в августовских совещаниях в МО «Вешкаймский район», «Сурский район», «Чердаклинский район» в рамках регионального педагогического форума (26.08.2022);

принято участие в заседании Общественного совета Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области по вопросу общественного обсуждения Программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год при осуществлении государственного контроля (надзора) (06.10.2022);

проведено публичное мероприятие в режиме видеоконференцсвязи
по итогам контрольно-надзорных мероприятий без взаимодействия, проведённых в 2022 году в отношении профессиональных образовательных организаций для руководителей и заместителей руководителей профессиональных образовательных организаций, представителей департамента профессионального образования (14.10.2022);

принято участие в совещании с Рособрнадзором по результатам мониторинга соблюдения сроков предоставления/внесения изменений в реестр лицензий на осуществление образовательной деятельности в ИС АКНДПП (21.10.2022);

принято участие в совещании с Рособрнадзором «Результаты апробации аккредитационных показателей по образовательным программам среднего профессионального образования при осуществлении аккредитационного мониторинга» (07.11.2023);

принято участие в совещании с Рособрнадзором «Организация
и проведение апробации аккредитационных показателей по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования при осуществлении аккредитационного мониторинга» (08.11.2022);

принято участие в совещании с Департаментом просвещения, высшего образования и науки Правительства Российской Федерации по вопросу координации работы и практической реализации Федерального закона от 30 апреля 2021 г. № 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (11.11.2022);

принято участие в работе зимней конференции Рособрнадзора по оценке качества образования (24-25.11.2022);

проведён обучающий семинар экспертов, привлекаемых
к аккредитационной экспертизе основных образовательных программ, заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности (24.11.2022);

принято участие в совещании с Рособрнадзором «Результаты апробации аккредитационных показателей по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования при осуществлении аккредитационного мониторинга» (30.11.2023);

проведены выездные семинары-совещания на тему «Профилактика нарушений обязательных требований законодательства в сфере образования»
с представителями муниципальных органов управления образованием и руководителями образовательных организаций муниципальных образований «Карсунский район», «Сенгилеевский район» (28.10.2022, 11.11.2022);

проведена работа по информации, поступившей из Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, по фактам неправомерной выдачи аттестатов с отличием выпускникам общеобразовательных организаций, прошедшим государственную итоговую аттестацию по программам среднего общего образования;

проведено 15 обязательных профилактических визитов в отношении контролируемых лиц, получивших лицензию на осуществление образовательной деятельности, а также 37 профилактических визитов по заявлениям контролируемых лиц; информация о профилактических визитах внесена в ЕРКНМ;

направлено 293 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований по результатам наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторингов безопасности), а также по результатам рассмотрения поступивших обращений, содержащих сведения о признаках нарушений обязательных требований;

проведена работа с уведомлениями об исполнении предостережений
о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства
об образовании;

направлены письма в органы управления образованием муниципальных образований об организации проведения профилактических визитов,
об актуализации графиков оценочных процедур, об обеспечении разработки образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, утверждёнными в 2021 году, об организации приёма в дошкольные образовательные учреждения;

направлены письма руководителям организаций, реализующих программы профессионального обучения водителей транспортных средств,
о вступлении в силу новых примерных программ профессионального обучения в целях предотвращении нарушения лицензионный требований;

направлены письма учредителям и руководителям государственных
и муниципальных организаций, реализующих программы спортивной подготовки об организации подготовки документов, необходимых
для получения лицензии на осуществление образовательной деятельности;

направлены письма в органы управления образованием муниципальных образований о предоставлении информации о ликвидированных
и реорганизованных образовательных организациях в 2021/2022 учебном году, о планируемых к ликвидации и реорганизации образовательных учреждениях
в 2022/2023 учебном году;

направлены информационные письма в органы управления образованием и образовательные организации о необходимости внесения сведений
о дубликатах выданных аттестатов и дипломов;

направлены письма в органы управления образованием муниципальных образований о проведении «горячей линии» по вопросу снижения документарной нагрузки на педагогических работников;

направлены письма руководителям муниципальных органов управления культуры и руководителям организаций, реализующих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств о необходимости внесения сведений о выданных документах в ФИС ФРДО.

На официальном сайте Министерства:

актуализирован перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений) в сфере общего образования, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования;

размещён Доклад о правоприменительной практике при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования
за 2021 год (после проведения общественного обсуждения проекта);

размещена информация по результатам контрольно-надзорной деятельности по государственному контролю (надзору) в сфере образования
за 1-3 квартал 2022 года;

осуществлено информирование посредством официального сайта Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области по вопросам
о возможности досудебного обжалования решений контрольных (надзорных) органов посредством формы ЕПГУ, о работе с предостережениями
о недопустимости нарушения обязательных требований; о возможности подачи жалобы на нарушение моратория на проведение плановых и внеплановых КНМ; об утверждении примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий;

размещены комментарии по содержанию новых нормативных правовых актов, о внесении изменений в действующие нормативные правовые акты посредством официального сайта Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области по вопросам формирования учебной документации, проведения оценочных процедур, организации образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам, организации внеурочной деятельности, преимущественного права приёма на обучение по программам среднего профессионального образования, организации образовательной деятельности в рамках реализации обновленных ФГОС НОО и ООО, осуществления исторического просвещения обучающихся, определения перечня документации, подготовка которой осуществляется педагогическими работниками при реализации основных общеобразовательных программ, внесении изменений в ФГОС СОО, ФГОС СПО (25 публикаций);

размещена информация о результатах общественного обсуждения проекта Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования на 2023 год;

размещена информация о категорировании объектов федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования;

размещён план проведения плановых проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления
на 2023 год.

В январе - ноябре 2022 года в рамках реализации Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по региональному государственному контролю (надзору) за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Ульяновской области на 2022 год проведено 304 профилактических мероприятия, в том числе:

консультирование - 150;

23 обязательных профилактических визита в отношении включённых в реестр в 2021 году организаций отдыха детей и их оздоровления. В ходе профилактических визитов даны разъяснения об обязательных требованиях, предъявляемых к деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления; о соответствии деятельности критериям риска; об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска; о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля, исходя из его отнесения к соответствующей категории риска;

3 мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами, по результатам которых направлены 108 предостережений контролируемым лицам, а также направлены информационные письма в муниципальные органы управления образования.

В установленные сроки проведена работа по исполнению предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства в части достоверности, актуальности и полноты сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре, объявленными по результатам мероприятий без взаимодействия.

Разработано, утверждено и размещено на официальном сайте руководство по заполнению сведений для включения организаций отдыха детей и их оздоровления в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области; распоряжение Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области от 01.08.2022 № 1624 «Об отнесении деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации отдыха детей и их оздоровления на территории Ульяновской области, к определённой категории риска причинения вреда (ущерба)».

 Проведено 3 публичных мероприятия по итогам контрольно-надзорных мероприятий, проведённых в I и II кварталах 2022 года и по итогам контрольно-надзорных мероприятий, в III квартале 2022 года по итогам мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами.

В рамках стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований проведены беседы с представителями всех органов управления образованием и выборочно представителей образовательных организаций.

На сайте Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области с целью информирования контролируемых лиц размещены 16 публикаций, в том числе, доклад о региональном государственном контроле за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, включенных в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, на территории Ульяновской области в 2021 году; Программа профилактики регионального контроля (надзора) за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха и оздоровления детей, содержащихся в реестре организаций отдыха и оздоровления детей на территории Ульяновской области на 2023 год, утверждённая распоряжением Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области от 21.11.2022 № 2433-р.

**3*.* Достижение утверждённых целевых показателей эффективности
и результативности при осуществлении контрольно-надзорной деятельности:**

 ***доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность, за исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность непосредственно, в отношении которых применялись меры, предусмотренные статьей 93.1 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации», такие как лишение государственной аккредитации, аннулирование действия лицензии – не более 15%;***

 ***доля организаций, в которых отсутствуют не исполненные
в установленный срок предписания об устранении выявленных нарушений – 100%(при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) достоверности, актуальности и полноты сведений об организации отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, на территории Ульяновской области).***

За отчетный период при осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере образования:

проведено 9 плановых проверок образовательных организаций и 3 плановые проверки органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, не проводились;

осуществлён контроль за исполнением решений, принимаемых
по результатам контрольных (надзорных) мероприятий:

 - в отношении 1-й дошкольной образовательной организации, 2-х общеобразовательных организаций, одной профессиональной образовательной организации и одной организации, осуществляющей обучение проведено 5 внеплановых проверок по исполнению предписания об устранении выявленных нарушений законодательства об образовании, в том числе 3 внеплановые проверки в соответствии с абзацем 7 пункта «б» постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в связи с представлением контролируемым лицом уведомления об исполнении предписания в целях возобновления ранее установленного запрета приёма в организацию, осуществляющую образовательную деятельность; по результатам проведённых проверок установлено исполнение ранее выданного предписания, возобновлён приём обучающихся в 3 организации, осуществляющие образовательную деятельность; сведения о проведении внеплановых КНМ внесены в ЕРКНМ;

осуществлён контроль за исполнением решений, принимаемых
по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, в отношении органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования;

по поступившим ходатайствам организациям, осуществляющим образовательную деятельность, продлён срок исполнения предписаний
устранении нарушений обязательных требований законодательства
об образовании;

проведена работа со Службой технической поддержки по корректировке сведений в ЕРКНМ (ЕРП) в части наличия данных о КНМ, имеющего статус «Ожидает завершения»; в прокуратуру Ульяновской области направлены письма с просьбой о содействии в удалении исключенной проверки из ЕРКНМ (ЕРП);

проведена работа по категорированию объектов контроля: издано распоряжение Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области от 12.09.2022 № 1875-р «Об отнесении объектов федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования к категориям высокого, среднего и низкого риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям»;

ведется работа в ЕРВК (Единый реестр видов контроля) по внесению сведений о категорированных объектах контроля в единый реестр (перечень) объектов контроля;

проведено наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинги безопасности) путём анализа информации, размещённой
на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

* в отношении образовательной деятельности 36 профессиональных образовательных организаций по внесению сведений в федеральную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приёма граждан
в образовательные организации для получения среднего профессионального
и высшего образования и региональных информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (ФИС ГИА и приема) о приёме на обучение по программам среднего профессионального образования в 2021-2022 учебном году (с 21.02.2022 по 24.02.2022);
* в отношении 37 профессиональных образовательных организаций
по вопросам соблюдения обязательных требований при информировании
о приёме на обучение по программам среднего профессионального образования в 2022/2023 учебном году путём размещения информации на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с 28.03.2022 по 08.04.2022);
* при информировании общеобразовательными организациями о приёме детей в первый класс в 2022/2023 учебном году (с 01.04.2022 по 29.04.2022)
в отношении 406 общеобразовательных организаций и 14 их филиалов, реализующих основные образовательные программы начального общего образования;
* при информировании о приёме детей в дошкольную образовательную организацию в 2022/2023 учебном году (с 30.05.2022 по 24.06.2022)
в отношении образовательной деятельности 468 образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования;
* при предоставлении образовательными организациями
и организациями, осуществляющими обучение, сведений
о выданных документах о квалификации (удостоверения о повышении квалификации, дипломы о профессиональной переподготовке, свидетельства
о профессии рабочего, должности служащего) в Федеральный реестр сведений
о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении за период с 1 августа 2021 года по 1 августа 2022 года(с 21.09.2022 -
07.10.2022)в отношении 156 профессиональных образовательных организаций и организаций, осуществляющих обучение;
* при предоставлении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, платных образовательных услуг (с 14.11.2022 по 25.11.2022) в отношении 160 частных образовательных организаций, организаций, осуществляющих обучение, индивидуальных предпринимателей;

по итогам мониторингов безопасности подготовлены отчёты
о результатах контрольно-надзорных мероприятий без взаимодействия, в том числе информация для принятия управленческих решений.

В соответствии с Порядком формирования и согласования в органах прокуратуры ежегодного плана проведения государственными органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, утв. приказом Генеральной прокуратуры РФ
от 21.04.2014 № 222, подготовлен и направлен в прокуратуру Ульяновской области:

проект ежегодного плана проведения плановых проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления на 2023 год;

согласованный с иными контрольно-надзорными органами утверждённый план проведения плановых проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления на 2023 год.

В рамках взаимодействия с Ульяновской военной прокуратурой Ульяновского гарнизона принято участие в надзорных мероприятиях
в отношении общеобразовательной организации, осуществляющей подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной службе, по вопросам соблюдения прав обучающихся при зачислении в учебное заведение и отчислении, а также по вопросам их обеспечения денежным содержанием. По результатам анализа представленных материалов в военную прокуратуру подготовлена и направлена соответствующая информация.

Меры, предусмотренные статьей 93.1 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации», такие как лишение государственной аккредитации, аннулирование действия лицензии, в отношении образовательных организаций не применялись.

В январе – ноябре 2022 года при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за достоверностью, полнотой и актуальностью сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, на территории Ульяновской области завершены 10 контрольных надзорных мероприятий. Предписания по результатам проверок не выдавались.

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в соответствии с абзацем 8 подпункта «а» пункта 14 Правил формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2428, в связи с принятием контрольным (надзорным) органом решения об исключении планового контрольного (надзорного) мероприятия из ежегодного плана на основании актов Правительства Российской Федерации, устанавливающих запрет (ограничение) на проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий, из плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на 2022 год в рамках осуществления регионального государственного контроля (надзора) исключено 36 плановых проверок организаций, осуществляющих деятельность в сфере отдыха детей и их оздоровления; информация об исключении проверок внесена в ЕРКНМ, размещена на официальном сайте Министерства.

В целях реализации Стратегии в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Ульяновской области от 19.08.2021 и мероприятий целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации», утверждённой распоряжением Правительства РФ 29.04.2017 проведены мероприятия:

по обучению специалистов КНО (еженедельные семинары Минцифры России в режиме ВКС) по использованию функционала ГИС ТОР КНД при осуществлении проверок по 248-ФЗ и досудебного обжалования;

по настройке кабинетов администратора КНО для осуществления внеплановых проверок в соответствии с 248-ФЗ;

по организации взаимодействия со службой технической поддержки в части разработки эталонных шаблонов плановых проверок и профилактических визитов;

внесены изменения в НПА, регламентирующие использование проверочных листов при осуществлении документарных проверок.

Проведена работа по категорированию объектов. Издано соответствующее распоряжение Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области от 01.08.2022 № 1624-р.

29.08.2022 специалисты отдела прошли обучение по вопросу формирования реестра объектов в ЕРВК. Плановый срок внесения объектов контроля 01.12.2022. В сентябре - ноябре внесены в ЕРВК 533 категорированных объекта.

Проведена настройка сценариев в модуле «Профилактическая работа» в ТОР КНД.

Специалисты отдела приняли участие в качестве спикеров в курсах повышения квалификации специалистов уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, ответственных за внесение сведений в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления.

**4. Обеспечение проведения не менее чем в 30% организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Ульяновской области, независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности.**

На сайте Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области опубликован план по устранению недостатков, выявленных в результате НОКО-2021, перечень образовательных организаций для проведения НОКО в 2022 году, иная информация о независимой оценке качества условий осуществления образовательной деятельности.

Ежемесячно проводятся мониторинг размещения муниципальными образованиями информации на официальном сайте bus.gov.ru. и мониторинг посещения гражданами сайта bus.gov.ru и их отзывов и оценок. Рейтинги мониторингов отзывов и оценок размещены на сайте Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области.

Проведены консультативные мероприятия для муниципальных образований Ульяновской области по проведению НОКО в 2022 году,
по реализации плана устранения недостатков, выявленных в ходе проведения НОКО в 2019-2021 году, по размещению перечня образовательных организаций НОКО-2022, планов по устранению выявленных недостатков, информации
об операторах, сведений о результатах НОКО-2022 и иной информации
по НОКО.

Уточнён список организаций, подлежащих НОКО в рамках трехгодичного цикла, с учётом изменения сети – 60 областных и иных образовательных организаций. В перечень для проведения НОКО в 2022 году вошла 21 образовательная организация (т.е. 33,3% от общего количества),
из них 19 государственных областных организаций профессионального образования, 2 государственные областные организации дополнительного образования. Перечень организаций для проведения НОКО-2022 размещён
на официальном сайте bus.gov.ru.

На заседаниях Общественного совета утверждены: план работы Общественного совета, перечень образовательных организаций для проведения НОКО-2022, проект документации о закупках работ и услуг у организации, осуществляющей сбор и обобщение информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности в 2022 году. Протоколы заседания Общественного совета размещены на сайте Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области.

Заключён Государственный контракт № 25 между ООО «АС- Холдинг»
и Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области
о проведении независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности образовательными организациями в 2022 году (НОКО-2022).

Контракт исполнен, завершена процедура НОКО-2022, отчёт
о проведении НОКО-2022 согласован, результаты утверждены на заседании Общественного совета, размещены на официальном сайте bus.gov.ru.
и доведены до образовательных организаций.

В муниципальных образованиях НОКО-2022 подходит к завершающему этапу. В 23 муниципальных образованиях завершены мероприятия
по проведению НОКО-2022 согласно заключенным контрактам (договорам). Результаты НОКО утверждены на заседаниях Общественных советов.

Специалистами 19 муниципальных образований сведения о результатах НОКО-2022 размещены на официальном сайте bus.gov.ru.

**9. Цифровая трансформация отрасли образования**

**Ключевая цель:**

Обеспечение равных условий доступа к качественному образованию детей вне зависимости от места их проживания, усиление традиционной школы современными цифровыми технологиями.

**Задачи:**

**1. Обеспечение предоставления равного доступа к качественному верифицированному цифровому образовательному контенту и цифровым образовательным сервисам на всей территории Ульяновской области всем категориям обучающихся и педагогам.**

Ведётся работа по переводу подключений к сети Интернет организаций СПО на работу в рамках ЕСПД.

После проведённого успешного тестирования запущена процедура подписания актов оказанных услуг предоставления доступа к сети Интернет посредствам ЕСПД в системе электронного документооборота.

380 школ области активно используют коммуникационную платформу «Сферум» и 297 школ используют в своей работе верифицированный образовательный контент на платформе «ЦОК».

**2. Обеспечение материально-технической базы образовательных учреждений области с целью формирования ИТ-инфраструктуры.**

В рамках реализации национального проекта «Образование» федерального проекта «Современная школа», для модернизации материально-технической базы образовательных организаций путём создания центров «Точки Роста» в 61 сельскую школу Ульяновской области приобретено и поставлено
357 ноутбуков.

**3. Повышение эффективности процессов функционирования организаций, осуществляющих образовательную деятельность:**

*развитие кластера информационных систем отрасли образования;*

*перевод предоставляемых государственных услуг в электронную форму.*

В рамках заключенного контракта с разработчиками ИС «Сетевой город» на разработку модуля, обеспечивающего интеграцию с ФГИС «Моя школа» и ЕПГУ, до конца года будет проведена полная взаимная интеграция указанных информационных систем, позволяющая с 1 сентября 2023 года всем образовательным организациям общего среднего образования начать полноценное использование ФГИС «Моя школа».

Для использования возможностей этой системы аккаунты педагогических работников на ЕПГУ прикрепляются к кабинету образовательной организации на ЕПГУ. В настоящее время 96,8% аккаунтов педагогических работников прикреплены к образовательным организациям.