## 1. Сведения об объёмах финансир
Отчёт об исполнении государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы за 2017 год
2. Сведения об объёмах финансирования
№ п/п | Наименование раздела, мероприятия | Распорядитель средств | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Предоставленное финансирование, тыс. руб. |  |  |  | Освоение, тыс. руб. |  |  |  | В рамках каких соглашений поступают средства из ФБ, МБ и ИИ
|  |  | ФБ | ОБ | МБ | ИИ | ФБ | ОБ | МБ | ИИ | ФБ | ОБ | МБ | ИИ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Подпрограмма "Развитие общего образования детей в Ульяновской области"
1. | Основное мероприятие "Введение федеральных государственных образовательных стандартов на ступенях начального общего, основного общего и среднего общего образования" | Министерство образования и науки Ульяновской области (далее - Министерство) | 0 | 5619629.18 |  |  | 0 | 5619615.7634 | 0 | 0 | 0 | 5619615.7634 | 0 | 0 | 0
1.1. | Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также обеспечения дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 5597752.58; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 5597752.58; Освоение, тыс. руб. ОБ: 5597752.58
1.2. | Предоставление частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, субсидий из областного бюджета на возмещение затрат, связанных с осуществлением указанной деятельности, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, установленными органами государственной власти Ульяновской области | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 5143.6; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 5143.6; Освоение, тыс. руб. ОБ: 5143.6
1.3. | Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной доплаты за наличие учёной степени кандидата наук или доктора наук педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, имеющим учёную степень и замещающим (занимающим) в указанных общеобразовательных организациях штатные должности, предусмотренные квалификационными справочниками или профессиональными стандартами | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 510.8; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 506.1394; Освоение, тыс. руб. ОБ: 506.1394
1.4. | Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением обучающимся 10-х и 11-х (12-х) классов муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячных денежных выплат | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 8222.2; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 8213.444; Освоение, тыс. руб. ОБ: 8213.444
1.5. | Предоставление бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области субсидий из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с обеспечением базовыми муниципальными общеобразовательными организациями профильного обучения математической направленности или углублённого изучения учебного предмета "Математика" | Министерство, Директор департамента общего образования , дополнительного образования и воситания Н.А.Козлова 41-79-29 | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 8000; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 8000; Освоение, тыс. руб. ОБ: 8000
2. | Основное мероприятие "Создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья" | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ФБ: 10716.5; Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 11814.4; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ФБ: 10716.4422; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 11812.7678; Освоение, тыс. руб. ФБ: 10716.4422; Освоение, тыс. руб. ОБ: 11812.7678 | 0
2.1. | Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставлением бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) образования в муниципальных образовательных организациях | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 7437.2; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 7435.6294; Освоение, тыс. руб. ОБ: 7435.6294
2.2. | Реализация мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ФБ: 10716.5; Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 4377.2; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ФБ: 10716.4422; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 4377.1384; Освоение, тыс. руб. ФБ: 10716.4422; Освоение, тыс. руб. ОБ: 4377.1384
3. | Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала системы общего образования" | Министерство | 0 | 22775.3 | 0 | 0 | 0 | 22462.56 | 0 | 0 | 0 | 22462.56 | 0 | 0 | 0
3.1. | Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях финансового обеспечения организации получения педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций не реже одного раза в три года дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 22475.3; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 22462.56; Освоение, тыс. руб. ОБ: 22462.56
3.2. | Выплата денежного поощрения лучшим учителям образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 300; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 0; Освоение, тыс. руб. ОБ: 0
4. | Основное мероприятие "Содействие развитию начального общего, основного общего и среднего общего образования" | Министерство | 12369.1 | 128495.18 | 0 | 0 | 12369.1 | 127797.7066 |  |  | 12369.1 | 127182.4297 | 0 | 0 | 0
4.1. | Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществлением капитального ремонта, ликвидацией аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, приобретением оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защищённость указанных организаций | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 9137.3; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 9107.2901; Освоение, тыс. руб. ОБ: 9107.2901
|  | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области (далее - Министерство строительства) | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 77359.28; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 76691.8165; Освоение, тыс. руб. ОБ: 76076.5396
4.2. | Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с приобретением школьных автобусов | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 36946.4; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 36946.4; Освоение, тыс. руб. ОБ: 36946.4
4.3. | Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с созданием в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ФБ: 12369.1; Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 5052.2; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ФБ: 12369.1; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 5052.2; Освоение, тыс. руб. ФБ: 12369.1; Освоение, тыс. руб. ОБ: 5052.2
5. | Основное мероприятие "Содействие развитию дошкольного образования" | Министерство | 0 | 3232223.01 | 0 | 0 | 0 | 3226358.9785 | 0 | 0 | 0 | 3223061.0019 | 0 | 0 | 0
5.1. | Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществлением ремонта зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии, с устройством внутридомовых сооружений, благоустройством территорий, приобретениием и установкой оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защищённость | Министерство строительство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 32894.76; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 32780.2922; Освоение, тыс. руб. ОБ: 32780.2922
|  | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 426.2; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 426.2; Освоение, тыс. руб. ОБ: 426.2
5.2. | Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 2791298.3; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 2791298.3; Освоение, тыс. руб. ОБ: 2791298.3
5.3. | Предоставление частным дошкольным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, субсидий из областного бюджета на возмещение затрат, связанных с осуществлением указанной деятельности, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, установленными органами государственной власти Ульяновской области | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 10301.2; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 10301.2; Освоение, тыс. руб. ОБ: 10301.2
5.4. | Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществлением строительства зданий дошкольных образовательных организаций, устройством внутридомовых соружений, благоустройством территорий, приобретением и установкой оборудования | Министерство строительство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 97359.81; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 93478.8419; Освоение, тыс. руб. ОБ: 91635.2494
|  | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 25406.14; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 25056.881; Освоение, тыс. руб. ОБ: 23602.4969
5.5. | Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях финансового обеспечения осуществления государственных полномочий по предоставлению родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные и частные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, компенсации части внесённой в соответствующие образовательные организации родительской платы за присмотр и уход за детьми | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 263899.3; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 263898.53; Освоение, тыс. руб. ОБ: 263898.53
5.6. | Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам городских округов Ульяновской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением единовременных денежных выплат педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, имеющим статус молодых специалистов (за исключением педагогических работников, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) Ульяновской области) | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 4203.9; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 4183.514; Освоение, тыс. руб. ОБ: 4183.514
5.7 | Предоставление индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, субсидий из областного бюджета на возмещение затрат, связанных с осуществлением указанной деятельности, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, установленными органами государственной власти Ульяновской области | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 6433.4; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 4935.2195; Освоение, тыс. руб. ОБ: 4935.2195
6. | Основное мероприятие «Реализация программы по созданию в Ульяновской области новых мест в общеобразовательных организациях» | Министерство | 217583 | 118401.2 | 0 | 0 | 0 | 118401.2 | 0 | 0 | 0 | 118401.2 | 0 | 0 | 0
6.1. | Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществлением модернизации инфраструктуры общего образования (проведение капитального ремонта, реконструкции, строительства зданий, пристроя к зданиям общеобразовательных организаций, приобретение (выкуп), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования) | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ФБ: 217583; Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 118401.2; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ФБ: 0; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 118401.2; Освоение, тыс. руб. ФБ: 0; Освоение, тыс. руб. ОБ: 118401.2
| Итого по подпрограмме |  | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ФБ: 240668.6; Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 9133338.27; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ФБ: 23085.5422; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 9126448.9763; Освоение, тыс. руб. ФБ: 23085.5422; Освоение, тыс. руб. ОБ: 9122535.7227 |  | 8954823.9337
Подпрограмма "Развитие среднего профессионального образования в Ульяновской области"
1. | Основное мероприятие «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения» | Министерство | 111605.9 | 183128.107 | 0 | 0 | 111605.9 | 181202.7218 | 0 | 0 | 111605.9 | 181202.7218 | 0 | 0 | 0
1.1. | Разработка и распространение в системах среднего профессионального и высшего образования новых образовательных технологий, форм организации образовательного процесса в рамках реализацииФедеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ФБ: 108576.3; Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 25000; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ФБ: 108576.3; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 25000; Освоение, тыс. руб. ФБ: 108576.3; Освоение, тыс. руб. ОБ: 25000
|  | Министерство строительство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 150000; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 148074.6148; Освоение, тыс. руб. ОБ: 148074.6148
1.2. | Предоставление субсидий из областного бюджета частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, которым установлены контрольные цифры приёма граждан на обучение по профессиям, специальностям среднего профессионального образования | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 1829.707; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 1829.707; Освоение, тыс. руб. ОБ: 1829.707
1.3. | Создание базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ФБ: 3029.6; Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 1298.4; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ФБ: 3029.6; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 1298.4; Освоение, тыс. руб. ФБ: 3029.6; Освоение, тыс. руб. ОБ: 1298.4
1.4. | Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации дополнительного образования "Центр кластерного развития Ульяновской области" в целях финансового обеспечения затрат, связанных с проведением на территории Ульяновской области Отборочных соревнований на право участия в Финале Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 5000; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 5000; Освоение, тыс. руб. ОБ: 5000
| Итого по подпрограмме |  | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ФБ: 111605.9; Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 183128.107; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ФБ: 111605.9; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 181202.7218; Освоение, тыс. руб. ФБ: 111605.9; Освоение, тыс. руб. ОБ: 181202.7218 | 0 | 33128.107
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики"
1. | Основное мероприятие «Обеспечение развития молодёжной политики» | Министерство, Министерство молодёжного развития Ульяновской области (далее - Министерство молодёжного развития | 0 | 67709.845 | 0 | 0 | 0 | 64886.9127 | 0 | 0 | 0 | 64886.9127 | 0 | 0 | 0
1.1. | Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи | Министерство молодёжного развития | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 5212.3659; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 3685.4351; Освоение, тыс. руб. ОБ: 3685.4351
|  | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 11663.8341; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 11663.8341; Освоение, тыс. руб. ОБ: 11663.8341
1.2. | Проведение социально значимых мероприятий в сфере образования | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 45833.645; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 44537.6436; Освоение, тыс. руб. ОБ: 44537.6436
1.3. | Предоставление субсидии из областного бюджета Ульяновской областной организации Общероссийской общественной организации "Российский Союз Молодёжи" в целях финансового обеспечения затрат в связи с оказанием содействия в расширении масштабов работы с молодёжью на территории Ульяновской области | Министерство молодёжного развития | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 5000; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 5000; Освоение, тыс. руб. ОБ: 5000
2. | Основное мероприятие «Развитие потенциала талантливых молодых людей, в том числе являющихся молодыми специалистами» | Министерство | 0 | 45681.3961 | 0 | 0 | 0 | 45582.0079 | 0 | 0 | 0 | 45582.0079 | 0 | 0 | 0
2.1. | Предоставление на территории Ульяновской области лицам, имеющим статус молодых специалистов, мер социальной поддержки | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 23965.8961; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 23866.5079; Освоение, тыс. руб. ОБ: 23866.5079
2.2. | Предоставление мер социальной поддержки талантливым и одарённым обучающимся, педагогическим и научным работникам образовательных организаций | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 21529.5; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 21529.5; Освоение, тыс. руб. ОБ: 21529.5
2.3. | Осуществление выплаты ежемесячной стипендии Губернатора Ульяновской области «Семья» | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 186; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 186; Освоение, тыс. руб. ОБ: 186
3. | Основное мероприятие "Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся" | Министерство | 0 | 15364.815 | 0 | 0 | 0 | 15364.815 | 0 | 0 | 0 | 15364.815 | 0 | 0 | 0
3.1. | Предоставление субсидии автономной некоммерческой организации дополнительного образования "Центр кластерного развития Ульяновской области" в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием и эксплуатацией детского технопарка на территории Ульяновской области | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 6500; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 6500; Освоение, тыс. руб. ОБ: 6500
3.2 | Предоставление субсидии автономной некоммерческой организации дополнительного образования "Центр кластерного развития Ульяновской области" в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обновлением содержания и технологий дополнительного образования и воспитания детей | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 8864.815; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 8864.815; Освоение, тыс. руб. ОБ: 8864.815
| Итого по подпрограмме |  | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ФБ: 0; Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 128756.0561; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ФБ: 0; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 125833.7357; Освоение, тыс. руб. ФБ: 0; Освоение, тыс. руб. ОБ: 125833.7357 | 0
Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления детей и работников бюджетной сферы в Ульяновской области"
1. | Основное мероприятие "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления" | Министерство | 0 | 267615.2287 | 0 | 0 | 0 | 250277.5359 | 0 | 0 | 0 | 250277.5359 | 0 | 0 | 0
1.1. | Организация и обеспечение отдыха детей в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, в специализированных (профильных), палаточных лагерях и в детских лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 207239.6607; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 192364.8164; Освоение, тыс. руб. ОБ: 192364.8164
1.2. | Обеспечение оздоровления работников бюджетной сферы в Ульяновской области, в том числе предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях финансового обеспечения оздоровления работников бюджетной сферы Ульяновской области | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 6153.368; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 3711.0556; Освоение, тыс. руб. ОБ: 3711.0556
1.3. | Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по организации и обеспечению отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием) | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 54222.2; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 54201.6639; Освоение, тыс. руб. ОБ: 54201.6639
| Итого по подпрограмме |  | 0 | 267615.2287 |  |  | 0 | 250277.5359 | 0 | 0 | 0 | 250277.5359 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"
1. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы" | Министерство, Министерство молодёжного развития | 7486 | 1824731.0132 | 0 | 0 | 7486 | 1809247.8065 | 0 | 0 | 7486 | 1809247.8065 | 0 | 0 | 0
1.1. | Обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства образования и науки Ульяновской области | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 44329.2; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 42667.7934; Освоение, тыс. руб. ОБ: 42667.7934
1.2. | Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, подведомственных Министерству, в том числе создание условий для укрепления материально-технической базы, эффективного использования энергетических ресурсов, соблюдения требований пожарной безопасности, выполнения текущего ремонта, а также информатизации | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 1774945.1132; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 1760972.4974; Освоение, тыс. руб. ОБ: 1760972.4974
1.3. | Лицензирование и государственная аккредитация образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Ульяновской области | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 704.5; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 291.1611; Освоение, тыс. руб. ОБ: 291.1611
1.4. | Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ФБ: 7486; Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 3208; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ФБ: 7486; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 3208; Освоение, тыс. руб. ФБ: 7486; Освоение, тыс. руб. ОБ: 3208
1.5. | Обеспечение деятельности центральног аппарата Министерства молодёжного развития Ульяновской области | Министерство молодёжного развития | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 1544.2; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 2108.3546; Освоение, тыс. руб. ФБ: 0; Освоение, тыс. руб. ОБ: 2108.3546
2. | Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере образования" | Министерство | 7895.3 | 0 |  |  | 7833.9585 | 0 | 0 | 0 | 7833.9585 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по государственному контролю (надзору) в сфере образования за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории субъекта Российской Федерации, а также органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ФБ: 7895.3; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ФБ: 7833.9585; Освоение, тыс. руб. ФБ: 7833.9585
| Итого по подпрограмме |  | 15381.3 | 1824731.0132 |  |  | 15319.9585 | 1809247.8065 | 0 | 0 | 15319.9585 | 1809247.8065 | 0 | 0 | 0 | 1824567.765
| Всего по государственной программе |  | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ФБ: 367655.8; Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 11537568.6749; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ФБ: 150011.4007; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 11493010.7761; Освоение, тыс. руб. ФБ: 150011.4007; Освоение, тыс. руб. ОБ: 11489097.5225 | 0
|  | минстрой | 0 | 357613.85 | 0 | 0 | 0 | 351025.5654 |  |  | 0 | 348566.696 |  |  | 0
|  | молодёжь | 0 | 11756.5659 | 0 | 0 | 0 | 10793.7897 |  |  | 0 | 10793.7897 |  |  | 0
|  | минобр | 367655.8 | 11168198.259 | 0 | 0 | 150011.4007 | 11131191.421 |  |  | 150011.4007 | 11129737.0369 |  |  | 0
266115.5518
11639108.9232

## 2.Сведения о дост-нии цел-х инд
3. Сведения о достижении целевых индикаторов по итогам 2017 года
№ п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения целевого индикатора | Причины отклонения
1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7
Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области»
1. | Доля воспитанников образовательных организаций, осваивающих основные общеобразовательные программы дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС), в общей численности воспитанников образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100
2. | Доля детей в возрасте от 0 до 7 лет, охваченных различными формами получения дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 0 до 7 лет | % | 71 | 71 | 100
3. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, обучение которых осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 89.2 | 89.2 | 100
4. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 96.52 | 96.52 | 100
5. | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 21.63 | 21.63 | 100
6. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и детей-инвалидов, которым созданы специальные условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов школьного возраста | % | 94 | 94 | 100
7. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 22.3 | 22.3 | 100
8. | Доля обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, участвующих во всероссийской олимпиаде школьников по общеобразовательным предметам, в общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования | % | 45.5 | 54 | 118.7 | Во всероссийской олимпиаде школьников может принять участие на безвозмездной основе любой учащийся на заявительной основе по любому предмету. Увеличение связано с тем, что в 2017 году Министерство образования и науки РФ рекомендовало проводить олимпиаду в субъектах РФ по всем предметам (включая искусство, астрономию и экономику). За счет увеличения предметов выросла численность участников.
9. | Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих капитального ремонта, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций | % | 11 | 11 | 100
10. | Доля зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, требующих капитального ремонта, в общем количестве зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций | % | 58
11. | Число новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе: | мест | 0
2018-01-11 | Число новых мест в общеобразовательных организациях, введённых за счёт софинансирования из средств федерального бюджета | мест | 0
12. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | 85
10. | Доля зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, требующих капитального ремонта, в общем количестве зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций | % | 58 | 58 | 100
11. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | 85 | 85 | 100
12. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста | % | 97 | 97 | 100
13. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | % | 17 | 17 | 100
14. | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций | % | 18 | 18 | 100
15. | Количество школьных автобусов, приобретённых общеобразовательными организациями | ед. | 23 | 23 | 100
16. | Доля обучающихся, занимающихся в зданиях общеобразовательных организаций, требующих капитального ремонта или реконструкции, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 3.47 | 3.47 | 100
17. | Доля обучающихся, занимающихся в зданиях общеобразовательных организаций, имеющих все виды благоустройств, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 98.9 | 98.9 | 100
Подпрограмма «Развитие среднего профессионального образования в Ульяновской области»
18. | Доля выпускников профессиональных образовательных организаций, обучавшихся по очной форме обучения, трудоустроившихся в течение одного года после завершения обучения по полученной профессии, специальности среднего профессионального образования, в общей численности выпускников профессиональных образовательных организаций, обучавшихся по очной форме обучения | % | 53.3 | 63 | 118.2
19. | Доля студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся по очной форме обучения и принимающих участие в конкурсах, целью которых является поддержка социальных инициатив и развития проектной деятельности, в общей численности студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся по очной форме обучения | % | 25 | 25 | 100
20. | Доля образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования, в которых обеспечены условия для получения среднего профессионального и высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, в общем количестве таких организаций | % | 17 | 17 | 100
21. | Доля профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования, в общем количестве профессиональных образовательных организаций | % | 20 | 40 | 200 | в 2017 году 16 профессиональеых образовательных организаций получили лицензию на обучение по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, что составляет 40%
22. | Доля студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, в реализации которых участвуют работодатели (включая организацию учебной и производственной практики, предоставление оборудования и материалов, участие в разработке образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведении учебных занятий), в общей численности студентов профессиональных образовательных организаций | % | 87 | 87 | 100
23. | Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году) | % | 102 | 102 | 100
24. | Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости | % | 8 | 0 | 100 | значение 0% свидительствует о достижении целевого индикатора
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики»
25. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обеспеченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 75 | 82.1 | 109.5 | В организациях дополнительного образования внедряются лучшие образовательные практики.
26. | Численность детей, дополнительно охваченных дополнительными общеобразовательными программами, соответствующими приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | чел. | 1050 | 1050 | 100
27. | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодёжных общественных объединений, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет | % | 15 | 15 | 100
28. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | 35 | 48.4 | 138.3 | В организациях дополнительного образования создается "доступная среда", ведется учет детей-инвалидов и детей с ОВЗ, а также внедряются лучшие образовательные практики.
Подпрограмма «Сохранение, развитие и продвижение русского языка в Ульяновской области»
29. | Численность участников культурно-просветительских мероприятий, популяризирующих русский язык, литературу и культуру России | чел. | 4200 | 4200 | 100
Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления детей и работников бюджетной сферы в Ульяновской области»
30. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, обеспеченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 83 | 83 | 100
31. | Доля работников бюджетной сферы в Ульяновской области, реализовавших право на оздоровление, в общей численности работников бюджетной сферы в Ульяновской области, имеющих право на оздоровление | % | 3 | 3 | 100
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»
32. | Доля образовательных организаций, в которых созданы коллегиальные органы управления с участием родителей (законных представителей), работодателей, в общем количестве образовательных организаций | % | 100 | 100 | 100
33. | Число уровней образования, на которых осуществляется независимая оценка качества образования | ед. | 5 | 5 | 100
34. | Количество педагогических работников, аттестованных на квалификационные категории | ед. | 2100 | 3242 | 154.4 | Аттестация осуществляется на заявитьной основе
35. | Количество пунктов приёма экзаменов, в которых созданы условия для проведения государственной итоговой аттестации, соответствующие требованиям, установленным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки | ед. | 45 | 45 | 100
36. | Доля пунктов проведения экзаменов, оснащённых сканерами для выполнения сканирования экзаменационных работ участников единого государственного экзамена, в общем количестве пунктов проведения экзаменов в день проведения экзаменов | % | 45 | 45 | 100
37. | Доля пунктов проведения экзаменов, оснащённых принтерами для использования технологии "Печать контрольных измерительных материалов в пункте проведения экзамена", в общем количестве пунктов проведения экзаменов в день проведения экзаменов | % | 80 | 80 | 100
38. | Количество разработанных программ подготовки и (или) повышения квалификации педагогических работников в области оценки качества образования (в том числе в области педагогических измерений, анализа и использования результатов оценочных процедур) | ед. | 3 | 5 | 166.7 | Показатель вырос в связи с тем, что были выбраны для мониторинга такие предметы, как: математика, русский язык, иностранный язык. Иностранный язык разрабатывался по числу изучаемых языков в Ульяновской области: английский, немецкий и французский. Выбор иностранного языка обучловлен тем, что учащиеся 8 класса первые будут сдавать иностранный язык, как обязательный для получения аттестата.
39. | Доля заявлений о приёме на обучение по образовательным программам дошкольного образования, представленных в форме электронного документа, в общем количестве указанных заявлений | % | 80 | 80 | 100
40. | Степень достижения плановых значений целевых индикаторов государственной программы | % | 100 | 102
41. | Удельный расход электрической энергии для электроснабжения областных государственных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования (в расчёте на 1 кв. метр общей площади) | кВт/кв. м | 14.07 |  |  | плановое значение целевых показателей возможно только в феврале 2018 года в связи с тем что сводная информация берётся из программного модуля "Информация об энеогосбережении и повышении энергетической эффективности " после заплненияя учреждениями данных в неё(срок до 1 марта 2018 года)
42. | Удельный расход тепловой энергии для теплоснабжения областных государственных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования (в расчёте на 1 кв. метр общей площади) | гкал/кв. м | 0.121 |  |  | плановое значение целевых показателей возможно только в феврале 2018 года в связи с тем что сводная информация берётся из программного модуля "Информация об энеогосбережении и повышении энергетической эффективности " после заплненияя учреждениями данных в неё(срок до 1 марта 2018 года)

## 3. Отчёт об исполнении
4. Отчёт об исполнении плана-графика реализации государственной программы за 2017 год
Наименование | Исполнитель мероприятия (ИОГВ, ФИО, должность, тел.) | Плановый срок реализации мероприятия |  | Фактический срок реализации мероприятия |  | Финансирование (по всем источникам), тыс. руб.[1] |  | Результат реализации мероприятий ГП (краткое описание, % выполнения работы)/значения целевых индикаторов
|  | Начало | Окончание | Начало | Окончание | Плановое | Фактическое (освоение) | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма "Развитие общего образования детей в Ульяновской области" | Министерство, |  |  |  |  | 9156423.87 | 9145621.2649 |  |  | 0.99882 | 99.882
1.Основное мероприятие "Введение федеральных государственных образовательных стандартов на ступенях начального общего, основного общего и среднего общего образования" | [5 empty] | 5619629.18 | 5619615.7634 |  |  | 1 | 99.9998
1.1.Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также обеспечения дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях | Министерство, | январь | декабрь |  |  | 5597752.58 | 5597752.58 | Обеспечение органов местного самоуправления на основании заявок, соглашений средствами областного бюджета для выполнения государственных гарантий (в соответствии с мероприятием) | Финансовые средства по данному направлению предоставлены на основании заявок и соглашений с органами местного самоуправления | 1 | 100
1.2.Предоставление частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, субсидий из областного бюджета на возмещение затрат, связанных с осуществлением указанной деятельности, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, установленными органами государственной власти Ульяновской области | Министерство, | январь | декабрь |  |  | 5143.6 | 5143.6 | Предоставление субсидий частным общеобразовательным организациям (в соответствии с мероприятием) | средства на возмещение затрат связанных с осуществлением образовательной деятельности ( ППУО 110-П от 14.03.2017), понесённых частными общеобразовательными организациями : Общеобразовательная организация "Международная школа "Источник" - 1751,7 тыс. рублей и Общеобразовательная организация "Симбирская гимназия №Дар" - 3391,9 тыс. рублей | 1 | 100
1.3.Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной доплаты за наличие учёной степени кандидата наук или доктора наук педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, имеющим учёную степень и замещающим (занимающим) в указанных общеобразовательных организациях штатные должности, предусмотренные квалификационными справочниками или профессиональными стандартами | Министерство, | январь | декабрь |  |  | 510.8 | 506.1394 | Обеспечение органов местного самоуправления, на основании заявок, соглашений средствами областного бюджета (в соответствии с мероприятием) | Органы местного самоуправления на основании заявок, соглашений обеспечены средствами областного бюджета для выплаты ежемесячной доплаты за наличие учёной степени кандидата наук или доктора наук педагогическим работни-кам муниципальных общеобразовательных организаций (в разрезе МО) | 0.99088 | 99.0876
1.4.Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением обучающимся 10-х и 11-х (12-х) классов муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячных денежных выплат | Министерство, | январь | декабрь |  |  | 8222.2 | 8213.444 | Обеспечение органов местного самоуправления, на основании заявок, соглашений средствами областного бюджета (в соответствии с мероприятием) | Ежемесячная выплата отличникам учёбы 10-х 11-х классов по результатам полугодовой аттестации. | 0.99894 | 99.8935
1.5.Предоставление бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области субсидий из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с обеспечением базовыми муниципальными общеобразовательными организациями профильного обучения математической направленности или углублённого изучения учебного предмета "Математика" | Министерство, | январь | декабрь |  |  | 8000 | 8000 |  | Субсидия предоставлена муниципальному образованию «город Ульяновск» на создание условий для обеспечения базовыми общеобразовательными организациями профильного обучения математической направленности или углубленного изучения учебного предмета «Математика» | 1 | 100
2.Основное мероприятие "Создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья" | Министерство |  |  |  |  | 22530.9 | 22529.2099 |  |  | 0.99992 | 99.9925
бюджетные ассигнования федеральный бюджет | [5 empty] | 10716.5 | 10716.4422 |  |  | 0.99999 | 99.9995
бюджетные ассигнования областной бюджет | [5 empty] | 11814.4 | 11812.7678 |  |  | 0.99986 | 99.9862
2.1.Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставлением бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) образования в муниципальных образовательных организациях | Министерство, | январь | декабрь |  |  | 7437.2 | 7435.6294 | Обеспечение органов местного самоуправления, на основании заявок, соглашений средствами областного бюджета (в соответствии с мероприятием) | Органы местного самоуправления на основании заявок, соглашений обеспечены средствами областного бюджета для приобретения бесплатных специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также оказания услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков (в разрезе МО) | 0.99979 | 99.9789
2.2. Реализация мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп | Министерство, Директор департамента общего образования , дополнительного образования и воситания Н.А.Козлова 41-79-32 | июль | декабрь |  |  | 15093.7 | 15093.5805 | Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп | МБДОУ д/с № 101, МБДОУ д/с № 190, МО «г.Ульяновск»; МБДОУ «Детский сад № 46 «Одуванчик» города Димитровграда Ульяновской области»; ОГКОУ «Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 19», ОГКОУ «Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 39», ОГКОУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 91»; МБОУ ДО города Ульяновска «Центр детского творчества № 1»; МБОУ ДОД Дом детского творчества города Димитровграда Ульяновской области) | 0.99999 | 99.9992
бюджетные ассигнования федеральный бюджет | [5 empty] | 10716.5 | 10716.4422 |  |  | 0.99999 | 99.9995
бюджетные ассигнования областной бюджет | [5 empty] | 4377.2 | 4377.1384 |  |  | 0.99999 | 99.9986
3.Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала системы общего образования" | Министерство |  |  |  |  | 22775.3 | 22462.56 |  |  | 0.98627 | 98.6268
3.1.Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях финансового обеспечения организации получения педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций не реже одного раза в три года дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности | Министерство, | январь | декабрь |  |  | 22475.3 | 22462.56 | Обеспечение органов местного самоуправления, на основании заявок, соглашений средствами областного бюджета (в соответствии с мероприятием) | Органы местного самоуправления на основании заявок, соглашений обеспечены средствами областного бюджета для получения педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций не реже одного раза в три года дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности | 0.99943 | 99.9433
3.2.Выплата денежного поощрения лучшим учителям образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | Министерство, |  |  |  |  | 300 | 0 |  |  | 0 | 0
4.Основное мероприятие "Содействие развитию начального общего, основного общего и среднего общего образования" | Министерство |  |  |  |  | 140864.28 | 139551.5297 |  |  | 0.99068 | 99.0681
4.1. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществлением капитального ремонта, ликвидацией аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, приобретением оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защищённость указанных организаций | Министерство | июнь | декабрь |  |  | 9137.3 | 9107.2901 | Осуществление капитального ремонта, ликвидация аварийной ситуации | Проведены работы в следующих организацияхлялась следующим: - Радищевский район - для проведения ремонта спортивного зала в МОУ «Радищевская СОШ № 2»; - Сенгилеевский район - для проведения замены системы отопле-ния, ремонта внутренних помещений, ремонта входной группы, ремонта ак-тового зала, электромонтажных работ в МОУ «Тушнинская СОШ»; для проведения ремонта кровли основного здания в МОУ «Силикатненская СОШ»; - Майнский район - для проведения ремонта спортивного зала в МОУ «Игнатовская СОШ» ; - Павловский район - для проведения замены оконных блоков, ре-монта спортивного зала и крыльца в МОУ «Холстовская СОШ»; для про-ведения замены оконных блоков в спортивном зале, ремонта отопительной системы в МОУ «Павловская СОШ №1»; - Цильнинский район - для проведения ремонта кровли в МОУ «Кун-дюковская СОШ»; для проведения замены оконных блоков в МОУ «Боль-шенагаткинская СОШ»; для проведения ремонта кровли в МОУ «Верхнети-мерсянская СОШ»; - Новомалыклинский район - для проведения капитального ремонта и усиления строительных конструкций, ремонтных работ внутренних помеще-ний здания школы, благоустройства территории, ремонта фасада МОУ «Среднесантимирская СОШ» ; для проведения замены оконных блоков в МОУ «Новомалыклинская СОШ» ; - Барышский район – для проведения ремонта кровли в МОУ СОШ г. Барыш № 3; для проведения ремонта отмостки, цоколя, крылец, электропро-водки в здании пищеблока, замены оконных и дверных блоковт в МОУ «Старотимошкинская СОШ»; - Инзенский район - для проведения капитального ремонта начального блока со спортивным залом, ремонта кровли и перекрытий, фасада здания школы в МОУ «Инзенская СОШ № 2»; - Мелекесский район - для проведения ремонта кровли над спортивным залом, ремонта входной группы в МОУ СОШ с. Никольское-на-Черемшане; - г. Новоульяновск - для проведения замены оконных блоков в МОУ «Криушинская СШ»; - г. Димитровград – для проведения ремонта кровли в МОУ СОШ № 10 для проведения ремонтных работ в СОШ №16 и городской гимназии г.Димитровград; - г.Ульяновск – проведение ремонтных работ в МБОУ «Городская гимназия №13»; - Базарносызганский район замена оконных блоков в МКОУ Базарно-сызганской средней школы №2. | 0.99672 | 99.6716
| Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области (далее - Министерство строительства) |  |  |  |  | 77359.28 | 76076.5396 |  |  | 0.98342 | 98.3418
4.2. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с приобретением школьных автобусов | Министерство | апрель | декабрь |  |  | 36946.4 | 36946.4 | Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на закупку школьных автобусов | Субсидия направлена для приобретения школьных автобусов в сле-дующие муниципальным образованиям :Карсунский район,Мелекесский район, Николаевский район, Новомалыклинский район, Павловский район, Сенгилеевский район, Старокулаткинский район, Старомаинский район, Сурский район,Тереньгульский район,Ульяновский район, Цильнинский район ,Чердаклинский район. | 1 | 100
4.3. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с созданием в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (МБОУ Баратаевская СШ, МО «г. Ульяновск»; МКОУ Архангельская СШ, МКОУ Крестовогородищинская СШ, МКОУ Озерская СШ, МО «Чердаклинский район»; МКОУ Оськинская СШ, МКОУ Вагусская СШ, МО «Инзенский район»; МКОУ СШ с. Рязаново, МО «Мелекесский район»; МОУ Вешкаймская СОШ № 1, МОУ Каргинская СОШ, МО «Вешкаймский район»; МОУ Краснореченская СШ, МОУ Большекандалинская СШ, МО «Старомайнский район»; МОУ Елховоозерская СШ, МОУ Среднетемерсянская СШ, МОУ Степноанненковская СОШ, МО «Цильнинский район»; МОУ СОШ № 2 с. Кузоватово, МО «Кузоватовский район»; МОУ Зеленорощинская СШ, МОУ Охотничьевская СОШ, МО «Ульяновский район»; МБОУ Славкинская СШ, МБОУ Канадейская СШ, МОУ Прасковьинская СШ, МО «Николаевский район»; МОУ Троицко-Сунгурская СШ, МО «Новоспасский район»; МКОУ Тагайская СШ, МОУ Загоскинская СОШ, МО «Майнский район»; | Министерство, И.Н.Кондрашкина 41-79-43, ОГБУ "Институт развития образования"Гвозков | апрель | декабрь |  |  | 17421.3 | 17421.3 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | Субсидия предоставлялась следующим муниципальным образованиям: Базарносызганский район, Вешкаймский район, Инзенский район, Карсунский район, Кузоватовский район, Майнский район, Мелекесский район, Новоспасский район, Николаевский район, Радищевский район, Ста-рокулаткинский район, Старомайнский район, Цильнинский район, Улья-новский район, Чердаклинский район, г.Новоульяновск, г.Ульяновск. Согласно перечню мероприятий по созданию условий для занятий фи-зической культурой и спортом в 2017 году отремонтированы 10 спортивных залов, оснащены спортивным оборудованием и инвентарём 10 многофункциональных спортивных площадок для подготовки и выполне-ния норм комплекса ГТО; созданы и развиваются 10 школьных спортивных клубов | 1 | 100
бюджетные ассигнования федеральный бюджет | [5 empty] | 12369.1 | 12369.1 |  |  | 1 | 100
бюджетные ассигнования областной бюджет | [5 empty] | 5052.2 | 5052.2 |  |  | 1 | 100
5.Основное мероприятие "Содействие развитию дошкольного образования" | Министерство |  |  |  |  | 3232223.01 | 3223061.0019 |  |  | 0.99717 | 99.7165
5.1. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществлением ремонта зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии, с устройством внутридомовых сооружений, благоустройством территорий, приобретениием и установкой оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защищённость | Министерство строительства | январь | декабрь |  |  | 32894.76 | 32780.2922 | Осуществление капитального ремонта, ликвидация аварийной ситуации | Субсидия предоставлялась следующим муниципальным образованиям: - Сенгилеевский район - для проведения ремонта инженерных сетей в Сенгилеевском детском саду; - Чердаклинский район - для проведения строительных работ (внутренняя отделка, замена противопожарных лестниц, ремонт цоколя) в МДОУ № 2 «Солнышко» р.п. Чердаклы; - г. Новоульяновск - для проведения капитального ремонта Детского сада «АБВГДейка»; - г.Димитровград - для проведения замены оконных блоков в д.с. № 52; для проведения замены оконных блоков д.с. № 6; - г.Ульяновск - для проведения капитального ремонта д.с. б-р Львовский. | 0.99652 | 99.652
| министерство | январь | декабрь |  |  | 426.2 | 426.2 |  | Тереньгульский район - для проведения ремонта тамбурных помещений, ремонта системы отопления, ремонта кровли над тамбурными помещениями, ремонта ливнёвой канализации, приобрете-ния снегозадержателей в МДОУ Подкуровский детский сад «Жемчужинка»; | 1 | 100
5.2. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Министерство, | январь | декабрь |  |  | 2791298.3 | 2791298.3 | Обеспечение органов местного самоуправления, на основании заявок, соглашений средствами областного бюджета (в соответствии с мероприятием) | Средства предоставляются по заявкам муниципальных образований | 1 | 100
5.3. Предоставление частным дошкольным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, субсидий из областного бюджета на возмещение затрат, связанных с осуществлением указанной деятельности, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, установленными органами государственной власти Ульяновской области | Министерство, | апрель | декабрь |  |  | 10301.2 | 10301.2 | Обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях | Субсидия на возмещение затрат предоставляется 2 частным дошкольным организациям: Детский сад №115 ОАО «РЖД» - 5070,1 тыс. рублей и детский сад №116 ОАО «РЖД»- 5231,1 На основании ППУО 110-П от 14.03.2017 | 1 | 100
5.4. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществлением строительства зданий дошкольных образовательных организаций, устройством внутридомовых соружений, благоустройством территорий, приобретением и установкой оборудования | Министерство строительства, | январь | декабрь |  |  | 97359.81 | 91635.2494 | Завершение строительных работ в соответствии с дорожной картой | Субсидия предоставлена следующим муниципальным образованиям: - г.Димитровград для завершения строительства детского сада и при-обретение оборудования ; - г.Барыш на продолжение работ по строительству детского сада; - Новоспасский район - для проведения строительства пристроя с бас-сейном в детском саду с.Троицкий Сунгур; | 0.9412 | 94.1202
| Министерство |  |  |  |  | 25406.14 | 23602.4969 |  |  | 0.92901 | 92.9008
5.5.Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях финансового обеспечения осуществления государственных полномочий по предоставлению родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные и частные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, компенсации части внесённой в соответствующие образовательные организации родительской платы за присмотр и уход за детьми | Министерство, | январь | декабрь |  |  | 263899.3 | 263898.53 | Обеспечение органов местного самоуправления, на основании заявок, соглашений средствами областного бюджета (в соответствии с мероприятием) | Финансирование по заявкам муниципальных образований | 1 | 99.9997
5.6. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам городских округов Ульяновской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением единовременных денежных выплат педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, имеющим статус молодых специалистов (за исключением педагогических работников, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) Ульяновской области) | Министерство, | январь | декабрь |  |  | 4203.9 | 4183.514 | Обеспечение органов местного самоуправления, на основании заявок, соглашений средствами областного бюджета (в соответствии с мероприятием) | Финансирование по заявкам муниципальных образований | 0.99515 | 99.5151
5.7Предоставление индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, субсидий из областного бюджета на возмещение затрат, связанных с осуществлением указанной деятельности, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, установленными органами государственной власти Ульяновской области | Министерство |  |  |  |  | 6433.4 | 4935.2195 |  | субсидия на возмещение затрат предоставлена 3 индивидуальным предпринимателям в соответствии с ППУО 274-П от 31.05.2017 : ИП Кудряшова - 2608,10476 тыс. рублей Н.Н., ИП Аббазова Л.Е.- 1364,49570 тыс. рублей , ИП Семикина М.С.- 962,61901 тыс. рублей Не предоставлена субсидия на возмещение затрат за 4 квартал | 0.76712 | 76.7125
6. Основное мероприятие «Реализация программы по созданию в Ульяновской области новых мест в общеобразовательных организациях» | Министерство |  |  |  |  | 118401.2 | 118401.2 |  |  | 1 | 100
6.1. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществлением модернизации инфраструктуры общего образования (проведение капитального ремонта, реконструкции, строительства зданий, пристроя к зданиям общеобразовательных организаций, приобретение (выкуп), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования) | Министерство | октябрь | декабрь |  |  | 118401.2 | 118401.2 |  |  | 1 | 100
бюджетные ассигнования федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 |  | Расторгнуто Соглашение с Министеством образования и науки РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ульяновской области | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджетные ассигнования областной бюджет | [5 empty] | 118401.2 | 118401.2 |  | Средсва муниципальному образованию Кузоватовский район перечислены в полном объеме .выкуп здания общеобразовательной организации в р.п. Кузоватово, МО «Кузоватовский район» и оснащение оборудованием. | 1 | 100
Итого по подпрограмме в том числе: | [5 empty] | 9156423.87 | 9145621.2649 |  |  | 0.99882 | 99.882 | 0
бюджетные ассигнования федеральный бюджет | [5 empty] | 23085.6 | 23085.5422 |  |  | 1 | 99.9997
бюджетные ассигнования областной бюджет | [5 empty] | 9133338.27 | 9122535.7227 |  |  | 0.99882 | 99.8817
Подпрограмма "Развитие среднего профессионального образования в Ульяновской области" | Министерство, |  |  |  |  | 294734.007 | 292808.6218 |  |  | 0.99347 | 99.3467
1. Основное мероприятие «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения» | [5 empty] | 294734.007 | 292808.6218 |  |  | 0.99347 | 99.3467
бюджетные ассигнования федеральный бюджет | [5 empty] | 111605.9 | 111605.9 |  |  | 1 | 100
бюджетные ассигнования областной бюджет | [5 empty] | 183128.107 | 181202.7218 |  |  | 0.98949 | 98.9486
1.1.Разработка и распространение в системах среднего профессионального и высшего образования новых образовательных технологий, форм организации образовательного процесса в рамках реализацииФедеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы | Министерство |  |  |  |  | 133576.3 | 133576.3 |  | Ульяновская область в 2016 году вошла в перечень 7 субъектов РФ – победителей конкурсного отбора на создание в субъектах Российской Федерации межрегиональных центров компетенций, одной из основных задач которого является создание условий для тренировки региональных команд – участников чемпионатов WorldSkills всех уровней. Конкурсная заявка от Ульяновской области была подготовлена по созданию в 2016-2017 гг. Межрегионального центра компетенций в области обслуживания транспорта и логистики на базе ОГАПОУ «УАвиаК–МЦК». | 1 | 100
| Министерство строительство |  |  |  |  | 150000 | 148074.6148 |  |  | 0.98716 | 98.7164
бюджетные ассигнования федеральный бюджет | [5 empty] | 108576.3 | 108576.3 |  |  | 1 | 100
бюджетные ассигнования областной бюджет | [5 empty] | 175000 | 173074.6148 |  |  | 0.989 | 98.8998
1.2. Предоставление субсидий из областного бюджета частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, которым установлены контрольные цифры приёма граждан на обучение по профессиям, специальностям среднего профессионального образования | Министерство | апрель | декабрь |  |  | 1829.707 | 1829.707 | Предоставление субсидий | Cубсидия часному учреждению торгово - экономический техникум Ульяновскоблпотребсоюза на финансовое обеспечение 25 учащихся первого года обучения | 1 | 100
1.3.Создание базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов | Министерство | июль | сентябрь |  |  | 4328 | 4328 | Финансировние согласно графику предоставления субсидии из федерального бюджета | В 2017 году продолжена работа по созданию базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов. Статус базовой организации в 2016 году получил ОГПОУ «Ульяновский техникум отраслевых технологий и дизайна».Денежные средства 2017 года направлены на модернизацию учебно-материальной базы техникума. В данной базовой организации будут обучаться студенты с ограниченными возможностями здоровья по востребованным для экономики региона профессиям и специальностям по адаптированным программам среднего профессионального образования. Кроме того, созданные условия позволят другим учреждениям использовать образовательные технологии и учебно-методические материалы, а педагоги смогут повышать здесь свою квалификацию. Также в техникуме будет осуществляться консультации для студентов и их родителей, включая проведение профессиональной диагностики. Проведение ремонтных работ в учебно-производственной мастерской по технологии парихмахерского искусства для маломобильных групп населения в рамках реализации государственой программы "Доступная среда". Приобретено оборудование для обеспечения образовательного процесса в учебной мастерской и лаборатории по профессии "Парикмахер" в рамках реализации ГП РФ "Доступная среда". (модульные столы, стулья),приобретение информационного терминала, предназначенного для использования в качестве информационного носителя, обеспечивающего доступность информации для людей с ограниченными возможностями здоровья | 1 | 100
бюджетные ассигнования федеральный бюджет | [5 empty] | 3029.6 | 3029.6 |  |  | 1 | 100
бюджетные ассигнования областной бюджет | [5 empty] | 1298.4 | 1298.4 |  |  | 1 | 100
1.4.Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации дополнительного образования "Центр кластерного развития Ульяновской области" в целях финансового обеспечения затрат, связанных с проведением на территории Ульяновской области Отборочных соревнований на право участия в Финале Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) | Министерство | апрель |  |  |  | 5000 | 5000 | Предоставление субсидий | Субсидия предоставлена "Центр кластерного развития Ульяновской области" в целях финансового обеспечения затрат, связанных с проведением на территории Ульяновской области Отборочных соревнований на право участия в Финале Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) | 1 | 100
Итого по подпрограмме в том числе: | [5 empty] | 294734.007 | 292808.6218 |  |  | 0.99347 | 99.3467
бюджетные ассигнования федеральный бюджет | [5 empty] | 111605.9 | 111605.9 |  |  | 1 | 100
бюджетные ассигнования областной бюджет | [5 empty] | 183128.107 | 181202.7218 |  |  | 0.98949 | 98.9486
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики" | [5 empty] | 128756.0561 | 125833.7357 |  |  | 0.9773 | 97.7303
1. Основное мероприятие «Обеспечение развития молодёжной политики» | [5 empty] | 67709.845 | 64886.9127 |  |  | 0.95831 | 95.8308
1.1. Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи | Министерство | январь | декабрь |  |  | 11663.8341 | 11663.8341 | Проведение мероприятий по созданию условий в соответствии с утверждённым графиком и сметой | Мероприятия проведены в соответствии с утверждённым графиком и сметой. Министерство молодёжного развития Реализация мероприятий в области молодёжной политики, в том числе: участие во встрече творческой молодёжи навстречу Всемирного фестиваля молодёжи и студентов – 2017 г.Сочи; участие делегации Ульяновской области в Международном проекте «Российско-Китайский студенческий бизнес-инкубатор»; проведение финала IV Всероссийской военно-патриотической игры «Зарницы» на территории Ульяновской области в 2017 году | 1 | 100
| Министерство молодёжного развития |  |  |  |  | 5212.3659 | 3685.4351 |  | Проведение социально-значимых мекроприятий | 0.70706 | 70.7056
1.2. Проведение социально значимых мероприятий в сфере образования | Министерство | январь | декабрь |  |  | 45833.645 | 44537.6436 | Проведение социально значимых мероприятий в соответствии с утверждённым графиком и сметой | социально значимые мероприятия проведены в соответствии с графиком и предусмотренным финансированием, в том числе: конкурс социальн значимых проектов в сфере отдыха и оздоровления детей "Летний Меридиан"; JuniorSkills, Арт-Профи слёт "Профессии будущего"; Фестиваль науки , региональный этап всероссийской олимпиады школьников; региональная конференция "Наука и практика: современные аспекты в непрерывном образовании детей"; областной конкурс "Защитники Отечества"; Ассамблея талантливой молодёжи; конкурс проектов школьных музеев "Сохрани свою историю" и др. | 0.97172 | 97.1724
1.3.Предоставление субсидии из областного бюджета Ульяновской областной организации Общероссийской общественной организации "Российский Союз Молодёжи" в целях финансового обеспечения затрат в связи с оказанием содействия в расширении масштабов работы с молодёжью на территории Ульяновской области | министерство молодёжного развития | 4 квартал | 4 квартал |  |  | 5000 | 5000 |  |  | 1 | 100
2.Основное мероприятие «Развитие потенциала талантливых молодых людей, в том числе являющихся молодыми специалистами» | Министерство |  |  |  |  | 45681.3961 | 45582.0079 |  |  | 0.99782 | 99.7824
2.1.Предоставление на территории Ульяновской области лицам, имеющим статус молодых специалистов, мер социальной поддержки | Министерство | март | декабрь |  |  | 23965.8961 | 23866.5079 | Обеспечение органов местного самоуправления и подведомственных организаций на основании заявок, соглашений средствами областного бюджета (в соответствии с мероприятием) |  | 0.99585 | 99.5853
2.2. Предоставление мер социальной поддержки талантливым и одарённым обучающимся, педагогическим и научным работникам образовательных организаций | Министерство | январь | декабрь |  |  | 21529.5 | 21529.5 | Выплата премий, поощрений | Финансовые средства направлены на выплату премий и поощрений талантливым и одарённым обучающимся, педагогическим и научным работникам образовательных организаций. | 1 | 100
2.3. Осуществление выплаты ежемесячной стипендии Губернатора Ульяновской области «Семья» | Министерство, | январь | декабрь |  |  | 186 | 186 | Выплата стипендий | Выплата стипендий | 1 | 100
3. Основное мероприя-тие 3 «Создание условий, обеспечива-ющих доступность дополнительных об-щеобразовательных программ естествен-но-научной и техни-ческой направленнос-ти для обучающих-ся», всего. в том числе: |  | февраль | январь |  |  | 15364.815 | 15364.815 |  |  | 1 | 100
3.1. Предоставление субсидии автономной некоммерческой орга-низации «Центр кластерного развития Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием и эксплуатацией дет-ского технопарка на территории Ульяновс-кой области | Министерство, | июль | сентябрь |  |  | 6500 | 6500 | Предоставление субсидий |  | 1 | 100
3.2.Предоставление субсидии автономной некоммерческой организации дополнительного образования "Центр кластерного развития Ульяновской области" в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обновлением содержания и технологий дополнительного образования и воспитания детей | министерство |  |  |  |  | 8864.815 | 8864.815 |  |  | 1 | 100
Итого по подпрограмме в том числе: | [5 empty] | 128756.0561 | 125833.7357 |  |  | 0.9773 | 97.7303
бюджетные ассигнования федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджетные ассигнования областной бюджет | [5 empty] | 128756.0561 | 125833.7357 |  |  | 0.9773 | 97.7303
Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления детей и работников бюджетной сферы в Ульяновской области" | Министерство |  |  |  |  | 267615.2287 | 250277.5359 |  |  | 0.93521 | 93.5214
1.Основное мероприятие "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления" | Министерство |  |  |  |  | 267615.2287 | 250277.5359 |  |  | 0.93521 | 93.5214
1.1.Организация и обеспечение отдыха детей в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, в специализированных (профильных), палаточных лагерях и в детских лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время | Министерство, | январь | декабрь |  |  | 207239.6607 | 192364.8164 | Проведение заявочной кампании. |  | 0.92822 | 92.8224
1.2.Обеспечение оздоровления работников бюджетной сферы в Ульяновской области, в том числе предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях финансового обеспечения оздоровления работников бюджетной сферы Ульяновской области | Министерство, | январь | декабрь |  |  | 6153.368 | 3711.0556 | Свод реестра работников бюджетной сферы подлежащих оздоровлению. | Всего в течение 2017 года обеспечено оздоровление 572 работника бюджетной сферы в санаторно-курортных учреждениях и базах отдыха на территории Ульяновской области и за её пределами. | 0.60309 | 60.3093
1.3. Предоставление субвенций из област-ного бюджета бюдже-там муниципальных образований на осу-ществление передан-ных органам местного самоуправления госу-дарственных полномо-чий Ульяновской области по организа-ции и обеспечению отдыха детей, обучаю-щихся в общеобразова-тельных организациях, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в образовательных орга-низациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-чения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях, организованных обра-зовательными органи-зациями, осуществля-ющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в кани-кулярное время (с дневным пребывании-ем) | Министерство, | февраль | январь |  |  | 54222.2 | 54201.6639 |  | Предоставляется по заявкам муниципальных образований На базе 417 образовательных организаций Ульяновской области в ка-никулярный период были организованы оздоровительные лагеря с дневным пребыванием с общим охватом 33 258 человек (в 2016 г. – 33214 детей). | 0.99962 | 99.9621
Итого по подпрограмме в том числе: | [5 empty] | 267615.2287 | 250277.5359 |  |  | 0.93521 | 93.5214
бюджетные ассигнования федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджетные ассигнования областной бюджет | [5 empty] | 267615.2287 | 250277.5359 |  |  | 0.93521 | 93.5214
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" | Министерство, |  |  |  |  | 1840112.3132 | 1824567.765 |  |  | 0.99155 | 99.1552
1.Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы" | Министерство, Министерство молодёжного развития |  |  |  |  | 1832217.0132 | 1816733.8065 |  |  | 0.99155 | 99.1549
1.1.Обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства образования и науки Ульяновской области | Министерство, главный бухгалтер Н.А.Архипова 44-34-36 | январь | декабрь |  |  | 44329.2 | 42667.7934 | Финансирование деятельности аппарата управления Министерства в соответствие с потребностью | Бюджетные ассигнования предоставлены Министерству образования и науки УО для аппарата управления | 0.96252 | 96.2521
1.2.Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, подведомственных Министерству, в том числе создание условий для укрепления материально-технической базы, эффективного использования энергетических ресурсов, соблюдения требований пожарной безопасности, выполнения текущего ремонта, а также информатизации | Министерство, И.Н.Бармина начальник отдела экономики 41-79-18 | январь | декабрь |  |  | 1774945.1132 | 1760972.4974 | Обеспечение деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки Ульяновской области | Бюджетные ассигнования предоставлены подведомственным Министерству образованию и науки УО учреждениям для обеспечения их деятельности | 0.99213 | 99.2128
1.3.Лицензирование и государственная аккредитация образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Ульяновской области | Министерство, | январь | декабрь |  |  | 704.5 | 291.1611 | Финансирование мероприятий по лицензированию и аккредитации образовательных организаций | Лицензирование и государственная аккредитация образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Ульяновской области проводится в соответствии с графиком | 0.41329 | 41.3288
1.4. Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проек-тов и создание национальных механизмов оценки качества | Министерство, | апрель | декабрь |  |  | 10694 | 10694 | Финансовое обеспечение мероприятия согласно графику финансирования | средсва предусмотрены на прохождение курсов повышения квалификации и поставку оборудования :принеров сканеров для обеспечения печати контрольно-измерительных материалов ППЭ( пункт проведения экзаменов) . Приобретены сканеры,, оборудования и оргтехники для обеспечения печати КИМ и ППЭ в 2017 году | 1 | 100
бюджетные ассигнования федеральный бюджет | [5 empty] | 7486 | 7486 |  |  | 1 | 100
бюджетные ассигнования областной бюджет | [5 empty] | 3208 | 3208 |  |  | 1 | 100
1.5.Обеспечение деятельности центральног аппарата Министерства молодёжного развития Ульяновской области | Министерство молодёжного развития , Министр О.В.Солнцев |  |  |  |  | 1544.2 | 2108.3546 |  | Бюджетные ассигнования для обеспечение деятельности аппарата управления | 1.3653 | 136.5338
2.Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере образования" | Министерство |  |  |  |  | 7895.3 | 7833.9585 |  |  | 0.99223 | 99.2231
2.1.Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по государственному контролю (надзору) в сфере образования за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории субъекта Российской Федерации, а также органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования | Министерство,директор департамента по нодзору и контролю в сфере образования | январь | декабрь |  |  | 7895.3 | 7833.9585 | Финансирование в соответствии с потребностью | Средства федерального бюджета предоставленыислены в полном объёме Министерству на осуществление полномочий по государственному контролю (надзору) в сфере образования за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Ульяновской области. Финансирование произведено в соответствии с потребностью. | 0.99223 | 99.2231
бюджетные ассигнования федеральный бюджет | [5 empty] | 7895.3 | 7833.9585 |  |  | 0.99223 | 99.2231
Итого по подпрограмме в том числе: | [5 empty] | 1840112.3132 | 1824567.765 |  |  | 0.99155 | 99.1552
бюджетные ассигнования федеральный бюджет | [5 empty] | 15381.3 | 15319.9585 |  |  | 0.99601 | 99.6012
бюджетные ассигнования областной бюджет | [5 empty] | 1824731.0132 | 1809247.8065 |  |  | 0.99151 | 99.1515
ВСЕГО ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе: | [5 empty] | 11687641.475 | 11639108.9232 |  |  | 0.99585 | 99.5848
федеральный бюджет | [5 empty] | 150072.8 | 150011.4007 |  |  | 0.99959 | 99.9591
областной бюджет | [5 empty] | 11537568.6749 | 11489097.5225 |  |  | 0.9958 | 99.5799
0.9958
[1] Графы X не заполняются
Камендровская Т.Ю. 44-48-09