О реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

за I квартал 2017 года

1. На реализацию мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы в  2017 году утверждён объём финансирования 10 912 635,49495 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 367 655,8 тыс. рублей, средства областного бюджета – 10 544 979,694 95  тыс. рублей.

По состоянию на 01.04.2017 освоено всего 2 767 030 ,58  тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 2 340,95 тыс. рублей, областной бюджет – 2 764 689,63 тыс. рублей.

В I квартале 2017 года мероприятия государственной программы исполнялись в соответствии с Планом-графиком реализации государственной программы, утверждённым распоряжением Министерства образования и науки Ульяновской области от 07.02.2017 № 185-р.

Значения целевых индикаторов государственной программы, запланированные на I квартал, выполнены в полном объёме, в том числе:

1. Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области»:

доля обучающихся общеобразовательных организаций в соответствии с ФГОС в общем количестве обучающихся общеобразовательных организаций, %: план – 89,2%, факт – 89,2%, выполнение – 100%;

доля воспитанников образовательных организаций, осваивающих основные общеобразовательные программы дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС), в общем количестве воспитанников образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, %: план – 100%, факт – 100%, выполнение – 100%.

2. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики»:

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обеспеченных дополнительным образованием, в общем количестве детей в возрасте от 5 до 18 лет, %: план – 75%, факт – 78,5%, выполнение – 104,7%.

3. Подпрограмма «Сохранение, развитие и продвижение русского языка и культуры Ульяновской области»:

численность участников культурно-просветительских мероприятий, популяризирующих русский язык, литературу и культуру России, чел.: план – 1100 чел., факт – 1100 чел., выполнение – 100%.

4. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»:

доля пунктов проведения экзаменов, оснащённых принтерами для использования технологии «Печать контрольных измерительных материалов в пункте проведения экзамена», в общем количестве пунктов проведения экзаменов в день проведения экзаменов, %: план – 10%, факт – 5%, выполнение – 50%, в досрочный этап задействовано всего 5% от общего числа ППЭ;

доля образовательных организаций, в которых созданы коллегиальные органы управления с участием родителей (законных представителей), работодателей, в общем количестве образовательных организаций, %: план – 100%, факт – 100%, выполнение – 100%;

число уровней образования, на которых осуществляется независимая оценка качества образования, ед.: план – 5, факт – 5, выполнение – 100%;

количество проверок, проведённых в рамках осуществления государственного контроля (надзора) в сфере образования за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Ульяновской области (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»), а также органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования на соответствующей территории, ед.: план – 87, факт – 86, выполнение – 98,9%, исключение 1 организации из графика проверок;

количество педагогических работников, аттестованных на квалификационные категории, ед.: план – 700, факт – 865, выполнение – 123,6%, фактическое значение превышает плановое значение в связи с тем, что аттестация педагогических работников проводится на заявительной основе.

Оценка эффективности реализации государственной программы за I квартал, выполненная по методике, утверждённой в государственной программе.

В соответствии с формулой оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы

, где

ni – число индикаторов  государственной программы – 9 показателей;

– соотношение фактического и планового значения k-го индикатора – 8,65;

– значение показателя степени достижения целей и решения задач – составляет 0,96, что соответствует высокой степени эффективности реализации государственной программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования финансовых средств рассчитывается согласно формуле:

, где:

– запланированный объём затрат на реализацию государственной программы в 1 квартале 2017 года – 2 959 627,83327 тыс. рублей;

– фактический объём затрат на реализацию государственной программы – 2 767 030,58 тыс. рублей;

Значение ЭИС составляет 0,934 т.е. затраты фактически соответствуют их запланированному уровню, что подтверждает эффективность использования финансовых средств.

2. Реализация подпрограмм государственной программы

I. «Развитие общего образования детей в Ульяновской области»

На реализацию подпрограммы в I квартале 2017 года утверждены плановые цифры: всего – 2 471 425,675  тыс. рублей – областной бюджет.

По состоянию на 01.04.2017 освоено  2 288 219,70502   тыс. рублей.

Финансовые средства были направлены на реализацию следующих мероприятий подпрограммы:

1). Мероприятия 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 3.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, направленные на исполнение полномочий Министерства  образования и науки Ульяновской области в соответствии с Законом об образовании в РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ и Законом Ульяновской области от 13.08.2013         № 134-ЗО «Об образовании в Ульяновской области. Запланировано в 1 квартале 2017 года 2471425,6750 тыс. рублей. Освоено в 1 квартале 2260915,04502 тыс. рублей . Финансирование осуществляется в соответствии с заявками муниципальных образований.

2). Мероприятие 2.2. «Реализация мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп (МБДОУ д/с № 101, МБДОУ д/с № 190, МО «г.Ульяновск»; МБДОУ «Детский сад № 46 «Одуванчик» города Димитровграда Ульяновской области»; ОГКОУ «Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 19», ОГКОУ «Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 39», ОГКОУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 91»; МБОУ ДО города Ульяновска «Центр детского творчества № 1»; МБОУ ДОД Дом детского творчества города Димитровграда Ульяновской области). Финансовые средства запланированы на III квартал 2017 года.

В настоящее время проводятся мероприятия по подготовке к реализации мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп (составляется сметная документация на проведение работ, проводится мониторинг ценообразования на спец.оборудование).

3). Мероприятие 4.1. «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществлением капитального ремонта, ликвидацией аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, приобретением оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защищённость указанных организаций (МОУ Радищевская  СОШ, МО «Радищевский район»; МОУ Тушнинская СОШ, МО «Сенгилеевский район»; МОУ Игнатовская СОШ, МО «Майнский район»; МОУ Павловская СОШ, МОУ Холстовская СОШ, МО «Павловский район»; МОУ Кундюковская СОШ, МОУ Верхнетимерсянская СОШ, МОУ Большенагаткинская СОШ, МО «Цильнинский район»; МОУ Среднеякушкинская СОШ, МОУ Среднсантимировская СОШ, МО «Новомалыклинский район»; МОУ СОШ № 2, МОУ СОШ № 3, МОУ Старотимошкинская СОШ, МО «Барышский район»; МОУ Инзенская СОШ № 2, МО «Инзенский район»). Финансовые средства запланированы на II квартал 2017 года.

В настоящее время 6 общеобразовательных организации провели конкурсные процедуры на ремонтные работы. Проводятся мероприятия по подготовке к реализации осуществления ремонтных работ и ликвидации аварийной ситуации (проводятся конкурсные процедуры по определению подрядных организаций).

4). Мероприятие 4.3. «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с созданием в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (МБОУ Баратаевская СШ, МО «г. Ульяновск»; МКОУ Архангельская СШ, МКОУ Крестовогородищинская СШ, МКОУ Озерская СШ, МО «Чердаклинский район»; МКОУ Оськинская СШ, МКОУ Вагусская СШ, МО «Инзенский район»; МКОУ СШ с. Рязаново, МО «Мелекесский район»; МОУ Вешкаймская СОШ № 1, МОУ Каргинская СОШ, МО «Вешкаймский район»; МОУ Краснореченская СШ, МОУ Большекандалинская СШ, МО «Старомайнский район»; МОУ Елховоозерская СШ, МОУ Среднетемерсянская СШ, МОУ Степноанненковская СОШ, МО «Цильнинский район»; МОУ СОШ № 2 с. Кузоватово, МО «Кузоватовский район»; МОУ Зеленорощинская СШ, МОУ Охотничьевская СОШ, МО «Ульяновский район»; МБОУ Славкинская СШ, МБОУ Канадейская СШ, МОУ Прасковьинская СШ, МО «Николаевский район»; МОУ Троицко-Сунгурская СШ, МО «Новоспасский район»; МКОУ Тагайская СШ, МОУ Загоскинская СОШ, МО «Майнский район»; МБОУ Октябрьская СШ, МОУ Калиновская СШ, МО «Радищевский район»; МОУ Криушинская СШ, МО «г. Новоульяновск»; МКОУ Юрловская ОШ, МО «Базарносызганский район»; МКОУ Среднетерешанская СШ, МО «Старокулаткинский район»; МКОУ Устьуренская СШ, МКОУ Уренокарлинская СШ, МО «Карсунский район») – финансирование определено со II квартала.

В настоящее время проведён конкурсный отбор общеобразовательных организаций, с победителями состоялось совещание по вопросам стандарта оснащения спортивных залов и составления проектно-сметной документации.

4). Мероприятие 5.1. «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований  в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществлением ремонта зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии, с устройством внутридомовых сооружений, благоустройством территорий, приобретением и установкой оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защищённость (МДОУ № 2 «Солнышко» р.п. Чердаклы, МО «Чердаклинский район»; МДОУ «АБВГДейка», МО «г. Новоульяновск», д/с № 250, б-р Львовский, 13, МО «г. Ульяновск») – план 30 000– … тыс. рублей. В соответствии с план - графиком мероприятия в 3 квартала 2017 года.

В настоящее время в образовательных организациях проводятся мероприятия по подготовке к реализации осуществления ремонтных работ и ликвидации аварийной ситуации.

5) Мероприятие «5.4. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществлением строительства зданий дошкольных образовательных организаций, устройством внутридомовых соружений, благоустройством территорий, приобретением и установкой оборудования (детский сад по ул. Восточная, дом 18, МО «г. Димитровград») -49800,0 тыс. рублей. Из них освоено 26932,44 тыс. рублей .

Завершение строительных работ ведётся в соответствии с актами выполненных работ.

6). Мероприятие 6.1. «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществлением модернизации инфраструктуры общего образования (проведение капитального ремонта, реконструкции, строительства зданий, пристроя к зданиям общеобразовательных организаций, приобретение (выкуп), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования) . Всего выделено ассигнований    456 796,3 тыс. рублей .

Из них:

-на выкуп здания   общеобразовательной организации в р.п. Кузоватово, МО «Кузоватовский район» и приобретение оборудования  118 401,2 тыс. рублей. Срок реализации 2 квартал;

- на средства федерального бюджета в сумме 217 583,0 тыс. рублей  предусмотрены на выкуп здания под общеобразовательную организацию в муниципальном образовании «Ульяновский район»  Срок реализации декабрь 2017 года;

- 69774,1 тыс. рублей -  строительство общеобразовательной организации в микрорайоне «Искра» «город Ульяновск».

II. «Развитие среднего профессионального образования в Ульяновской области».

1). Мероприятие 1.2. «Предоставление субсидий из областного бюджета частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, которым установлены контрольные цифры приёма граждан на обучение по профессиям, специальностям среднего профессионального образования» - всего предусмотрено 2118,9 тыс. рублей.

За I квартале было запланировано 346,761 тыс. рублей . В связи с внесением изменений в бюджетную классификацию средства перечислены в апреле месяце.

III. «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики».

На реализацию подпрограммы в I квартале утверждён объём финансирования: всего – 21849,6984 тыс. рублей – областной бюджет.

По состоянию на 01.04.2017 освоено 22301,16431 тыс. рублей.

Финансовые средства были направлены на реализацию следующих мероприятий подпрограммы:

1). Мероприятие 1.1. «Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи» - план 1 квартал  – 2090 тыс. рублей, освоено – 206,32855 тыс. рублей - мероприятия проведены в соответствии с утверждённым графиком и сметой.

2) Мероприятие 1.2. «Проведение социально значимых мероприятий в сфере образования» - план – 13 368,4244 тыс. рублей, освоено – 13 577,536 36 тыс. рублей. В I квартале социально значимые мероприятия проведены в соответствии с графиком и предусмотренным финансированием, в том числе: конкурс социальн значимых проектов в сфере отдыха и оздоровления детей "Летний Меридиан"; JuniorSkills, Арт-Профи слёт "Профессии будущего"; Фестиваль науки , региональный этап всероссийской олимпиады школьников; региональная конференция "Наука и практика: современные аспекты в непрерывном образовании детей"; областной конкурс "Защитники Отечества"; Ассамблея талантливой молодёжи; конкурс проектов школьных музеев "Сохрани свою историю".

3). Мероприятие 2.1. «Предоставление на территории Ульяновской области лицам, имеющим статус молодых специалистов, мер социальной поддержки» - план – 4 324,774 тыс. рублей, освоение – 3 136,2994  тыс. рублей. Финансирование по заявкам муниципальных образований .

4). Мероприятие 2.2. «Предоставление мер социальной поддержки талантливым и одарённым обучающимся, педагогическим и научным работникам образовательных организаций» - план 1 квартала 1986,5 тыс. рублей, освоено - 5318 тыс. рублей.

Финансовые средства направлены на выплату премий и поощрений талантливым и одарённым обучающимся, педагогическим и научным работникам образовательных организаций.

4). Мероприятие 2.3. «Осуществление выплаты ежемесячной стипендии Губернатора Ульяновской области «Семья»- план 1 квартала  – 80,0 тыс. рублей, освоение – 63,0 тыс. рублей.

IV. «Сохранение, развитие и продвижение русского языка и культуры Ульяновской области»

Финансовые средства на реализацию подпрограммы в 2017 году не предусмотрены.

V. «Организация отдыха, оздоровления детей и работников бюджетной сферы в Ульяновской области»

На реализацию подпрограммы в I квартале утверждён объём финансирования: всего – 16235,60087 тыс. рублей – областной бюджет.

По состоянию на 01.04.2017 освоено 15 955,87687 тыс. рублей.

Финансовые средства были направлены на реализацию следующих мероприятий подпрограммы:

1). Мероприятие 1.1. «Организация и обеспечение отдыха детей в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, в специализированных (профильных), палаточных лагерях и в детских лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время» - план 15939,20087 тыс. рублей, освоение – 15 677,80087тыс. рублей.

Финансовые средства направлены на оплату кредиторской задолженности за 2016 год в сумме 13 670,7 тыс. рублей. Количество поданных заявок - 9 142.2).

2). Мероприятие 1.2. «Обеспечение оздоровления работников бюджетной сферы в Ульяновской области, в том числе предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях финансового обеспечения оздоровления работников бюджетной сферы Ульяновской области» план – 296,4 тыс. рублей, освоение – 278,076

тыс. рублей. Реализовали своё право на отдых 9 человек.

VI. «Обеспечение реализации государственной программы»

На реализацию подпрограммы в I квартале утверждён объём финансирования: всего 449770,09800 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 2100 тыс. рублей, областной бюджет – 447670,098

тыс. рублей.

По состоянию на 01.04.2017 освоено всего 436 892,49453 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 2 340,94876 тыс. рублей, областной бюджет – 434 551,54577  тыс. рублей.

Финансовые средства были направлены на реализацию следующих мероприятий подпрограммы:

1). Мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства образования и науки Ульяновской области» - план – 10713,6тыс. рублей, освоение – 11663,49491тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования предоставлены Министерству образования и науки УО  для реализации текущего мероприятия.

2). Мероприятие 1.2. «Обеспечение деятельности  областных государственных учреждений, подведомственных Министерству, в том числе создание условий для укрепления материально-технической базы, эффективного использования энергетических ресурсов, соблюдения требований пожарной безопасности, выполнения текущего ремонта, а также информатизации» - план – 436876,498тыс. рублей, освоение – 422879,29751тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования  предоставлены подведомственным Министерству образованию и науки УО учреждениям для обеспечения их деятельности в соответствии с потребностью.

3). Мероприятие 1.3. «Лицензирование и государственная аккредитация образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Ульяновской области» - план – 80 тыс. руб, освоение – 8,75335  тыс. рублей.

Лицензирование и государственная аккредитация образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Ульяновской области проводится в соответствии с графиком.

4). Мероприятие 2.1. «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по государственному контролю (надзору) в сфере образования за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории субъекта Российской Федерации, а также органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования» - план – 2100тыс. рублей, освоено – 2 340,95тыс. рублей.

Средства федерального бюджета перечислены  на осуществление полномочий по государственному контролю (надзору) в сфере образования за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Ульяновской области. Финансирование произведено в соответствии с потребностью.