О реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

за III квартал 2017 года

1. На реализацию мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы в  2017 году утверждён объём финансирования по плану 8 973 803,4 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 75302,9 тыс. рублей, средства областного бюджета – 8898500,5  тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2017 освоено всего 8 672 733,6 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 71 222,6 тыс. рублей, областной бюджет – 8 601 510,9 тыс. рублей.

В III квартале 2017 года мероприятия государственной программы исполнялись в соответствии с Планом-графиком реализации государственной программы, утверждённым распоряжением Министерства образования и науки Ульяновской области от 31.08.2017 № 1682-р.

Значения целевых индикаторов государственной программы, запланированные на 3 квартал, выполнены в полном объёме, в том числе:

1. Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области»:

доля обучающихся общеобразовательных организаций в соответствии с ФГОС в общем количестве обучающихся общеобразовательных организаций, %: план – 89,2%, факт – 89,2%, выполнение – 100%;

доля воспитанников образовательных организаций, осваивающих основные общеобразовательные программы дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС), в общем количестве воспитанников образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, %: план – 100%, факт – 100%, выполнение – 100%;

доля обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, участвующих во всероссийской олимпиаде школьников по общеобразовательным предметам, в общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, %: план – 45,5%, факт – 54%, выполнение – 118,7%.

2. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики»:

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обеспеченных дополнительным образованием, в общем количестве детей в возрасте от 5 до 18 лет, %: план – 75%, факт – 82,1 %, выполнение – 109,5 %;

численность детей, дополнительно охваченных дополнительными общеобразовательными  программами, соответствующими приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, чел.: план – 350, факт – 350, выполнение – 100,0 %;

доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием , от общей численности детей - инвалидов данного возраста , план 85%, факт 85   %

3. Подпрограмма «Сохранение, развитие и продвижение русского языка и культуры Ульяновской области»:

численность участников культурно-просветительских мероприятий, популяризирующих русский язык, литературу и культуру России, чел.: план – 2790   ., факт – 2793 чел.,   4. Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления детей и работников бюджетной сферы в Ульяновской области»:

доля обучающихся общеобразовательных организаций, обеспеченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности обучающихся обще-образовательных организаций, %: план – 50%, факт – 50 %, выполнение – 100,0 %;

доля работников бюджетной сферы в Ульяновской области, реализовавших право на оздоровление, в общей численности работников бюджетной сферы в Ульяновской области, имеющих право на оздоровление, % план – 1%, факт – 1 %, выполнение –100 %. Причина: услуга предоставляется на заявительной основе.;

5. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»:

количество пунктов приёма экзаменов, в которых созданы условия для проведения государственной итоговой аттестации, соответствующие требованиям, установленным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, ед.: план – 45, факт – 45, выполнение – 100%

доля пунктов проведения экзаменов, оснащённых принтерами для использования технологии «Печать контрольных измерительных материалов в пункте проведения экзамена», в общем количестве пунктов проведения экзаменов в день проведения экзаменов, %: план – 45%, факт – 34 %, выполнение – 75,6 %, причина удорожание сканеров;

количество разработанных программ подготовки и (или) повышения квалификации педагогических работников в области оценки качества обра-зования (в том числе в области педагогических измерений, анализа и использования результатов оценочных процедур), ед. план – 1, факт – 3,  выполнение – 300,0 %,

доля образовательных организаций, в которых созданы коллегиальные органы управления с участием родителей (законных представителей), работодателей, в общем количестве образовательных организаций, %: план – 100, факт – 100, выполнение – 100%;

число уровней образования, на которых осуществляется независимая оценка качества образования, ед.: план – 5, факт – 5, выполнение – 100%;

количество педагогических работников, аттестованных на квалификационные категории, ед.: план – 1180, факт –1119 , выполнение – 94,8%.

Оценка эффективности реализации государственной программы за 3 квартал, выполненная по методике, утверждённой в государственной программе.

В соответствии с формулой оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы

, где

ni – число индикаторов  государственной программы – 15 показателей;

– соотношение фактического и планового значения k-го индикатора – 17,604;

– значение показателя степени достижения целей и решения задач – составляет 0,92, что соответствует высокой степени эффективности реализации государственной программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования финансовых средств рассчитывается согласно формуле:

, где:

– запланированный объём затрат на реализацию государственной программы в 3 квартале 2017 года – 6 718 316,23 тыс. рублей;

– фактический объём затрат на реализацию государственной программы – 6 565 964,61 тыс. рублей;

Значение ЭИС составляет 0,967 т.е. затраты фактически соответствуют их запланированному уровню, что подтверждает эффективность использования финансовых средств.

2. Реализация подпрограмм государственной программы

I. «Развитие общего образования детей в Ульяновской области»

На реализацию подпрограммы в 3 квартале 2017 года утверждены плановые цифры: всего –         7 094 297,4 тыс. рублей – областной бюджет           . По состоянию на 01.10.2017  освоено 6 898 776,16 тыс. рублей.

Финансовые средства были направлены на реализацию следующих мероприятий подпрограммы:

1). Мероприятия 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 3.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, направленные на исполнение полномочий Министерства  образования и науки Ульяновской области в соответствии с Законом об образовании в РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ и Законом Ульяновской области от 13.08.2013         № 134-ЗО «Об образовании в Ульяновской области. Запланировано в 3 квартале 2017 года 6 943 605,323 тыс. рублей. Освоено в 3 квартале 6 670 524,32756 тыс. рублей. Финансирование осуществляется в соответствии с заявками муниципальных образований.

2). Мероприятие 2.2. «Реализация мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп (МБДОУ д/с № 101, МБДОУ д/с № 190, МО «г.Ульяновск»; МБДОУ «Детский сад № 46 «Одуванчик» города Димитровграда Ульяновской области»; ОГКОУ «Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 19», ОГКОУ «Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 39», ОГКОУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 91»; МБОУ ДО города Ульяновска «Центр детского творчества № 1»; МБОУ ДОД Дом детского творчества города Димитровграда Ульяновской области).

План 2500 тыс. рублей из них 1775 тыс. рублей федеральные средства 725 тыс. рублей средства областного бюджета . Освоено  1907,5 тыс. рублей из них средств федерального  бюджета 1354,31 тыс. руб , областной бюджет 553,17 тыс. рублей.

Заключены договора по МБДОУ и ДДТ г.Ульяновска и г.Димитровграда, школе-интернат  № 19. Производится поставка оборудования согласно графику освоения субсидии, выполняются ремонтные работы (архитектурная доступность здания, ремонт санитарно-гигиенических комнат, коридоров, установка пандусов). В школах-интернатах № 91, № 16 согласно извещениям о проведении электронных аукционах, аукционы состоятся 10-17 октября 201г.

3). Мероприятие 4.1. «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществлением капитального ремонта, ликвидацией аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, приобретением оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защищённость указанных организаций (МОУ Радищевская  СОШ, МО «Радищевский район»; МОУ Тушнинская СОШ, МО «Сенгилеевский район»; МОУ Игнатовская СОШ, МО «Майнский район»; МОУ Павловская СОШ, МОУ Холстовская СОШ, МО «Павловский район»; МОУ Кундюковская СОШ, МОУ Верхнетимерсянская СОШ, МОУ Большенагаткинская СОШ, МО «Цильнинский район»; МОУ Среднеякушкинская СОШ, МОУ Среднсантимировская СОШ, МО «Новомалыклинский район»; МОУ СОШ № 2, МОУ СОШ № 3, МОУ Старотимошкинская СОШ, МО «Барышский район»; МОУ Инзенская СОШ № 2, МО «Инзенский район»). Финансовые средства запланированы на 3 квартал 2017 года.

План  3000 тыс. рублей – средства областного бюджета , факт 26782,321 тыс.рублей – средства областного бюджета.

В настоящее время все общеобразовательные организации провели конкурсные процедуры на ремонтные работы. Проводятся ремонтные работы. Финансирование по заявкам по факту выполненных работ.

4) Мероприятие 4.3. «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с созданием в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (МБОУ Баратаевская СШ, МО «г. Ульяновск»; МКОУ Архангельская СШ, МКОУ Крестовогородищинская СШ, МКОУ Озерская СШ, МО «Чердаклинский район»; МКОУ Оськинская СШ, МКОУ Вагусская СШ, МО «Инзенский район»; МКОУ СШ с. Рязаново, МО «Мелекесский район»; МОУ Вешкаймская СОШ № 1, МОУ Каргинская СОШ, МО «Вешкаймский район»; МОУ Краснореченская СШ, МОУ Большекандалинская СШ, МО «Старомайнский район»; МОУ Елховоозерская СШ, МОУ Среднетемерсянская СШ, МОУ Степноанненковская СОШ, МО «Цильнинский район»; МОУ СОШ № 2 с. Кузоватово, МО «Кузоватовский район»; МОУ Зеленорощинская СШ, МОУ Охотничьевская СОШ, МО «Ульяновский район»; МБОУ Славкинская СШ, МБОУ Канадейская СШ, МОУ Прасковьинская СШ, МО «Николаевский район»; МОУ Троицко-Сунгурская СШ, МО «Новоспасский район»; МКОУ Тагайская СШ, МОУ Загоскинская СОШ, МО «Майнский район»; МБОУ Октябрьская СШ, МОУ Калиновская СШ, МО «Радищевский район»; МОУ Криушинская СШ, МО «г. Новоульяновск»; МКОУ Юрловская ОШ, МО «Базарносызганский район»; МКОУ Среднетерешанская СШ, МО «Старокулаткинский район»; МКОУ Устьуренская СШ, МКОУ Уренокарлинская СШ, МО «Карсунский район») – финансирование определено со II квартала.

План 10904,6 тыс. рублей из них средств областного бюджета 3162,3 тыс. рублей , федерального 7742,3 тыс. рублей . Освоено 10286,1 тыс. рублей , из низ средств федерального бюджета - 5991,467 тыс.руб., областной бюджет – 4 294,578 тыс. рублей.

Заключены договора на поставку оборудования и проведения ремонтных работ.  Освоение субсидии согласно графику.

Проводятся ремонтные работы . Оплата после предоставления актов выполненных работ и заявок от муниципальных образований.

4) Мероприятие 5.1. «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований  в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществлением ремонта зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии, с устройством внутридомовых сооружений, благоустройством территорий, приобретением и установкой оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защищённость (МДОУ № 2 «Солнышко» р.п. Чердаклы, МО «Чердаклинский район»; МДОУ «АБВГДейка», МО «г. Новоульяновск», д/с № 250, б-р Львовский, 13, МО «г. Ульяновск») – план 30 00 тыс. рублей.  Освоение 7711,5 тыс.р.

В соответствии с план - графиком мероприятия в  4квартала 2017 года.

В настоящее время в образовательных организациях проводятся ремонтных работ и ликвидации аварийной ситуации. Оплата по факту выполнения и предоставления заявок.

5) Мероприятие «5.4. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществлением строительства зданий дошкольных образовательных организаций, устройством внутридомовых сооружений, благоустройством территорий, приобретением и установкой оборудования (детский сад по ул. Восточная, дом 18, МО «г. Димитровград») – План 10000 тыс. рублей , факт -   61727,74 тыс. рублей. Завершение строительных работ ведётся в соответствии с актами выполненных работ.

Заключены договора на поставку оборудования.

6)Мероприятие 6.1. «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществлением модернизации инфраструктуры общего образования (проведение капитального ремонта, реконструкции, строительства зданий, пристроя к зданиям общеобразовательных организаций, приобретение (выкуп), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования).

Из них:

– на выкуп здания   общеобразовательной организации в р.п. Кузоватово, МО «Кузоватовский район» и приобретение оборудования  План : 118 401,2 тыс. рублей. Освоено 116950,46 тыс. рублей ;

II. «Развитие среднего профессионального образования в Ульяновской области».

1). Мероприятие 1.2. «Предоставление субсидий из областного бюджета частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, которым установлены контрольные цифры приёма граждан на обучение по профессиям, специальностям среднего профессионального образования» - всего по плану 1606,6 тыс. рублей , освоено – 803,3 тыс. рублей.

2) Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации дополнительного образования "Центр кластерного развития Ульяновской области" в целях финансового обеспечения затрат, связанных с проведением на территории Ульяновской области Отборочных соревнований на право участия в Финале Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) план 5000,0 тыс. рублей освоено 100%.

3) 1.1. Разработка и распространение в системах среднего профессионального и высшего образования новых образовательных технологий, форм организации образовательного процесса в рамках реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы план – 96968,55 тыс. руб.,    освоено  – 67430,317 тыс. рублей.

4) 1.3.Создание базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов план – 2857,172 тыс.руб.,  освоено 4328,0 тыс. рублей.

В 2017 году продолжена работа по созданию базовой  профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов. Статус базовой организации в 2016 году получил  ОГПОУ «Ульяновский техникум отраслевых технологий и дизайна».Денежные средства 2017 года будут направлены на модернизацию учебно-материальной базы техникума.

В данной базовой организации будут обучаться студенты с ограниченными возможностями здоровья по востребованным для экономики региона профессиям и специальностям по адаптированным программам среднего профессионального образования. Кроме того, созданные условия позволят другим учреждениям использовать образовательные технологии и учебно-методические материалы, а педагоги смогут повышать здесь свою квалификацию. Также в техникуме будет осуществляться консультации для студентов и их родителей, включая проведение профессиональной диагностики.

Проведение ремонтных работ в учебно-производственной мастерской по технологии парикмахерского искусства для маломобильных групп населения  в рамках реализации государственной программы "Доступная среда".

Приобретено оборудование для обеспечения образовательного процесса в учебной мастерской и лаборатории по профессии "Парикмахер"  в рамках реализации ГП РФ "Доступная среда". (модульные столы, стулья),приобретение информационного терминала, предназначенного для использования в качестве информационного носителя, обеспечивающего доступность информации для людей с ограниченными возможностями здоровья

III. «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики».

На реализацию подпрограммы в 3 квартале утверждён объём финансирования: всего – 85251,4 тыс. рублей – областной бюджет.

По состоянию на 01.07.2017 освоено 82511,7 тыс. рублей.

Финансовые средства были направлены на реализацию следующих мероприятий подпрограммы:

1). Мероприятие 1.1. «Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи» - план 3 квартал – 17380,5 тыс. рублей, освоено – 13192,6 тыс. рублей - мероприятия проведены в соответствии с утверждённым графиком и сметой.

Министерство молодёжного развития -Реализация мероприятий в области молодёжной политики, в том числе: участие во встрече творческой молодёжи навстречу Всемирного фестиваля молодёжи и студентов – 2017 г.Сочи; участие делегации Ульяновской области в Международном проекте «Российско-Китайский студенческий бизнес-инкубатор»; проведение финала IV Всероссийской военно-патриотической игры «Зарницы» на территории Ульяновской области в 2017 году.

2) Мероприятие 1.2. «Проведение социально значимых мероприятий в сфере образования» - план – 35541,7 тыс. рублей, освоено –39477,6 тыс. рублей. В 3 квартале социально значимые мероприятия проведены в соответствии с графиком и предусмотренным финансированием, в том числе: конкурс социальнозначимых проектов в сфере отдыха и оздоровления детей "Летний Меридиан"; JuniorSkills, Арт-Профи слёт "Профессии будущего"; Фестиваль науки, региональный этап всероссийской олимпиады школьников; региональная конференция "Наука и практика: современные аспекты в непрерывном образовании детей"; областной конкурс "Защитники Отечества"; Ассамблея талантливой молодёжи; конкурс проектов школьных музеев "Сохрани свою историю".

3) Мероприятие 2.1. «Предоставление на территории Ульяновской области лицам, имеющим статус молодых специалистов, мер социальной поддержки» - план – 13424,2 тыс. рублей, освоение – 11248,5 тыс. рублей. 	Финансирование по заявкам муниципальных образований .

4)Мероприятие2.2.«Предоставление мер социальной поддержки талантливым и одарённым обучающимся, педагогическим и научным работникам образовательных организаций» - план 3 квартала 12162,0 тыс. рублей, освоено – 11967,00 тыс. рублей.

Финансовые средства направлены на выплату премий и поощрений талантливым и одарённым обучающимся, педагогическим и научным работникам образовательных организаций.

4). Мероприятие 2.3. «Осуществление выплаты ежемесячной стипендии Губернатора Ульяновской области «Семья»- план 3 квартала  – 243,0 тыс. рублей, освоение – 126,0 тыс. рублей.

5) Мероприятие 3.1. Предоставление субсидии автономной некоммерческой организации «Центр кластерного развития Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием и эксплуатацией детского технопарка на территории Ульяновской области освоено 6500,0 тыс. рублей план – 6500тыс.р.

IV. «Сохранение, развитие и продвижение русского языка и культуры Ульяновской области»

Финансовые средства на реализацию подпрограммы в 2017 году не предусмотрены.

V. «Организация отдыха, оздоровления детей и работников бюджетной сферы в Ульяновской области»

На реализацию подпрограммы в 3 квартале утверждён объём финансирования: всего – 272 002,7 тыс. рублей – областной бюджет.

По состоянию на 01.07.2017 освоено 145295,3011 тыс. рублей.

Финансовые средства были направлены на реализацию следующих мероприятий подпрограммы:

1)Мероприятие 1.1. «Организация и обеспечение отдыха детей в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, в специализированных (профильных), палаточных лагерях и в детских лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время» - план 272002,7 тыс. рублей, освоение – 203 608,57 тыс. рублей.

Количество детей охваченных организованным детским отдыхом за летний период   - 9378.

2) Мероприятие 1.2. «Обеспечение оздоровления работников бюджетной сферы в Ульяновской области, в том числе предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях финансового обеспечения оздоровления работников бюджетной сферы Ульяновской области» план –6231,7 тыс. рублей, освоение – 4377,6 тыс. рублей. Реализовали своё право на отдых 8человек работников органов местного самоуправления, муниципальных органов и муниципальных учреждений муниципальных образований Ульяновской области,

и   235 человек  работников государственных органов и государственных учреждений Ульяновской области.

3) Мероприятие 1.3. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по организации и обеспечению отдыха детей, обучаю-щихся в общеобразовательных организациях, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием) план – 58188,5 тыс. рублей, освоение – 54588,29 тыс. рублей.

VI. «Обеспечение реализации государственной программы»

На реализацию подпрограммы в 3 квартале утверждён объём финансирования: всего 1415820,25тыс. рублей, из них средств федерального бюджета -  12 182,557 тыс. рублей, средств областного бюджета 1 403 637,69 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2017 освоено всего 1288431,84 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 13131,7 т.рублей, областной бюджет – 1275300,1 тыс. рублей.

Финансовые средства были направлены на реализацию следующих мероприятий подпрограммы:

1). Мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства образования и науки Ульяновской области» - план – 33069,6 тыс. рублей, освоение – 31319,65 тыс. рублей.

2). Мероприятие 1.2. «Обеспечение деятельности  областных государственных учреждений, подведомственных Министерству, в том числе создание условий для укрепления материально-технической базы, эффективного использования энергетических ресурсов, соблюдения требований пожарной безопасности, выполнения текущего ремонта, а также информатизации» - план – 1366068,4 тыс. рублей, освоение – 1240080,4тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования  предоставлены подведомственным Министерству образованию и науки УО учреждениям для обеспечения их деятельности в соответствии с потребностью.

3). Мероприятие 1.3. «Лицензирование и государственная аккредитация образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Ульяновской области» - план – 219 тыс. рублей, освоение – 110,78 тыс. рублей.

Лицензирование и государственная аккредитация образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Ульяновской области проводится в соответствии с графиком.

4) Мероприятие 1.4. Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества план – 10694тыс. рублей, освоено –10694тыс. рублей.

4) Мероприятие 1.5. Обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства молодёжного развития Ульяновской областиа план – 1072,7тыс. рублей, освоено –581,3т. рублей.

Средства направлены на выплату заработной платы,командировочных расходов.

5). Мероприятие 2.1. «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по государственному контролю (надзору) в сфере образования за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории субъекта Российской Федерации, а также органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования» - план –4696,557 тыс. рублей, освоено – 5645,7 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета перечислены  на осуществление полномочий по государственному контролю (надзору) в сфере образования за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Ульяновской области. Финансирование произведено в соответствии с потребностью.